附件1

2021年绩效评价项目表

报送单位： 爱卫中心                           金额单位：万元

| 序号 | 项 目 名 称 | 投入项目资金 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 病媒生物防制工作服务经费（专项） | 478万元 |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| 6 |  |  |  |
| 7 |  |  |  |
| 8 |  |  |  |
| 9 |  |  |  |
| 10 |  |  |  |

附件2-1

财政支出绩效评价指标体系（参考样表）

| 一级指标 | 分值 | 二级指标 | 分值 | 三级指标 | 分值 | 指标解释 | 评价标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目决策 | 20 | 项目目标 | 4 | 目标内容 | 4 | 目标是否明确、细化、量化 | 目标明确（1分），目标细化（1分），目标量化（2分） |
|  |  | 决策过程 | 8 | 决策依据 | 3 | 项目是否符合经济社会发展规划和部门年度工作计划；是否根据需要制定中长期实施规划 | 项目符合经济社会发展规划和部门年度工作计划（2分），根据需要制定中长期实施规划（1分） |
|  |  |  |  | 决策程序 | 5 | 项目是否符合申报条件；申报、批复程序是否符合相关管理办法；项目调整是否履行相应手续 | 项目符合申报条件（2分），申报、批复程序符合相关管理办法（2分），项目实施调整履行相应手续（1分） |
|  |  | 资金分配 | 8 | 分配办法 | 2 | 是否根据需要制定相关资金管理办法，并在管理办法中明确资金分配办法；资金分配因素是否全面、合理 | 办法健全、规范（1分），因素选择全面、合理（1分） |
|  |  |  |  | 分配结果 | 6 | 资金分配是否符合相关管理办法；分配结果是否合理 | 项目符合相关分配办法（2分），资金分配合理（4分） |
| 项目管理 | 25 | 资金到位 | 5 | 到位率 | 3 | 实际到位/计划到位×100% | 根据项目实际到位资金占计划的比重计算得分（3分） |
|  |  |  |  | 到位时效 | 2 | 资金是否及时到位；若未及时到位，是否影响项目进度 | 及时到位（2分），未及时到位但未影响项目进度（1.5分），未及时到位并影响项目进度（0-1分）。 |
|  |  | 资金管理 | 10 | 资金使用 | 7 | 是否存在支出依据不合规、虚列项目支出的情况；是否存在截留、挤占、挪用项目资金情况；是否存在超标准开支情况 | 虚列（套取）扣4-7分，支出依据不合规扣1分，截留、挤占、挪用扣3-6分，超标准开支扣2-5分 |
|  |  |  |  | 财务管理 | 3 | 资金管理、费用支出等制度是否健全，是否严格执行；会计核算是否规范 | 财务制度健全（1分），严格执行制度（1分），会计核算规范（1分）。 |
|  |  | 组织实施 | 10 | 组织机构 | 1 | 机构是否健全、分工是否明确 | 机构健全、分工明确（1分） |
|  |  |  |  | 管理制度 | 9 | 是否建立健全项目管理制度；是否严格执行相关项目管理制度 | 建立健全项目管理制度（2分）；严格执行相关项目管理制度（7分） |
| 项目绩效 | 55 | 项目产出 | 15 | 产出数量 | 5 | 项目产出数量是否达到绩效目标 | 对照年初或调整后的绩效目标评价产出数量（按优5分、良3分、中2分、差1分进行评分） |
|  |  |  |  | 产出质量 | 4 | 项目产出质量是否达到绩效目标 | 对照年初或调整后的绩效目标评价产出质量（按优4分、良3分、中2分、差1分进行评分） |
|  |  |  |  | 产出时效 | 3 | 项目产出时效是否达到绩效目标 | 对照年初或调整后的绩效目标评价产出时效（按优3分、良2分、中1分、差0分进行评分） |
|  |  |  |  | 产出成本 | 3 | 项目产出成本是否按绩效目标控制 | 对照年初或调整后的绩效目标评价产出成本（按优3分、良2分、中1分、差0分进行评分） |
|  |  | 项目效果 | 40 | 经济效益 | 8 | 项目实施是否产生直接或间接经济效益 | 对照年初或调整后的绩效目标评价经济效益（8分） |
|  |  |  |  | 社会效益 | 8 | 项目实施是否产生社会综合效益 | 对照年初或调整后申报的绩效目标评价社会效益（8分） |
|  |  |  |  | 环境效益 | 8 | 项目实施是否对环境产生积极或消极影响 | 对照年初或调整后申报的绩效目标评价环境效益（8分） |
|  |  |  |  | 可持续影响 | 8 | 项目实施对人、自然、资源是否带来可持续影响 | 对照年初或调整后申报的绩效目标评价可持续影响（8分） |
|  |  |  |  | 服务对象 满意度 | 8 | 项目预期服务对象对项目实施的满意程度 | 对照年初或调整后申报的绩效目标评价服务对象满意度（8分） |
| 总分 | 100 |  | 100 |  | 100 |  |  |

附件2-2

病媒生物防制工作服务经费项目绩效评价报告

评价类型：□实施过程评价      R完成结果评价

项目名称：    病媒生物防制工作服务经费（专项）

项目单位：          白沙县爱卫中心

主管部门：

评价时间：    2020年 12 月1 日至 2020  年  12 月 7 日

组织方式：□财政部门     □主管部门     R项目单位

评价机构：□中介机构     □专家组       R项目单位评价组

评价单位（盖章）：白沙县爱卫中心

上报时间：2021年7月20日

附件2-3

项目绩效目标表

项目名称：病媒生物防制工作服务经费（专项）

| 指标类型 | 指标名称 | 绩效目标 | 绩效标准 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 优 | 良 | 中 | 差 |
| 产出指标 | 防鼠设施合格率大于或等于95%; | 95% | 95% | 92% | 90% | 85%及以 下 |
|  | 室内鼠密度阳性率小于或等于 5%; | 5% | 6% | 7% | 8% | 9% |
|  | 外环境鼠密度路径指数小于或等于5 | 5 | 5 | 6 | 7 | 8只以上 |
|  | 小型积水蚊虫密度路径指数小于或等于0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.9 | 1 | 1.5以上 |
|  | 大中型水体蚊幼阳性率小于或等于5%，密度指数小于或等于8人只蚊幼和蛹/阳性勺 | 5% | 5% | 6% | 7% | 8%及以上 |
|  | 防蝇设施合格率大于或等于95% | 95% | 95% | 94% | 92% | 90%及以下 |
|  | 生产销售直接入口食品场所不得有蝇 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3只及以下 |
|  | 室内有蝇房间阳性率小于或等于9%，密度指数小于或等于3只/间 | 9% | 9% | 10% | 11% | 12%及以上 |
|  | 室外蝇类孳生地阳性率小于或等于5% | 5% | 5% | 6% | 7% | 8%及以上 |
|  | 成若虫侵害率小于或等于5% | 5% | 5% | 6% | 7% | 8%及以上 |
|  | 大蠊的密度指数小于或等于5只/间 | 5 | 5 | 6 | 7 | 8只及以上 |
|  | 小蠊的密度指数小于或等于10只/间 | 10 | 10 | 11 | 12 | 13只及以上 |
|  | 卵鞘查获率为小于或等于3%，密度指数为小于或等于8只/间 | 3% | 3% | 4% | 5% | 6%及以上 |
|  | 蟑迹查获率小于或等于7% | 7% | 7% | 8% | 9% | 10%及以上 |
| 成效指标 | 核心区域保障率 | 100% | 100% | 98% | 96% | 95%及以下 |
|  | 社会效益 | 没有投诉 | 没有投诉 | 0〈投诉率2% | 2%〈投诉率〈5% | 投诉率〉5% |
|  | 施工合格率 | 100% | 100% | 98% | 96% | 95%及以下 |

注：预算批复的绩效目标如有调整的，需在报告中加以说明。

附件2-4

项目基本信息

|  | 一、项目基本情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 项目实施单位 |  |  | 爱卫中心 |  |  |  |  | 主管部门 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 项目负责人 |  |  | 符爱权 |  |  |  |  | 联系电话 |  |  |  |  |  | 27725620 |  |  |  |  |
|  | 地址 |  |  | 牙叉中路政府综合楼 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 邮编 |  |  | 572800 |  |
|  | 项目类型 |  |  | 经常性项目（ √ ） 一次性项目（ ） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 计划投资额 （万元） |  |  | 478 |  | 实际到位资金（万元） |  |  |  |  | 478 | 实际使用情况（万元） |  |  |  |  | 478 |  |  |
|  | 其中：中央财政 |  |  |  |  | 其中：中央财政 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 省财政 |  |  |  |  | 省财政 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 市县财政 |  |  | 478 |  | 市县财政 |  |  |  |  | 478 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 其他 |  |  |  |  | 其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 二、绩效评价指标评分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一级指标 |  | 分值 |  |  | 二级指标 |  |  | 分值 |  | 三级指标 |  |  |  | 分值 |  | 得分 |  |  |  |
| 项目决策 |  | 20 |  |  | 项目目标 |  |  | 4 |  | 目标内容 |  |  |  | 4 |  | 4 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 决策过程 |  |  | 8 |  | 决策依据 |  |  |  | 3 |  | 3 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 决策程序 |  |  |  | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 资金分配 |  |  | 8 |  | 分配办法 |  |  |  | 2 |  | 2 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 分配结果 |  |  |  | 6 |  | 6 |  |  |  |
| 项目管理 |  | 25 |  |  | 资金到位 |  |  | 5 |  | 到位率 |  |  |  | 3 |  | 3 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 到位时效 |  |  |  | 2 |  | 2 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 资金管理 |  |  | 10 |  | 资金使用 |  |  |  | 7 |  | 7 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 财务管理 |  |  |  | 3 |  | 3 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 组织实施 |  |  | 10 |  | 组织机构 |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 管理制度 |  |  |  | 9 |  | 9 |  |  |  |
| 项目绩效 |  | 55 |  |  | 项目产出 |  |  | 15 |  | 产出数量 |  |  |  | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 产出质量 |  |  |  | 4 |  | 4 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 产出时效 |  |  |  | 3 |  | 3 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 产出成本 |  |  |  | 3 |  | 3 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 项目效益 |  |  | 40 |  | 经济效益 |  |  |  | 8 |  | 8 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 社会效益 |  |  |  | 8 |  | 8 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 环境效益 |  |  |  | 8 |  | 8 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 可持续影响 |  |  |  | 8 |  | 8 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 服务对象满意度 |  |  |  | 8 |  | 8 |  |  |  |
| 总分 |  | 100 |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |
| 评价等次 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 优秀 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 三、评价人员 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 姓 名 |  |  | 职务/职称 |  |  |  | 单 位 |  |  |  |  |  | 项目评分 |  |  | 签 字 |  |  |  |
| 谢山 |  |  | 主任 |  |  |  | 爱卫中心 |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |
| 林 帆 |  |  | 二级主任科员 |  |  |  | 爱卫中心 |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |
| 符明秋 |  |  | 办事员 |  |  |  | 爱卫中心 |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |
| 潘剑冰 |  |  | 办事员 |  |  |  | 爱卫中心 |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |
| 黄少勤 |  |  | 办事员 |  |  |  | 爱卫中心 |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |
| 评价工作组组长（签字）： 项目单位负责人（签字并盖章）： 2021年 7 月 20 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |