|  | 白沙黎族自治县疾病预防控制中心 “创建省级慢性病综合防控示范区建设”项目 财政支出项目绩效评价报告 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | (电话)TEL: | 27723314 |  |
|  | (传真)FAX: | 27723314 |  |
|  | (邮编)POSTCODE: | 572800 |  |
|  | (地址)ADDRESS: | 白沙县牙叉镇卫生路 |  |

白沙黎族自治县疾病预防控制中心

财政支出项目绩效评价报告

目    录

一、项目概况	1

（一）项目单位基本情况	1

（二）项目基本性质、用途和主要内容	2

（三）项目绩效目标、绩效指标设定情况说明	2

二、项目资金使用及管理情况	3

（一）项目资金到位情况分析	3

（二）项目资金使用情况分析	3

（三）项目资金管理情况分析	3

三、项目组织实施情况	3

（一）项目组织情况分析	3

（二）项目管理情况分析	3

四、项目绩效情况	3

（一）项目绩效目标完成情况分析	3

1、项目的经济性分析	3

2、项目的效率性分析	4

3、项目的效益性分析	4

4、项目的可持续性分析	4

（二）项目绩效目标未完成原因分析	5

五、综合评价情况及评价结论	5

（一）综合评价情况	5

（二）绩效评价结论	12

六、主要经验及做法、存在的问题和建议	13

（一）主要经验及做法	13

（二）存在的问题和建议	13

（三）建议	14

七、其他需说明的问题	14

财政支出项目绩效评价报告

评价类型：□实施过程评价     完成结果评价

项目名称：创建省级慢性病综合防控示范区建设

项目单位：白沙黎族自治县疾病预防控制中心

主管部门：白沙黎族自治县卫生和计划生育委员会

评价时间：2021 年7月 22 日 至 2021 年7 月 29 日

组织方式：□财政部门     □主管部门     项目单位

评价机构：□中介机构     □专家组       项目单位评价组

评价单位（盖章）：白沙黎族自治县疾病预防控制中心

上报时间：2021年7月30日

项目绩效目标表

项目名称：创建省级慢性病综合防控示范区建设

| 指标名称 | 申报目标 | 绩效标准 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 优 | 良 | 中 | 差 |
| 产出指标 |  |  |  |  |  |
| 质量指标 | 健康行为形成率：成年男性吸烟率在现在的基础上下降5%以上，人均每日食盐摄入量低于7克，平均每天运动量6000步以上的成年人的比例达到35%以上 | 优 |  |  |  |
| 数量指标 | 完成老年人、高血压与糖尿病健康管理人数目标任务 | 优 |  |  |  |
| 时效指标 | 一年 | 优 |  |  |  |
| 成本指标 | 降低成本 | 优 |  |  |  |
| 效益指标 |  |  |  |  |  |
| 可持续性影响指标 | 建立和完善慢性病综合防控工作 | 优 |  |  |  |
| 生态效益指标 | 规范开展慢性病监测干预与评估 | 优 |  |  |  |
| 社会效益指标 | 形成慢性病综合管理长效机制 | 优 |  |  |  |
| 经济效益指标 | 人人享有健康，减少医疗成本。 | 优 |  |  |  |
| 满意度指标 |  |  |  |  |  |

注：以预算批复的绩效目标为准填列。

项目基本信息

| 一、项目基本情况 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目实施单位 |  | 白沙黎族自治县疾病预防控制中心 |  |  |  | 主管部门 | 白沙黎族自治县卫生和计划生育委员会 |
| 项目负责人 |  | 赖海生 |  |  |  | 联系电话 | 27723314 |
| 地址 |  | 海南省白沙黎族自治县牙叉镇卫生路 |  |  |  | 邮编 | 572800 |
| 项目类型 |  | 经常性项目（） |  |  |  | 一次性项目（√） |  |
| 计划投资额 （万元） |  | 36 | 实际到位资金 （万元） |  | 36 | 实际使用情况 （万元） | 35.9 |
| 其中：中央财政 |  |  | 其中：中央财政 |  |  | 其中：中央财政 |  |
| 省财政 |  |  | 省财政 |  |  | 省财政 |  |
| 市县财政 |  | 36 | 市县财政 |  | 36 | 市县财政 | 35.9 |
| 其他 |  |  | 其他 |  |  | 其他 |  |
| 二、绩效评价指标评分 |  |  |  |  |  |  |  |
| 一级指标 | 分值 |  | 二级指标 | 分值 | 三级指标 | 分值 | 得分 |
| 项目决策 | 20 |  | 项目目标 | 4 | 目标内容 | 4 | 4 |
|  |  |  | 决策过程 | 8 | 决策依据 | 3 | 3 |
|  |  |  |  |  | 决策程序 | 5 | 5 |
|  |  |  | 资金分配 | 8 | 分配办法 | 2 | 2 |
|  |  |  |  |  | 分配结果 | 6 | 6 |
| 项目管理 | 25 |  | 资金到位 | 5 | 到位率 | 3 | 3 |
|  |  |  |  |  | 到位时效 | 2 | 2 |
|  |  |  | 资金管理 | 10 | 资金使用 | 7 | 7 |
|  |  |  |  |  | 财务管理 | 3 | 3 |
|  |  |  | 组织实施 | 10 | 组织机构 | 1 | 1 |
|  |  |  |  |  | 管理制度 | 9 | 7 |
| 项目绩效 | 55 |  | 项目产出 | 15 | 产出数量 | 5 | 5 |
|  |  |  |  |  | 产出质量 | 4 | 4 |
|  |  |  |  |  | 产出时效 | 3 | 3 |
|  |  |  |  |  | 产出成本 | 3 | 3 |
|  |  |  | 项目效果 | 40 | 经济效益 | 8 | 6 |
|  |  |  |  |  | 社会效益 | 8 | 6 |
|  |  |  |  |  | 环境效益 | 8 | 8 |
|  |  |  |  |  | 可持续影响 | 8 | 8 |
|  |  |  |  |  | 服务对象满意度 | 8 | 6 |
| 总分 | 100 |  |  | 100 |  | 100 | 92 |
| 三、评价人员 |  |  |  |  |  |  |  |
| 姓 名 | 职务 |  | 单 位 |  |  | 项目评分 | 签 字 |
| 评价工作组组长（签字）： |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目单位负责人（签字并盖章）： |  |  |  |  |  |  |  |
| 2021年7月30日 |  |  |  |  |  |  |  |

白沙黎族自治县疾病预防控制中心

财政支出项目绩效评价报告

白沙黎族自治县疾病预防控制中心：

根据《白沙黎族自治县财政局关于开展项目绩效自评工作的通知》（白财[2021]38号）的有关要求的有关要求,白沙黎族自治县疾病预防控制中心成立绩效评价小组,并于2021年7月22日至7月29日对白沙黎族自治县疾病预防控制中心“创建省级慢性病综合防控示范区建设”项目支出绩效进行评价。

通过对白沙黎族自治县疾病预防控制中心“创建省级慢性病综合防控示范区建设”项目支出绩效进行评价,促进白沙黎族自治县疾病预防控制中心从整体上提升财政支出项目绩效管理工作水平,强化支出责任,规范资金管理行为,提高财政支出项目资金使用效益,为白沙黎族自治县疾病预防控制中心更好地履行职责提供保障。

# 一、项目概况

# （一）项目单位基本情况

白沙黎族自治县疾病预防控制中心（以下简称白沙县疾控中心）是本项目的实施单位,于1956成立,2007年11月更名为白沙黎族自治县疾病预防控制中心。统一社会信用代码：124688404290077663,负责人：赖海生,注册地址：海南省白沙黎族自治县牙叉镇卫生路。

白沙黎族自治县疾病预防控制中心核定财政全额预算管理事业编制32名,其中：主任（副科级）1名,副主任（股级）2名,专业技术岗位29个。其具体职责如下：

1、突发公共卫生事件的应急处置、疫情与健康相关因素信息管理、健康危害因素监测、实验室检测分析与评价、国家计划免疫、急性、重大传染病、地方病慢性病防治、健康教育与健康促进、技术指导与应用研究等。

2、针对各类传染性疾病、慢性病采取相应的预防措施,达到预防、控制、消灭疾病,以提高人民健康水平为目的。

3、承办上级部门交办的其他工作事项。

# （二）项目基本性质、用途和主要内容

“创建省级慢性病综合防控示范区建设”项目的实施主要用对疾病、残疾和伤害的预防控制,创造健康环境,维护社会稳定,保障国家安全,促进人民健康，提高专业人员技术水平和服务能力。

# （三）项目绩效目标、绩效指标设定情况说明

| 指标名称 | 申报目标 | 绩效标准 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 优 | 良 | 中 | 差 |
| 产出指标 |  |  |  |  |  |
| 质量指标 | 健康行为形成率：成年男性吸烟率在现在的基础上下降5%以上，人均每日食盐摄入量低于7克，平均每天运动量6000步以上的成年人的比例达到35%以上 | 优 |  |  |  |
| 数量指标 | 完成老年人、高血压与糖尿病健康管理人数目标任务 | 优 |  |  |  |
| 时效指标 | 一年 | 优 |  |  |  |
| 成本指标 | 降低成本 | 优 |  |  |  |
| 效益指标 |  |  |  |  |  |
| 可持续性影响指标 | 建立和完善慢性病综合防控工作 | 优 |  |  |  |
| 生态效益指标 | 规范开展慢性病监测干预与评估 | 优 |  |  |  |
| 社会效益指标 | 形成慢性病综合管理长效机制 | 优 |  |  |  |
| 经济效益指标 | 人人享有健康，减少医疗成本。 | 优 |  |  |  |
| 满意度指标 |  |  |  |  |  |

# 二、项目资金使用及管理情况

# （一）项目资金到位情况分析

“创建省级慢性病综合防控示范区建设”项目预算资金为360,000.00元。

# （二）项目资金使用情况分析

截止绩效评价日,该项目资金总支出359,100.00元,其中：差旅费: 7,803.00;其他商品和服务支出：119,097.00元;办公设备购置款：97,400.00元;基础设施建设: 134,800.00元。

# （三）项目资金管理情况分析

在项目资金管理上,白沙县疾控中心严格执行项目预算资金管理的各项制度规定,确保项目资金专款专用。

# 三、项目组织实施情况

# （一）项目组织情况分析

本项目由白沙县疾控中心负责组织实施和管理,项目资金专款专用,项目按实施细则及实施方案进行,首先明确目标、明确实施步骤并进行质量监督。

# （二）项目管理情况分析

白沙县疾控中心严格按照预算管理的相关要求对项目和项目资金进行管理。

# 四、项目绩效情况

# （一）项目绩效目标完成情况分析

# 1、项目的经济性分析

（1）项目成本（预算）控制情况

白沙县疾控中心“创建省级慢性病综合防控示范区建设”项目2020年预算投资金额360,000.00元,实际到位金额360,000.00元,截止绩效评价日,实际使用金额359,100.00元。

（2）项目成本（预算）节约情况

白沙县疾控中心“创建省级慢性病综合防控示范区建设”项目2020年预算投资金额360,000.00元,实际使用金额359,100.00元,占预算资金的99%。

# 2、项目的效率性分析

（1）项目的实施进度

截止绩效评价日,“创建省级慢性病综合防控示范区建设”项目总支出为359,100.00元,项目内容按照年度计划实施。

（2）项目完成质量

“创建省级慢性病综合防控示范区建设”项目完成情况良好。

# 3、项目的效益性分析

（1）项目预期目标完成程度

白沙县疾控中心“创建省级慢性病综合防控示范区建设”项目预期目标基本已达到,财政收支未发生重大问题。

（2）项目实施对经济和社会的影响

“创建省级慢性病综合防控示范区建设”项目的实施, 提高我县群众的健康素质和生活质量,较好的服务于我县经济社会发展。

# 4、项目的可持续性分析

“创建省级慢性病综合防控示范区建设”项目的持续进一步加强慢性病的防控工作，有效控制我县慢性病的发病率和死亡率，提高人民群众健康水平。

# （二）项目绩效目标未完成原因分析重要

项目绩效目标已完成。

# 五、综合评价情况及评价结论

# （一）综合评价情况

1、目标内容（分值：4分,得分4分）

指标解释：目标是否明确、细化、量化。

评价标准：目标明确（1分）,目标细化（1分）,目标量化（2分）。

数据来源：《2020年度财务预算》。

指标得分：全部符合,本指标得4分。

绩效分析：“创建省级慢性病综合防控示范区建设”项目在实施方案中已明确相关目标并细化量化成项目相应的实施步骤、工作要求等内容。

2、决策依据（分值：3分,得分3分）

指标解释：项目是否符合经济社会发展规划和部门年度工作计划；是否根据需要制定中长期实施规划。

评价标准：项目符合经济社会发展规划和部门年度工作计划（2分）,根据需要制定中长期实施规划（1分）。

数据来源：《2020年工作计划》、《2020年工作总结》。

指标得分：全部符合,本指标得3分。

绩效分析：白沙县疾控中心根据“创建省级慢性病综合防控示范区建设”项目需要制定了项目实施规划,符合经济社会发展规划和部门年度工作计划。

3、决策程序（分值：5分,得分5分）

指标解释：项目是否符合申报条件；申报、批复程序是否符合相关管理办法；项目调整是否履行相应手续。

评价标准：项目符合申报条件（2分）,申报、批复程序符合相关管理办法（2分）,项目实施调整履行相应手续（1分）。

数据来源：国库集中支付预算单位用款计划申请表、白财[2020]36号白沙黎族自治县财政局关于批复2020年部门预算的通知。

指标得分：全部符合,本指标得5分。

绩效分析：白沙县疾控中心符合“创建省级慢性病综合防控示范区建设”项目申报条件,申报、批复程序符合相关管理办法,项目实施履行相应手续。

4、分配办法（分值：2分,得分2分）

指标解释：是否根据需要制定相关资金管理办法,并在管理办法中明确资金分配办法；资金分配因素是否全面、合理。

评价标准：办法健全、规范（1分）,因素选择全面、合理（1分）。

数据来源：管理制度、《会议纪要》。

指标得分：根据评价标准,本指标得2分。

绩效分析：白沙县疾控中心资金分配方法明确,考虑因素较全面。

5、分配结果（分值：6分,得分6分）

指标解释：资金分配是否符合相关管理办法；分配结果是否合理。

评价标准：项目符合相关分配办法（2分）,资金分配合理（4分）。

数据来源：管理制度、《会议纪要》。

指标得分：根据评价标准,本指标得6分。

绩效分析：已制定项目资金分配办法,资金分配合理。

6、到位率（分值：3分,得分3分）

指标解释：实际到位/计划到位×100%。

评价标准：根据项目实际到位资金占计划的比重计算得分（3分）。

数据来源：账务数据、财务预算。

指标得分：360,000.00/360,000.00×100%=100%,到位率100%,本指标得3分。

绩效分析：项目实际到位资金占计划的比重100%,资金到位情况较好。

7、到位时效（分值：2分,得分2）

指标解释：资金是否及时到位；若未及时到位,是否影响项目进度。

评价标准：及时到位（2分）,未及时到位但未影响项目进度（1.5分）,未及时到位并影响项目进度（0-1分）。

数据来源：预算安排额度用款计划通知表。

指标得分：根据评价标准,本指标得2分

绩效分析：该项目资金及时到位,未影响项目进度。

8、资金使用（分值：7分,得分7分）

指标解释：是否存在支出依据不合规、虚列项目支出的情况；是否存在截留、挤占、挪用项目资金情况；是否存在超标准开支情况。

评价标准：虚列（套取）扣4-7分,支出依据不合规扣1分,截留、挤占、挪用扣3-6分,超标准开支扣2-5分。

数据来源：项目支出明细表、项目支出凭证。

指标得分：根据评分标准,本指标得7分。

绩效分析：根据收集到的项目支出明细与凭证显示,项目支出不存在支出依据不合规、虚列项目支出的情况,不存在截留、挤占、挪用项目资金情况,不存在超标准开支情况。项目资金使用效率较高,资金使用合理合规。

9、财务管理（分值：3分,得分3分）

指标解释：资金管理、费用支出等制度是否健全,是否严格执行；会计核算是否规范。

评价标准：财务制度健全（1分）,严格执行制度（1分）,会计核算规范（1分）。

数据来源：白沙黎族自治县疾病预防控制中心财务管理制度。

指标得分：根据评价标准,本指标得3分。

绩效分析：项目资金按照符合现行的会计管理办法中的资金分配办法执行,会计核算符合相关《会计法》规范要求,白沙县疾控中心针对此项目建立单独的资金管理、费用支出管理办法,因此得3分。

10、组织机构（分值：1分,得分1分）

指标解释：机构是否健全、分工是否明确。

评价标准：机构健全、分工明确（1分）。

数据来源：白沙黎族自治县机构编制委员会关于县疾病预防控制中心编制调整的通知白编【2016】18号。

指标得分：根据评价标准,本指标得1分。

绩效分析：白沙黎族自治县疾病预防控制中心的内设机构健全,分工明确。

11、管理制度（分值：9分,得分7分）

指标解释：是否建立健全项目管理制度；是否严格执行相关项目管理制度。

评价标准：建立健全项目管理制度（2分）；严格执行相关项目管理制度（7分）。

数据来源：项目管理制度。

指标得分：根据评价标准,本指标得7分。

绩效分析：白沙县疾控中心建立的项目管理制度不够健全,项目管理制度得到严格执行。

12、产出数量（分值：5分,得分5分）

指标解释：项目产出数量是否达到绩效目标。

评价标准：对照年初或调整后的绩效目标评价产出数量（按优5分、良3分、中2分、差1分进行评分）。

数据来源：绩效目标评价表。

指标得分：根据评价标准,本指标得5分。

绩效分析：项目完成结果符合绩效目标设定的产出数量,产出数量完成率较高。

13、产出质量（分值：4分,得分4分）

指标解释：项目产出质量是否达到绩效目标。

评价标准：对照年初或调整后的绩效目标评价产出质量（按优4分、良3分、中2分、差1分进行评分）。

数据来源：绩效目标评价表。

指标得分：根据评价标准,本指标得4分。

绩效分析：项目完成结果符合绩效目标设定的项目产出质量,项目完成质量较好。

14、产出时效（分值：3分,得分3分）

指标解释：项目产出时效是否达到绩效目标。

评价标准：对照年初或调整后的绩效目标评价产出时效（按优3分、良2分、中1分、差0分进行评分）。

数据来源：绩效目标评价表。

指标得分：根据评价标准,本指标得3分。

绩效分析：项目完成结果符合绩效目标设定的项目产出时效,项目产出时效较好。

15、产出成本（分值：3分,得分3分）

指标解释：项目产出成本是否按绩效目标控制。

评价标准：对照年初或调整后的绩效目标评价产出成本（按优3分、良2分、中1分、差0分进行评分）。

数据来源：绩效目标评价表。

指标得分：根据评价标准,本指标得3分。

绩效分析：“创建省级慢性病综合防控示范区建设”项目2020年度预算360,000.00元,截止绩效评价日,实际使用金额359,100.00元,项目产出成本在绩效目标控制范围内。

16、经济效益（分值：8分,得分6分）

指标解释：项目实施是否产生直接或间接经济效益。

评价标准：对照年初或调整后的绩效目标评价经济效益。

数据来源：《2020年工作总结》。

指标得分：根据评价标准,本指标得6分。

绩效分析：“创建省级慢性病综合防控示范区建设”项目的实施, 提高我县群众的健康素质和生活质量,较好的服务于我县经济社会发展。

17、社会效益（分值：8分,得分6分）

指标解释：项目实施是否产生社会综合效益。

评价标准：对照年初或调整后申报的绩效目标评价社会效益。

数据来源：《2020年工作总结》。

指标得分：根据评价标准,本指标得6分。

绩效分析：“创建省级慢性病综合防控示范区建设”项目的实施普及健康生活、优化健康服务、完善健康保障、建设健康环境，降低了高危人群发病风险，减少可预防的慢性病发病、死亡和残疾，全面提高我县群众的健康素质和生活质量。

18、环境效益（分值：8分,得分8分）

指标解释:项目实施是否对环境产生积极或消极影响。

评价标准：对照年初或调整后申报的绩效目标评价环境效益。

数据来源：《2020年工作总结》。

指标得分：根据评价标准,本指标得8分。

绩效分析：“创建省级慢性病综合防控示范区建设”项目的实施有助于示范县建设与卫生县城、文明县城、美丽乡村建设等紧密结合，建设健康生产生活环境，优化人居环境。加强公共服务设施建设，完善文化、科教、休闲、健身等功能，向家庭和个人就近提供生理、心理和社会等服务，构建全方位健康支持性环境。

19、可持续影响（分值：8分,得分8分）

指标解释：项目实施对人、自然、资源是否带来可持续影响。

评价标准：对照年初或调整后申报的绩效目标评价可持续影响。

数据来源：《2020年工作总结》。

指标得分：根据评价标准,本指标得8分。

绩效分析：“创建省级慢性病综合防控示范区建设”项目持续一步加强慢性病的防控工作，有效控制我县慢性病的发病率和死亡率，提高人民群众健康水平,建立和完善慢性病综合防控工作体系。

20、服务对象满意度（分值：8分,得分6分）

指标解释:项目预期服务对象对项目实施的满意程度。

评价标准：对照年初或调整后申报的绩效目标评价服务对象满意度。本次问卷发放的对象为服务对象（A）,社会群众（B）,部门内部员工（C）。并以这些对象的加权得分作为衡量公众满意度的标准。

问卷样本量要求：服务对象(部门日常工作的服务对象)10份、社会群众(部门支出项目的相关受益群众)10份、部门内部员工10份,共30份。

本次问卷共设置5个类别：非常满意、满意、一般、不满意、很不满意,其得分依次为10分、8分、6分、2分和0分。

数据来源：2020年“创建省级慢性病综合防控示范区建设”项目满意度调查问卷。

指标得分：根据评价标准,本指标得6分。

绩效分析：经过对白沙县疾控中心服务对象、社会群众、部门内部员工共30名对象进行随机的问卷调查,调查问卷普遍反映良好,大部分社会公众对白沙县疾控中心在履行服务承诺以及服务态度、服务质量方面,在依法办事、依法行政,杜绝不作为和乱作为方面,在普及法规常识方面,在改革和完善机关办事制度,缩短办事时间,提高工作效率以及厉行节约、制止奢侈浪费行为方面均比较满意,社会公众对白沙县疾控中心都给予了较高的评价。

# （二）绩效评价结论

| 一级指标 | 分值 | 二级指标 | 分值 | 三级指标 | 分值 | 评价得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目决策 | 20 | 项目目标 | 4 | 目标内容 | 4 | 4 |
|  |  | 决策过程 | 8 | 决策依据 | 3 | 3 |
|  |  |  |  | 决策程序 | 5 | 5 |
|  |  | 资金分配 | 8 | 分配办法 | 2 | 2 |
|  |  |  |  | 分配结果 | 6 | 6 |
| 项目管理 | 25 | 资金到位 | 5 | 到位率 | 3 | 3 |
|  |  |  |  | 到位时效 | 2 | 2 |
|  |  | 资金管理 | 10 | 资金使用 | 7 | 7 |
|  |  |  |  | 财务管理 | 3 | 3 |
|  |  | 组织实施 | 10 | 组织机构 | 1 | 1 |
|  |  |  |  | 管理制度 | 9 | 7 |
| 项目绩效 | 55 | 项目产出 | 15 | 产出数量 | 5 | 5 |
|  |  |  |  | 产出质量 | 4 | 4 |
|  |  |  |  | 产出时效 | 3 | 3 |
|  |  |  |  | 产出成本 | 3 | 3 |
|  |  | 项目效果 | 40 | 经济效益 | 8 | 6 |
|  |  |  |  | 社会效益 | 8 | 6 |
|  |  |  |  | 环境效益 | 8 | 8 |
|  |  |  |  | 可持续影响 | 8 | 8 |
|  |  |  |  | 服务对象满意度 | 8 | 6 |
| 总分 | 100 |  | 100 |  | 100 | 92 |

白沙县疾控中心2020年“创建省级慢性病综合防控示范区建设”项目绩效评价评分为92分,评价等级为“优”。

| 评价准则 | 分值 | 实际得分 | 绩效等级 | 绩效等级说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目决策 | 20 | 20 | 优 | 评价总得分在90分(含)以上为优;80（含）-90分为良；60（含）-80分为中；60分以下为差 |
| 项目管理 | 25 | 23 |  |  |
| 项目绩效 | 55 | 49 |  |  |
| 总分（等级） | 100 | 92 |  |  |

# 六、主要经验及做法、存在的问题和建议

# （一）主要经验及做法

“创建省级慢性病综合防控示范区建设”项目实施,按照合同实施进度支付款项,并在支付流程中严格会计核算规范程序,从根本上确保项目资金使用效率；严格按照国家政策法律法规实施项目,确保项目如期完成。

# （二）存在的问题和建议

通过对白沙县疾控中心“创建省级慢性病综合防控示范区建设”项目的评价,评价小组认为存在“创建省级慢性病综合防控示范区建设”项目管理制度不够健全等问题。

# （三）建议

白沙县疾控中心今后根据项目需要,财政支出项目从资金申请、项目实施、后期管理等过程进行系统化管理,制定统一的制度政策、规划、实施、核算与管理。具体项目由相关部门组织实施管理,白沙县疾控中心要做好项目统一协调与监管。

# 七、其他需说明的问题

无。

附件：财政支出绩效评价指标体系

|  |  | 二〇二一年七月三十日 |
| --- | --- | --- |