白沙黎族自治县公安局协警人员

服装经费项目绩效评价报告

智融绩字[2019]078号

评价类型：□实施过程评价      ☑完成结果评价

项目名称：协警人员服装经费项目

项目单位： 白沙黎族自治县公安局

主管部门：

评价时间：  2019年9月1日至 2019年9月19日

组织方式：□财政部门     □主管部门    ☑项目单位

评价机构：☑中介机构     □专家组     □项目单位评价组

评价单位：白沙黎族自治县公安局

上报时间：2019年9月19日

项目基本信息

| 一、项目基本情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目实施单位 |  | 白沙黎族自治县公安局 |  |  |  |  |  |  |  |  | 主管部门 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 符丽芳 |  |  |  |  |  |  |  |  | 联系电话 |  |  | 13976516996 |  |
| 地 址 |  | 白沙黎族自治县牙叉镇东路190号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 邮编 | 572812 |
| 项目类型 |  | 经常性项目（√） 一次性项目（ ） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、白沙县公安局协警人员服装经费项目资金情况（万元） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 计划投资 |  |  | 17.00 |  |  | 实际到位 |  |  |  | 17.00 |  |  | 实际使用 |  | 17.00 |
| 其中：省财政 |  |  |  |  |  | 其中：省财政 |  |  |  |  |  |  | 其中：省财政 |  |  |
| 县财政 |  |  | 17.00 |  |  | 县财政 |  |  |  | 17.00 |  |  | 县财政 |  | 17.00 |
| 二、绩效评价指标得分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一级指标 | 分值 |  |  |  | 二级指标 |  | 分值 | 三级指标 |  |  |  | 分值 |  | 评价得分 |  |
| 项目决策 | 20 |  |  |  | 项目目标 |  | 4 | 项目内容 |  |  |  | 4 |  | 4 |  |
|  |  |  |  |  | 决策过程 |  | 8 | 决策依据 |  |  |  | 3 |  | 3 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 决策程序 |  |  |  | 5 |  | 5 |  |
|  |  |  |  |  | 资金分配 |  | 8 | 分配办法 |  |  |  | 2 |  | 1 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 分配结果 |  |  |  | 6 |  | 6 |  |
| 项目管理 | 25 |  |  |  | 资金到位 |  | 5 | 到位率 |  |  |  | 3 |  | 3 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 到位时效 |  |  |  | 2 |  | 2 |  |
|  |  |  |  |  | 资金管理 |  | 10 | 资金使用 |  |  |  | 7 |  | 7 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 财务管理 |  |  |  | 3 |  | 2 |  |
|  |  |  |  |  | 组织实施 |  | 10 | 组织机构 |  |  |  | 1 |  | 1 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 管理制度 |  |  |  | 9 |  | 7 |  |
| 项目绩效 | 55 |  |  |  | 项目产出 |  | 15 | 产出数量 |  |  |  | 5 |  | 5 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 产出质量 |  |  |  | 4 |  | 4 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 产出时效 |  |  |  | 3 |  | 3 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 产出成本 |  |  |  | 3 |  | 3 |  |
|  |  |  |  |  | 项目效果 |  | 40 | 经济效益 |  |  |  | 8 |  | 8 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 社会效益 |  |  |  | 8 |  | 6 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 环境效益 |  |  |  | 8 |  | 8 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 可持续性影响 |  |  |  | 8 |  | 6 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 服务对象满意度 |  |  |  | 8 |  | 8 |  |
| 合计 | 100 |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 100 |  | 92.00 |  |
| 评价等次 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 优秀 |  |  |  |
| 三、评价人员 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 姓名 |  |  |  | 职务/职称 |  |  |  |  | 单位 |  |  |  |  |  |  |
| 邵韵霏 |  |  |  | 主任会计师 |  |  |  |  | 海南智融会计师事务所（普通合伙） |  |  |  |  |  |  |
| 邹智慧 |  |  |  | 项目经理 |  |  |  |  | 海南智融会计师事务所（普通合伙） |  |  |  |  |  |  |
| 王江伟 |  |  |  | 组员 |  |  |  |  | 海南智融会计师事务所（普通合伙） |  |  |  |  |  |  |
| 符东丽 |  |  |  | 组员 |  |  |  |  | 海南智融会计师事务所（普通合伙） |  |  |  |  |  |  |
| 评价工作组组长（签字）： 项目单位负责人（签字并盖章）： 二0一九年九月十九日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

目 录

一、项目概况	1

（一）项目单位基本情况	1

（二）项目背景	1

（三）项目目标	1

（四）项目基本性质、主要内容及规模	1

二、项目资金使用及管理情况	1

（一）项目资金到位情况分析	1

（二）项目资金使用情况分析	2

（三）项目资金管理情况分析	2

三、项目组织实施情况	2

（一）项目组织情况分析	2

（二）项目管理情况分析	2

四、项目绩效情况	3

（一）项目的经济性分析	3

（二）项目的效率性分析	3

（三）项目的效益性分析	3

五、综合评价情况及评价结论	4

六、主要经验及做法、存在的问题和建议	4

（一）主要经验及作法	4

（二）存在问题	4

（三）建议	5

七、其他需要说明的事项	5

附件：评分指标体系表	6

白沙黎族自治县公安局

协警人员服装经费项目绩效评价报告

# 一、项目概况

## （一）项目单位基本情况

# 白沙黎族自治县公安局（“以下简称“白沙县公安局”）是海南省公安厅与白沙黎族自治县委、县政府双重领导机构，肩负着打击敌人、惩治犯罪、保护人民、服务改革开放和现代化建设的任务。

## （二）项目背景

# 随着改革开放和平安城市建设的不断推进和深入，违法犯罪数量猛增，严重冲击社会正常秩序。在这种形势下，警力不足与日益增长的犯罪数量间的矛盾日益突出。因此公安机关招募辅警辅助公安机关执法，缓解公安机关警力不足矛盾的一种现实选择。白沙县公安局由于警力不足，2018年招募协警145名以及垦区移交的193名保安员。按照公安部关于协警着装相关规定，为规范管理，便于执法执勤和群众办事，决定为全体协警，保安员配备统一制式服装及标识。

## （三）项目目标

# 项目目标：完成2018年白沙县公安局145名以及垦区移交的193名保安员服装购置率90%以上。

## （四）项目基本性质、主要内容及规模

# 项目性质：为经常性项目。

# 项目内容及规模：为白沙县公安局145名协警以及垦区移交的193名保安员购置协警人员服装经费项目。

# 二、项目资金使用及管理情况

- （一）项目资金到位情况分析

根据白沙黎族自治县财政局《关于批复2018年度部门预算的通知》（白财〔2018〕50号）文件，被评价项目资金2018年度预算计划安排财政资金17.00万元，实际到位17.00万元，资金到位率100.00%。

## （二）项目资金使用情况分析

被评价项目资金支出17.00万元，完成年度预算的100.00%。

评价小组通过核对白沙县公安局提供的与被评价项目相关的预决算资料、资金支出情况、明细账、记账凭证等，并实地对存档案卷进行现场抽查，了解到白沙县公安局协警人员服装经费项目资金均用于协警人员服装购买用途，预算资金按照预算批复用途进行支出。

- （三）项目资金管理情况分析

被评价项目为预算内项目，依据《中华人民共和国预算法》进行预算编制、审批、执行，项目会计核算按照《行政单位会计制度》进行账务核算，项目报账依据《白沙黎族自治县财政专项资金报账制度管理办法》财政专项资金报账审批流程执行。同时，白沙公安局制订了收支管理内部控制制度加强项目资金的管理工作。

项目资金使用按照批复预算支付，资金支付符合程序，经费按照预算批复用途进行支出，使用效果较好。

# 三、项目组织实施情况

## （一）项目组织情况分析

被评价项目由白沙县公安局编制年初预算，经白沙县人民代表大会四次会议审议通过，由白沙县财政局批复白沙县公安局2018年年初预算，并于2018年3月白沙县财政局下达预算经费。

项目被评价项目依据《中华人民共和国预算法》及白沙县财政部门预算编制要求进行预算编制、审批、执行。

## （二）项目管理情况分析

1、2018年6月15日、7月23日白沙县公安局召开党委工作会议，确定增拨辅警服采购经费，与会人员一致同意实施项目。

2、2018年11月15日白沙县公安局委托广东粤能工程管理有限公司进行公开招标，根据中标成交通知书，项目编号：GDYN2018-121号，中标单位醴陵市玖胜服饰有限公司。

- 中标内容：白沙县公安局单警装备及协警服装采购项目。其中包括：短袖T恤、夏执勤服、春秋执勤服等。

合同价款：人民币29.56万元，含协警服装采购款17.00万元。

- 根据协警服务验收表（第二批），共11家单位代表147人签字收到服装。其中：牙城分局4人、拘留所10人、龙江所24人、荣邦所3人、城北所8人、交警大队27人、茶城所8人、卫星所11人、金海所12人、珠碧江所9人、看守所31人。

- 被评价项目超额完成145名协警服装经费购置任务，达成绩效目标。

# 四、项目绩效情况

## （一）项目的经济性分析

2018年度预算实际安排财政资金17.00万元,当年完成预算资金支出17.00万元，占批复预算的100.00%。该项目坚持以批复预算为依据，坚持预算资金按需支持管理的原则，严格控制成本，保障资金使用效益。

## （二）项目的效率性分析

根据白沙县公安局对2018年的工作布署和预算资金计划，该项目于2018年底资金支出比例为100.00%，项目已基本按照合同约定完成。项目完成质量较好。

## （三）项目的效益性分析

（1）经济效益

该项目为部门经费类项目，满足公安局部门日常履职工作需要，无需设置经济效益目标。本指标得8分。

（2）社会效益

本项目未设置社会需要指标。本项目完成后，有效地提升白沙县公安局协警的警风、警貌，有利于百姓对协警人员的辨识，也有利于白沙县公安局对协警人员监督管理，不仅可以促进提升管理水平，还能带来良好的社会效益，更好地服务群众和服务“国际旅游岛”建设。

（3）环境效益

本项目为经费类项目，无环境效益，暂不扣分。

- 可持续性

本项目未设置可持续性指标，扣2分。本项目完成后，将可以有效提升治安防控能力，增强打击犯罪的能力，提升群众安全指数和出入辖区内人员的管控水平，提高处置突发事件的能力。项目具有可持续性影响。

# 五、综合评价情况及评价结论

协警人员服装经费项目综合得分为92.00分，绩效级别评定为“优秀”。

| 评价指标 | 分值 | 得分 | 绩效等级 | 绩效等级标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目决策 | 20.00 | 19.00 | 优秀 | 优秀（18-20）、良好（16-17） 一般（14-15）、较差（13分以下） |
| 项目管理 | 25.00 | 22.00 | 优秀 | 优秀（22-25）、良好（20-21） 一般（17-19）、较差（16分以下） |
| 项目绩效 | 55.00 | 51.00 | 优秀 | 优秀（49-55）、良好（44-48） 一般（38-43）、较差（37分以下） |
| 综合绩效 | 100.00 | 92.00 | 优秀 | 优秀（90-100）、良好（80-89） 一般（60-79）、较差（59分以下） |

1、“项目决策”评价指标满分为20分，评价得分为19.00分。项该指标扣分的原因主要是：未制定项目资金设立管理办法，扣1分。。

2、“项目管理”评价指标满分为25分，评价得分为22.00分。项该指标扣分的原因主要是：未制定项目专项资金管理制度，扣3分；

3、“项目绩效”评价指标满分为55分，评价得分为51.00分。该指标的扣分原因主要是：本项目未设置社会效益、可持续性指标，扣4分。

# 六、主要经验及做法、存在的问题和建议

## （一）主要经验及作法

1、项目决策目标明确、指标细化、量化明确，依据充分，项目资金的及时到位确保了项目的顺利实施。

2、项目预算编制准确，按计划及时完成项目预算支出。

3、项目按照政府采购程序实施的，验收手续齐全。满意度为优秀。

## （二）存在问题

1、被评价项目未制定项目专项管理制度。

2、被评价项目未设置社会效益、可持续性指标。

- （三）建议

# 建议白沙县公安局按照部门职责工作计划情况，设置完整的项目效益目标。

# 七、其他需要说明的事项

本报告主要依据项目实施单位提供被评价项目相关资料进行评价。在取数过程中获取资料不齐全，一定程度上影响和制约了绩效评价结果的准确性。

- 附件：评分指标体系表