白沙黎族自治县粮食局

2018年粮食工作经费项目绩效评价报告

京永琼绩字[2019]第0099号

北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）海南分所

Beijing Yongtuo Certified Public Accountants（Special General Partnership）Hainan Branch

2018年粮食工作经费项目绩效评价报告

评价类型：□实施过程评价      完成结果评价

项目名称：  粮食工作经费

项目单位：  白沙黎族自治县粮食局

主管部门：  白沙黎族自治县人民政府

评价时间：   2019年7月9日至2019年8月30日

组织方式：□财政部门     □主管部门     项目单位

评价机构：中介机构     □专家组       □项目单位评价组

评价单位（盖章）：北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）海南分所

报告日期：2019年9 月16日

项目基本信息

| 一、项目基本情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目实施单位 |  | 白沙黎族自治县粮食局 |  |  |  |  | 主管部门 |  |  |  |  |  | 白沙黎族自治县人民政府 |  |  |
| 项目负责人 |  | 王行运 |  |  |  |  | 联系电话 |  |  |  |  |  | 0898-27722848 |  |  |
| 地址 |  | 白沙黎族自治县卫生路粮食局宿舍 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 邮编 |  | 572800 |
| 项目类型 |  | 经常性项目（ √ ） 一次性项目（ ） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 计划投资额 （万元） |  | 7.00 |  | 实际到位资金（万元） |  |  |  |  | 7.00 | 实际使用情况（万元） |  |  |  |  | 6.99 |
| 其中：中央财政 |  |  |  | 其中：中央财政 |  |  |  |  |  | 其中：中央财政 |  |  |  |  |  |
| 省财政 |  |  |  | 省财政 |  |  |  |  |  | 省财政 |  |  |  |  |  |
| 市县财政 |  | 7.00 |  | 市县财政 |  |  |  |  | 7.00 | 市县财政 |  |  |  |  | 6.99 |
| 其他 |  |  |  | 其他 |  |  |  |  |  | 其他 |  |  |  |  |  |
| 二、绩效评价指标评分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一级指标 | 分值 |  | 二级指标 |  |  | 分值 |  | 三级指标 |  |  |  | 分值 |  | 得分 |  |
| 项目决策 | 20 |  | 项目目标 |  |  | 4 |  | 目标内容 |  |  |  | 4 |  | 4 |  |
|  |  |  | 决策过程 |  |  | 8 |  | 决策依据 |  |  |  | 3 |  | 3 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 决策程序 |  |  |  | 5 |  | 5 |  |
|  |  |  | 资金分配 |  |  | 8 |  | 分配办法 |  |  |  | 2 |  | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 分配结果 |  |  |  | 6 |  | 4 |  |
| 项目管理 | 25 |  | 资金到位 |  |  | 5 |  | 到位率 |  |  |  | 3 |  | 3 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 到位时效 |  |  |  | 2 |  | 2 |  |
|  |  |  | 资金管理 |  |  | 10 |  | 资金使用 |  |  |  | 7 |  | 7 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 财务管理 |  |  |  | 3 |  | 3 |  |
|  |  |  | 组织实施 |  |  | 10 |  | 组织机构 |  |  |  | 1 |  | 1 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 管理制度 |  |  |  | 9 |  | 9 |  |
| 项目绩效 | 55 |  | 项目产出 |  |  | 10 |  | 产出数量 |  |  |  | 5 |  | 5 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 产出质量 |  |  |  | 4 |  | 4 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 产出时效 |  |  |  | 3 |  | 3 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 产出成本 |  |  |  | 3 |  | 3 |  |
|  |  |  | 项目效果 |  |  | 40 |  | 经济效益 |  |  |  | 8 |  | 8 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 社会效益 |  |  |  | 8 |  | 8 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 环境效益 |  |  |  | 8 |  | 8 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 可持续影响 |  |  |  | 8 |  | 8 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 服务对象满意度 |  |  |  | 8 |  | 8 |  |
| 总分 | 100 |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  | 100 |  | 96 |  |
| 评价等次 |  |  |  |  |  |  |  | 优 |  |  |  |  |  |  |  |
| 三、评价人员 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 姓 名 | 职务/职称 |  |  |  | 单 位 |  |  |  |  |  | 项目评分 |  |  | 签 字 |  |
| 许增 | 组长 |  |  |  | 北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）海南分所 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 符清璐 | 审计助理 |  |  |  | 北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）海南分所 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 文承梅 | 审计助理 |  |  |  | 北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）海南分所 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 评价工作组组长（签字）： 项目单位负责人（签字并盖章）： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

目  录

一、引言	5

二、项目概况	5

（一）项目单位基本情况	5

（二）项目背景	6

（三）项目基本性质、用途和主要内容、涉及范围	6

（四）项目绩效目标	6

三、绩效评价工作情况	6

（一）绩效评价目的	6

（二）绩效评价工作实施	7

（三）关于本次项目评价中存在的局限性说明	8

（四）提示报告使用者注意事项的说明	8

四、项目资金使用及管理情况	8

（一）项目资金到位情况分析	8

（二）项目资金使用情况分析	8

（三）项目资金管理情况分析	9

五、项目组织实施情况	9

（一）项目组织情况分析	9

（二）项目管理情况分析	9

六、项目绩效情况	9

（一）项目决策	9

（二）项目管理	12

（三）项目绩效	14

七、综合评价情况及评价结论	16

八、主要经验及做法、存在的问题和建议	17

（一）主要经验与做法	17

（二）主要存在的问题	17

（三）改进措施及建议	18

白沙黎族自治县粮食局2018年粮食工作经费

项目绩效评价报告

京永琼绩字[2019]第0099号

- 一、引言

为推进预算绩效管理，提高财政资金使用效益和效率，我们接受白沙黎族自治县粮食和物资储备中心（原白沙黎族自治县粮食局）的委托，对白沙黎族自治县粮食局（以下简称白沙县粮食局）2018年粮食工作经费项目支出的绩效情况进行评价工作。

绩效评价工作是依据财政部《财政支出绩效评价管理暂行办法》（财预[2011]285号）、白沙黎族自治县财政局《关于开展项目绩效自评工作的通知》（白财〔2019〕31号）文件的相关要求，秉承第三方评价应遵循的客观、公平、公正原则，采取了科学的评价方法，实施了必要的评价程序，并在白沙县粮食局的大力支持和配合下，完成了该项目的绩效评价工作，形成绩效评价报告。

- 二、项目概况

- （一）项目单位基本情况

白沙县粮食局是本项目的建设单位，是主管白沙县粮食流通综合管理和储备粮管理、拟定全县粮食要求总量平衡计划和市场应急预案、做好储备粮的储存及安全、确保灾年粮食供应、确保军粮供给工作的正科级事业单位，是白沙黎族自治县发展和改革局下属财政全额拨款事业单位。地址位于白沙黎族自治县卫生路粮食局宿舍。法定代表人为王行运。核定财政预算全额拨款人员编制8名。内部机构设置为：办公室、会计统计股、调运储备股三个股室。

2019年5月8日中共白沙黎族自治县委机构编制委员会下发《关于部门正科级事业单位机构编制事项调整的通知》（白编〔2019〕3号）文件，将白沙县粮食局行政职能划入白沙县发展和改革委员会，并更名为白沙黎族自治县粮食和物资储备中心。

- 项目背景

被评价项目为粮食工作经费项目，属于经常性项目，主要用于白沙县粮食局开展粮食工作的开支。为保证白沙县粮食局粮食工作的正常进行，参考上年度白沙县粮食局经费使用情况，进行项目资金分配，项目资金主要用于支出差旅费、出差伙食费、办公费等。

- （三）项目基本性质、用途和主要内容、涉及范围

1、项目性质：被评价项目属于经常性项目；

2、主要内容、涉及范围:差旅费、出差伙食费和办公费。

- （四）项目绩效目标

项目绩效目标表

| 指标类型 | 指标名称 | 绩效目标 | 绩效标准 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 优 | 良 | 中 | 差 |
| 产出指标 | 宣传横幅制作完成率 | 完成宣传横幅制作 | 已完成100% | 已完成80% | 已完成60% | 未完成 |
|  | 粮食安全工作完成率 | 粮食安全工作下乡人次 | 66人 | 60人 | 55人 | 50人 |
|  | 粮食培训工作完成率 | 粮食工作培训人次 | 7人 | 6人 | 5人 | 4人 |
|  | 接待工作完成率 | 接待工作接待人次 | 15人 | 13人 | 11人 | 10人 |
|  | 扶贫工作完成率 | 扶贫工作下乡人次 | 180人 | 170人 | 160人 | 150人 |
|  | “大比武”工作完成率 | “大比武”工作下乡人次 | 32人 | 28人 | 24人 | 20人 |
|  | 粮食工作购买用品批次完成率 | 购买粮食工作用品批次 | 7批次 | 6批次 | 5批次 | 4批次 |
| 成效指标 | 宣传横幅制作验收合格 | 宣传横幅制作验收合格 | 合格 | 不合格 |  |  |
|  | 社会公众满意度 | 社会公众满意度 | 非常满意 | 满意 | 一般 | 不满意 |

- 三、绩效评价工作情况

- （一）绩效评价目的

1、通过开展项目绩效评价工作，全面了解项目年度财政资金预算的执行、管理、使用情况，以及财政资金绩效的产出与效果，探索并科学合理地完善项目绩效评价指标体系。

2、通过开展项目绩效评价工作，促使项目资金使用单位树立绩效管理意识及风险控制意识，总结经验，认识不足；为项目绩效管理提供问题导向，整改纠偏，进一步完善项目管理，保证财政资金管理的规范性、使用的安全性和有效性，提高财政专项资金的使用效益和管理水平。

- （二）绩效评价工作实施

1、评价工作组织与实施

我们接受白沙县粮食局的委托，对白沙县粮食局粮食工作经费项目进行绩效评价工作，我们遵循独立、客观、公正的评价原则，在白沙县粮食局的支持和配合下，根据项目实施的具体情况及相关要求，积极组织实施评价工作。

工作流程：

（1）成立项目绩效评价工作组。根据白沙县粮食局委托本次项目绩效评价工作内容，成立本次项目绩效评价工作组，明确绩效评价工作的目标、任务及要求等。

（2）制定评价工作实施方案。收集、查询相关资料，了解项目的实施情况，与白沙县粮食局沟通了解实施项目的内容、性质特点，结合评价工作的目的与要求，制定《绩效评价工作实施方案》。

（3）收集评价信息资料。拟定2018年项目绩效评价资料收集清单，包括项目决策、项目管理、项目绩效等相关资料，设计调查问卷，绩效评价数据基础表等工作。

（4）现场核查。绩效评价工作组人员到项目实施单位现场核查评价资料的真实性；核查项目资金和管理与使用，问卷调查等。

（5）资料的整理与分析。绩效评价工作组对收集到的项目实施单位评价信息资料进行分析，整理形成评价的基础数据及文字资料。

（6）绩效指标的分析评分。根据整理的评价基础数据及文字资料信息完成绩效评价指标计算及综合分析评价工作，得出评价结论，形成初评报告，并与委托单位白沙县粮食局进行沟通。

（7）编制和提交绩效评价报告。根据白沙县粮食局的意见与信息反馈，对初评报告进行必要的调整，撰写评价报告，经审定后提交评价报告终稿。

- （三）关于本次项目评价中存在的局限性说明

本次绩效评价工作受评价时间、环境等条件限制，对项目单位提供资料的合规性、真实性和完整性不能一一进行验证，一定程度上影响评价报告的可信度，同时评价报告质量也受评价人员对项目实施所在行业工作特点及行业知识的了解程度，以及评价能力的限制。

- （四）提示报告使用者注意事项的说明

本绩效评价报告的评价结论和评价意见，仅是针对白沙县粮食局2018年粮食工作经费项目的规范管理和绩效目标的实现等方面而进行的，不应视为是对项目单位工作的全面评价，也不应视为是对项目单位财务报表的客观性、公允性发表评审意见。因使用不当而发生的不利事项，与本次执行评价的第三方评价机构和执行评价的工作人员无关。

- 四、项目资金使用及管理情况

- （一）项目资金到位情况分析

粮食工作经费项目2018年度预算批复金额7.00万元，实际到位资金7.00万元，资金来源于县级财政资金，到位率100%。其中用于粮食工作经费项目支出是6.99万元，剩余0.01万元年末已收回国库，详见白沙县黎族自治县财政局《关于批复2018年部门预算的通知》（白财〔2018〕50号）文件、《2018年度可执行指标执行情况明细表》及《白沙黎族自治县粮食局2018年度年终收回结余结转指标批复表》。

- （二）项目资金使用情况分析

截止评价日，该项目资金实际已支付6.99万元，资金结余0.01万元，资金使用率99.86%。

- （三）项目资金管理情况分析

该项目资金按照预算需要支付，资金支付符合程序，经费控制适当，合理安排经费开支，资金使用效果很好。

- 五、项目组织实施情况

- （一）项目组织情况分析

被评价项目非工程类项目，无招投标现场验收等情况。

- （二）项目管理情况分析

被评价项目的支出原则是与业务活动有关的支出列入此项目，财务管理主要依据《白沙黎族自治县粮食局财务管理制度》、《白沙黎族自治县粮食局公务报销制度》、《白沙黎族自治县人民政府办公室关于印发县直机关单位差旅费管理办法的通知白府办》〔2014〕114号、白沙黎族自治县人民政府办公室《关于加强我县机关和事业单位差旅费管理的补充通知》（白府办〔2018〕66号）、沙黎族自治县人民政府办公室关于印发《白沙黎族自治县县直机关培训费管理办法》（白府办〔2018〕46号）等有关规定。会计核算执行《事业单位会计制度》及相关管理规定。

- 六、项目绩效情况

根据设定的项目绩效评价体系框架，按照每个评价指标的具体的评分标准及评分细则，从项目决策、项目管理、项目绩效三个维度对2018年粮食工作经费项目绩效进行综合分析评价，评价小组通过检查、分析、访谈等方法对项目实施了绩效评价，评价具体过程如下：

- （一）项目决策

1、项目决策指标汇总得分情况

项目决策指标设定分值20分，实得16分，共设置三个二级指标，分别为项目目标、决策过程和资金分配，每个二级指标下设置若干三级指标，指标具体得分情况如下：

项目决策指标得分汇总表

| 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目目标 | 目标内容 | 4 | 4 |
| 决策过程 | 决策依据 | 3 | 3 |
|  | 决策程序 | 5 | 5 |
| 资金分配 | 分配办法 | 2 | 0 |
|  | 分配结果 | 6 | 4 |
| 小计 |  | 20 | 16 |

2、各指标得分情况及评价分析

（1）目标内容（标准分值4分）

评价内容：项目绩效目标的设定是否明确、细化、量化。

评价分析：白沙县粮食局未设置独立的项目绩效目标体系，但在《白沙黎族自治县粮食局2017年工作总结及2018年工作计划》中，已明确项目的目标、内容。根据相关内容基本能够明确、细化、量化项目的绩效目标。

评价得分：经指标评价分析，该指标综合得分为4分。

（2）决策依据（标准分值3分）

评价内容：项目是否符合经济社会发展规划和部门年度工作计划；是否根据需要制定中长期实施规划。

评价分析：该项目为持续性项目，白沙县粮食局根据“粮食工作经费”项目的需要，在《白沙黎族自治县粮食局2017年工作总结及2018年工作计划》中对项目制定了实施规划，符合经济社会发展规划和部门年度工作计划。但是白沙县粮食局并未制定中长期实施规则。

评价得分：经指标评价分析，该指标综合得分为2分。

（3）决策程序（标准分值5分）

评价内容：项目是否符合申报条件；申报、批复程序是否符合相关管理办法；项目调整是否履行相应手续。

评价分析：该项目为非工程类项目，但是符合经济社会发展规划和部门年度工作计划，因此在白沙县黎族自治县财政局《关于批复2018年部门预算的通知》（白财〔2018〕50号）中，该项目得到审批通过，批复程序符合相关的管理办法。根据白沙黎族自治县粮食局《2018年度可执行指标执行情况明细表》和《白沙黎族自治县粮食局2018年度年终收回结余结转指标批复表》，项目上的调整履行了相应的手续。

评价得分：经指标评价分析，该指标综合得分为5分。

（4）分配办法（标准分值2分）

评价内容：是否根据需要制定相关资金管理办法，并在管理办法中明确资金分配办法；资金分配因素是否全面、合理。

评价分析：白沙县粮食局主要依据《白沙黎族自治县粮食局财务管理制度》、《白沙黎族自治县粮食局公务报销制度》、《白沙黎族自治县人民政府办公室关于印发县直机关单位差旅费管理办法的通知白府办》〔2014〕114号、白沙黎族自治县人民政府办公室《关于加强我县机关和事业单位差旅费管理的补充通知》（白府办〔2018〕66号）、沙黎族自治县人民政府办公室关于印发《白沙黎族自治县县直机关培训费管理办法》（白府办〔2018〕46号）、《事业单位会计制度》等有关规定，组织项目的实施与资金管理。没有针对粮食工作经费项目的需要制定项目相关资金管理办法，主要依据的资金管理办法中也没有明确项目资金分配办法，资金分配因素不全面、不合理。

评价得分：经指标评价分析，该指标综合得分为0分。

（5）分配结果（标准分值6分）

评价内容：资金分配是否符合相关管理办法；分配结果是否合理。

评价分析：白沙县粮食局主要依据白沙县黎族自治县财政局《关于批复2018年部门预算的通知》（白财〔2018〕50号）、《白沙黎族自治县粮食局财务管理制度》、《白沙黎族自治县粮食局公务报销制度》、《白沙黎族自治县人民政府办公室关于印发县直机关单位差旅费管理办法的通知白府办》〔2014〕114号、白沙黎族自治县人民政府办公室《关于加强我县机关和事业单位差旅费管理的补充通知》（白府办〔2018〕66号）、沙黎族自治县人民政府办公室关于印发《白沙黎族自治县县直机关培训费管理办法》（白府办〔2018〕46号）、《事业单位会计制度》等有关规定对项目资金进行使用和分配。没有根据“粮食工作经费”项目的需要制定相关资金分配办法，资金分配办法按照现行的制度和会计管理办法实行资金分配。资金分配结果合理。

评价得分：经指标评价分析，该指标综合得分为4分。

- （二）项目管理

1、项目管理指标汇总得分情况

项目管理指标设定分值25分，实得25分，共设置三个二级指标，分别为资金到位、资金管理和组织实施，每个二级指标下设置若干三级指标，指标具体得分情况如下：

项目管理指标得分汇总表

| 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 资金到位 | 到位率 | 3 | 3 |
|  | 到位时效 | 2 | 2 |
| 资金管理 | 资金使用 | 7 | 7 |
|  | 财务管理 | 3 | 3 |
| 组织实施 | 组织机构 | 1 | 1 |
|  | 管理制度 | 9 | 9 |
| 小计 |  | 25 | 25 |

2、各指标得分情况及评价分析

（1）到位率（标准分值3分）

评价内容：实际到位资金与计划投入资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。

评价分析：根据白沙县黎族自治县财政局《关于批复2018年部门预算的通知》（白财〔2018〕50号），2018年度预算批复金额7.00万元，当年实际到位资金7.00万元，到位率100%。其中用于粮食工作经费项目是6.99万元，剩余0.01万元年终收回国库，具体情况详见白沙黎族自治县粮食局2018年度年终收回结余结转指标批复表》。

评价得分：经指标评价分析，该指标综合得分为3分。

（2）到位时效（标准分值2分）

评价内容：资金是否及时到位；若未及时到位，是否影响项目进度。

评价分析：根据白沙黎族自治县财政局2018年3月16日下达的《关于批复2018年部门预算的通知》（白财〔2018〕50号）批复白沙县粮食局2018年度粮食工作经费项目预算金额7.00万元。从《白沙黎族自治县粮食局2018年度可执行指标执行情况明细表》中可知2018年白沙县粮食局粮食工作经费项目实际到位资金7.00万元，项目预算下达时间2018年3月20日。项目资金到位及时，未影响项目进度。

评价得分：经指标评价分析，该指标综合得分为2分。

（3）资金使用（标准分值7分）

评价内容：项目资金使用是否存在支出依据不合规、虚列项目支出的情况；是否存在截留、挤占、挪用项目资金情况；是否存在超标准开支情况。用以反映和考核项目资金的规范运行情况。

评价分析：评价工作人员对白沙县粮食局粮食工作经费项目的资金管理与使用，进行了重点抽查，抽查结果反映出白沙县粮食局粮食工作经费项目专项资金管理和使用规范，并未发现项目资金被截留、挤占、挪用问题。

评价得分：经指标评价分析，该指标综合得分为7分。

（4）财务管理（标准分值3分）

评价内容：资金管理、费用支出等制度是否健全，是否严格执行；会计核算是否规范。

评价分析：白沙县粮食局主要依据《白沙黎族自治县粮食局财务管理制度》、《白沙黎族自治县粮食局公务报销制度》等有关规定对于在资金的管理、费用支出等制度执行上工作基本到位。我们核查的相关支出会计核算工作基本规范。

评价得分：经指标评价分析，该指标综合得分为3分。

（5）组织机构（标准分值1分）

评价内容：机构是否健全、分工是否明确。

评价分析：根据获取的白沙黎族自治县机构编制委员会《关于印发白沙黎族自治县粮食局机构编制方案》（白编[2004]11号），白沙县粮食局及时组织研究，部署工作，明确职责，落实责任，并成立相关工作小组推进相关工作的开展。

评价得分：经指标评价分析，该指标综合得分为1分。

（6）管理制度（标准分值9分）

评价内容：是否建立健全项目管理制度；是否严格执行相关项目管理制度，用以反映和考核业务管理制度及岗位职责对项目顺利实施的保障情况以及业务管理制度的有效执行情况。

评价分析：白沙县粮食局建立了相关法人责任制度，经查看白沙县粮食局财务相关的资料，我们了解到粮食工作经费是白沙县粮食局的基础性工作项目，白沙县粮食局依照相关的政策法规以及系统的文件要求工作，相关的业务人员也按照要求履行相关的职责。

评价得分：经指标评价分析，该指标综合得分为9分。

- （三）项目绩效

1、项目绩效指标汇总得分情况

项目绩效指标设定分值55分，实得55分，共设置两个二级指标项目效益，分别为项目产出、项目效果，每个二级指标下设置若干三级指标，指标具体得分情况如下：

项目绩效指标得分汇总表

| 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目产出 | 产出数量 | 5 | 5 |
|  | 产出质量 | 4 | 4 |
|  | 产出时效 | 3 | 3 |
|  | 产出成本 | 3 | 3 |
| 项目效益 | 经济效益 | 8 | 8 |
|  | 社会效益 | 8 | 8 |
|  | 环境效益 | 8 | 8 |
|  | 可持续影响 | 8 | 8 |
|  | 服务对象满意度 | 8 | 8 |
| 小计 |  | 55 | 55 |

- 各指标得分情况及评价分析

（1）产出数量（标准分值5分）

评价内容：项目产出数量是否达到绩效目标。

评价分析：白沙县粮食局完成宣传横幅制作、粮食安全工作、粮食工作培训、接待工作、扶贫工作、“大比武”工作下乡、购买粮食工作用品等等活动，白沙县粮食局“粮食工作经费”项目完成结果符合绩效目标设定的项目产出数量。

评价得分：经指标评价分析，该指标综合得分为5分。

（2）产出质量（标准分值4分）

评价内容：项目产出质量是否达到绩效目标。

评价分析：白沙县粮食局“粮食工作经费”项目完成结果符合绩效目标设定的项目产出质量，验收质量很好。

评价得分：经指标评价分析，该指标综合得分为4分。

（3）产出时效（标准分值3分）

评价内容：项目产出时效是否达到绩效目标。

评价分析：项目完成结果符合绩效目标设定的项目产出时效，白沙县粮食局在规定的时间内完成了项目的绩效目标。项目产出时效较好。

评价得分：经指标评价分析，该指标综合得分为3分。

（4）产出成本（标准分值3分）

评价内容：项目产出成本是否按绩效目标控制。

评价分析：项目产出成本在绩效目标控制范围内。白沙县粮食局根据白沙黎族自治县财政局下达的预算开展项目工作，严格控制项目成本。

评价得分：经指标评价分析，该指标综合得分为3分。

（5）经济效益（标准分值8分）

评价内容：项目实施是否产生直接或间接经济效益。

评价分析：随着粮食安全责任意识逐渐增强“粮食工作经费”项目的建设不仅提高了白沙县粮食局的单位运营能力，并间接促进了白沙县经济良性循环发展。

评价得分：经指标评价分析，该指标综合得分为8分。

（6）社会效益（标准分值8分）

评价内容：项目实施是否产生社会综合效益。

评价分析：白沙县粮食局“粮食工作经费”项目的建设在满足省粮食局、县委、县政府的工作要求方面产生了积极影响，基本实现了预期的工作目标。并在认真贯彻国家粮食安全战略、落实各项粮食流通工作任务、全力做好脱贫攻坚工作、推进机关党建和党风廉政建设工作方面发挥了积极作用。

评价得分：经指标评价分析，该指标综合得分为7分。

（7）环境效益（标准分值8分）

评价内容：项目实施是否对环境产生积极或消极影响。

评价分析：项目实施没有对环境产生消极影响。有利于环境友好与环境和谐发展。坚持了可持续发展方向。

评价得分：经指标评价分析，该指标综合得分为8分。

（8）可持续影响（标准分值8分）

评价内容：项目实施是否对人、自然、资源是否带来可持续影响。

评价分析：根据《白沙黎族自治县粮食局2017年工作总结及2018年工作计划》、《白沙黎族自治县粮食局2018年工作总结及2019年工作计划》、《白沙黎族自治县财政局关于批复2018年部门预算的通知》白财[2019]23号）可知“粮食工作经费”项目按照相关的程序进行工作，促进白沙县粮食局的经济循环发展，因此该项目具有可持续性。

评价得分：经指标评价分析，该指标综合得分为8分。

（9）服务对象满意度（标准分值8分）

评价分析：绩效评价工作组根据本次绩效评价的要求，结合项目实施的内容、性质特点，针对项目的建设管理及受益服务对象，实地考评期间对随机选择的社会群众以及白沙县粮食局员工发放了调查问卷，经过对收回有效答卷统计分析结果：所发放的调查对象对项目实施的满意度均在90%以上。

评价得分：经过评价分析该项指标综合得分8分。

- 七、综合评价情况及评价结论

项目绩效评价总分为100分，评价得分96分，评价等级为“优”。其中项目决策总分为20分，实际得分为16分，等级为“良好”； 项目管理总分为25分，实际得分为25分，等级为“优秀”； 项目绩效总分为55分，实际得分为55分，等级为“优秀”。项目绩效评价指标综合得分情况如下表：

绩效指标评价综合得分情况表

| 评价指标 | 分值 | 得分 | 绩效等级 | 绩效等级标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目决策 | 20 | 16 | 良好 | 优秀（18-20）、良好（16-17） 一般（14-15）、较差（13分以下） |
| 项目管理 | 25 | 25 | 优秀 | 优秀（22-25）、良好（20-21） 一般（17-19）、较差（16分以下） |
| 项目绩效 | 55 | 55 | 优秀 | 优秀（50-55）、良好（44-49） 一般（38-43）、较差（37分以下） |
| 综合绩效 | 100 | 96 | 优秀 | 优秀（90-100）、良好（80-89） 一般（60-79）、较差（59分以下） |

- 八、主要经验及做法、存在的问题和建议

- （一）主要经验与做法

1.白沙县粮食局根据县政府的安排，成立项目领导小组，制定项目实施计划，各部门及人员分工详细，积极布置项目开展各项工作，保障项目依法、依规进行实施。

2、严格执行相关资金管理制度，保障和提高项目进度质量以及财政资金的使用效益，充分保障了项目管理与资金使用的规范性。

- （二）主要存在的问题

1、白沙县粮食局粮食工作经费项目具有可持续性，但是白沙县粮食局并未针对此项目制定中长期实施规则。

2、在项目决策方面，是否根据需要制定相关资金管理办法，并在管理办法中明确资金分配办法；资金分配因素是否全面、合理。反映与考核项目单位在财政资金支出方面的规范性、合理性但白沙县粮食局没有根据粮食工作经费项目的需要制定相关资金管理办法，资金管理办法按照现行的会计管理办法实行。白沙县粮食局在项目资金管理办法制订方面做得不够好。导致项目资金分配时没有参考的单位项目资金管理办法。

- （三）改进措施及建议

1、建议制定中长期实施规则，更好促进其他工作顺利完成。

2、建立健全项目统一管理机构，对财政支出项目从项目立项、资金申请、项目建设、后期管理等过程进行系统化管理，制定项目统一的制度政策、规划、核算与管理。具体项目由具体部门组织实施管理，白沙县粮食局要做好项目统一协调与监管。

附件：绩效评价指标评分表

北京永拓会计师事务所(特殊普通合伙)海南分所

二〇一九年九月十六日