白沙黎族自治县国有资产事务中心

企业资产测绘经费项目绩效评价报告

智融绩字〔2020〕134号

评价类型：□实施过程评价      ☑完成结果评价

项目名称：企业资产测绘经费项目

项目单位：白沙黎族自治县国有资产事务中心

主管部门：

评价时间：  2020年6月2日至 2020年7月29 日

组织方式：□财政部门     (主管部门    (项目单位

评价机构：☑中介机构     □专家组     □项目单位评价组

评价单位：海南智融会计师事务所（普通合伙）

上报时间：2020年7月29日

项目基本信息

| 一、项目基本情况 |
| --- |
| 项目实施单位 | 白沙黎族自治县国有资产事务中心 | 主管部门 | 白沙县人民政府 |
| 项目负责人 |  | 联系电话 |  |
| 地址 |  | 邮编 | 572800 |
| 项目类型 | 经常性项目（ ） 一次性项目（√） |
| 计划投资 | 15.00 | 实际到位 | 15.00 | 实际使用 | 13.98 |
| 其中：省级资金 |  | 其中：省级资金 |  | 其中：省级资金 |  |
| 县级资金 | 15.00 | 县级资金 | 15.00 | 县级资金 | 13.98 |
| 二、绩效评价指标得分 |
| 一级指标 | 分值 | 二级指标 | 分值 | 三级指标 | 分值 | 评价得分 |
| 项目决策 | 20 | 项目目标 | 4 | 项目内容 | 4 | 3 |
|  |  | 决策过程 | 8 | 决策依据 | 3 | 2 |
|  |  |  |  | 决策程序 | 5 | 5 |
|  |  | 资金分配 | 8 | 分配办法 | 2 | 2 |
|  |  |  |  | 分配结果 | 6 | 6 |
| 项目管理 | 25 | 资金到位 | 5 | 到位率 | 3 | 3 |
|  |  |  |  | 到位时效 | 2 | 2 |
|  |  | 资金管理 | 10 | 资金使用 | 7 | 5 |
|  |  |  |  | 财务管理 | 3 | 3 |
|  |  | 组织实施 | 10 | 组织机构 | 1 | 0 |
|  |  |  |  | 管理制度 | 9 | 9 |
| 项目绩效 | 55 | 项目产出 | 15 | 产出数量 | 5 | 4.66 |
|  |  |  |  | 产出质量 | 4 | 4 |
|  |  |  |  | 产出时效 | 3 | 3 |
|  |  |  |  | 产出成本 | 3 | 2.8 |
|  |  | 项目效果 | 40 | 经济效益 | 8 | 6 |
|  |  |  |  | 社会效益 | 8 | 6 |
|  |  |  |  | 环境效益 | 8 | 8 |
|  |  |  |  | 可持续性影响 | 8 | 6 |
|  |  |  |  | 服务对象满意度 | 8 | 8 |
| 合计 | 100 |  | 100 |  | 100 | 88.46 |
| 评价等次 | 良 |
| 三、评价人员 |
| 姓名 | 职务/职称 | 单位 |
| 邵韵霏 | 主任会计师 | 海南智融会计师事务所（普通合伙） |
| 李宗宜 | 项目经理 | 海南智融会计师事务所（普通合伙） |
| 邢彩如 | 组员 | 海南智融会计师事务所（普通合伙） |
| 符东丽 | 组员 | 海南智融会计师事务所（普通合伙） |
| 评价工作组组长（签字）： 项目单位负责人（签字并盖章）： 二〇二〇年七月二十九日 |

目     录

一、项目概况	1

（一）项目单位基本情况	1

（二）项目背景	1

（三）项目基本性质、用途和主要内容、涉及范围	1

（四）项目目标	1

二、项目资金使用及管理情况	1

（一）项目资金到位情况分析	1

（二）项目资金使用情况分析	2

（三）项目资金管理情况分析	2

三、 项目组织实施情况	2

（一）项目组织情况分析	2

（二） 项目管理情况分析	3

四、项目绩效情况	3

（一）项目的经济性分析	3

（二）项目的效率性分析	3

（三）项目的效益性分析	3

五、综合评价情况及评价结论	3

六、主要经验及做法、存在的问题和建议	4

（一）主要经验及作法	4

（二）存在问题	4

（三）建议	4

七、其他需要说明的事项	5

附件：绩效评价指标体系表	6

白沙黎族自治县国有资产事务中心

企业资产测绘经费项目绩效评价报告

# 一、项目概况

## （一）项目单位基本情况

根据白沙黎族自治县机构编制委员会《关于印发白沙黎族自治县国有资产管理办公室机构编制方案的通知》（白编〔2004〕13号），为强化国有资产的管理职能，加强和规范对我县国有资产的管理，拟定白沙黎族自治县国有资产管理办公室（以下简称“白沙县国资中心”），隶属县人民政府，为县人民政府直属特设的正科级事业单位，挂靠县财政局。由县人民政府授权白沙县国资中心代表县政府履行出资人的职责。

白沙县国资中心的监管范围为县政府履行出资人职责的国有企业、行政事业单位的经营性和非经营性国有资产；内设办公室、统计评价和业绩考核股、产权监督管理股，核定编制9名。

## （二）项目背景

企业资产测绘经费项目（以下简称该项目）主要用于对企业土地资产进行测绘定桩。为保证企业资产测绘工作的正常进行，参考上年度企业清算改革经费项目使用情况，进行项目资金分配，项目主要内容包括委托业务费。

## （三）项目基本性质、用途和主要内容、涉及范围

1.项目性质：该项目属于一次性项目；

2.主要内容、涉及范围：委托第三方对白沙县十个粮所地形和界线放桩测绘等。

## （四）项目目标

明确企业土地资产界线，确保防止国有资产流失。

# 二、项目资金使用及管理情况

## （一）项目资金到位情况分析

该项目部门年初预算计划安排一般公共预算资金15万元，2019年3月19日，白沙黎族自治县财政局《关于批复2019年度部门预算的通知》（白财〔2019〕23号）批复，项目资金与2019年度预算批复同时下达，实际到位15.00万元，资金到位率100.00%。

## （二）项目资金使用情况分析

该项目资金支出13.98万元，资金结余1.02万元,完成年初预算的93.20%。

评价小组通过核对白沙黎族自治县国有资产事务中心（以下简称“白沙县国资中心”）提供的与该项目相关的预决算资料、资金支出情况、明细账、记账凭证等，资金用于委托海南北斗星测绘信息科技有限公司对白沙县十个粮所地形和界线放桩测绘，按照预算批复用途进行支出。

## （三）项目资金管理情况分析

该项目资金管理执行《海南省行政事业单位财务报账管理办法（试行）》（琼财支〔2014〕1883号）的规定，资金管理执行报帐制。资金支出经白沙县国资中心党组扩大会议讨论通过，报账资料经会计核算站审核合格后由国库集中支付，会计核算执行《政府会计制度》。

评价小组经查阅相关资料，项目资金按照预算批复用途使用，资金支付符合程序，使用效果较好，未发现虚列项目支出、截留、挤占、挪用项目资金、超标准开支情况。

# 项目组织实施情况

## （一）项目组织情况分析

该项目由白沙县国资中心编制年初预算，经白沙县人民代表大会五次会议审议通过，由白沙县财政局批复白沙县国资中心2019年年初预算，并于2019年3月白沙县财政局下达预算经费。

2019年5月20日与海南北斗星测绘信息科技有限公司签订测绘合同，约定对白沙县阜龙乡粮所、白沙县细水乡粮所、白沙县牙叉镇白沙粮所、白沙县牙叉镇南叉粮所、白沙县元门乡老元门粮所、白沙县元门乡粮所、白沙县七坊镇光雅粮所、白沙县荣邦乡粮所、白沙县打安镇粮所和白沙县青松乡粮所等十个粮所进行地形测绘及用地界线放桩测量，10个粮所放桩点共约150根。

2019年6月18日经双方验收，海南北斗星测绘信息科技有限公司提交10个粮所测绘报告、地形图、控制点、界址点坐标表各6份。

## 项目管理情况分析

# 该项目通过询价，经主任办公会议确定中标单位，资金拨付实行集体决策，履行“三重一大”决策程序，经党组扩大会议讨论通过，项目完工组织验收。

# 四、项目绩效情况

## （一）项目的经济性分析

该项目合同金额13.98万元，累计支付13.98万元，资金支出完成率为100%，成本控制良好。

## （二）项目的效率性分析

该项目合同约定于2019年6月20前完成，海南北斗星测绘信息科技有限公司于2019年6月18日提交工作成果，按合同约定时间完成。

## （三）项目的效益性分析

（1）经济效益

通过利用北斗卫星导航系统开展该项目，节省了大量人力、物力，间接的产生经济利益。

（2）社会效益

通过测绘，为白沙县建设、规划工作提供依据，同时数据库，在科学研究、航空航天、军事需要方面发挥重要作用。

（3）环境效益

该项目为经费类项目，未产生环境效益。

（4）项目的可持续性分析

白沙县国资中心通过开展该项目，明确企业土地资产界线，确保防止国有资产的流失，有利于经济可持续性发展。

# 五、综合评价情况及评价结论

项目综合得分为88.46分，绩效级别评定为“良好”。

| 评价指标 | 分值 | 得分 | 绩效等级 | 绩效等级标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目决策 | 20.00 | 18.00 | 优秀 | 优秀（18-20）、良好（16-17） 一般（14-15）、较差（13分以下） |
| 项目管理 | 25.00 | 22.00 | 优秀 | 优秀（22-25）、良好（20-21） 一般（17-19）、较差（16分以下） |
| 项目绩效 | 55.00 | 48.46 | 良好 | 优秀（49-55）、良好（44-48） 一般（38-43）、较差（37以下） |
| 综合绩效 | 100.00 | 88.46 | 良好 | 优秀（90-100）、良好（80-89） 一般（60-79）、较差（0-59以下） |

1.“项目决策”评价指标满分为20分，评价得分为18.00分。该指标扣分的原因主要是：未设定绩效标准，扣1分；未制定本项目中长期实施规划，扣1分；

2.“项目管理”评价指标满分为25分，评价得分为22.00分。该指标扣分的原因主要是：资金使用扣2分，系存在支出凭证审批手续不齐全的情况；白沙县国资中心未成立工作领导小组，扣1分。

3.“项目绩效”评价指标满分为55分，评价得分为48.46分。该指标的扣分原因主要是：目未设置项目效益绩效目标扣6分，其中：未设置经济效益绩效指标扣2分、未设置社会效益绩效指标扣2分、未设置可持续影响绩效指标扣2分；项目资金支出未达到100%，扣0.54分。

# 六、主要经验及做法、存在的问题和建议

## （一）主要经验及作法

一是项目预算基本满足白沙县国资中心企业资产测绘等工作实际需要，资金到位及时，为项目的顺利实施提供充分的资金保障；二是项目实施进行良好，按计划完成，三是项目完成后及时组织验收。

## （二）存在问题

一是白沙县国资中心未对该项目制定中长期实施规划；二是存在支出凭证终审人审核未签字的情况；三是未设置项目效益绩效目标。

## （三）建议

一是应制定项目中长期规划，为项目的实施提供更好的指导；二是强化完善支出凭证审批手续；三是应当设置项目绩效目标，明确项目要达到的产出指标及成效指标。

# 七、其他需要说明的事项

本报告主要依据项目实施单位提供项目相关资料进行评价。在取数过程中获取资料不齐全，一定程度上影响和制约了绩效评价结果的准确性。

# 附件：绩效评价指标体系表