中国人民政治协商会议海南省白沙黎族自治县委员会

政协委员学习培训费项目绩效自评报告

智融绩字〔2020〕135号

评价类型：□实施过程评价      ☑完成结果评价

项目名称：政协委员学习培训费

项目单位：中国人民政治协商会议海南省白沙黎族自治县委员会

主管部门：

评价时间：  2020年6月30日至2020年7月29日

组织方式：□财政部门     □主管部门    ☑项目单位

评价机构：☑中介机构     □专家组     □项目单位评价组

评价单位（盖章）：海南智融会计师事务所（普通合伙）

上报时间：2020年7月29日

项目基本信息

| 一、项目基本情况 |
| --- |
| 项目实施单位 | 中国人民政治协商会议海南省白沙黎族自治县委员会 | 主管部门 | 县政协委委员会 |
| 项目负责人 | 陈建邦 | 联系电话 | 0898-27723489 |
| 地址 |  | 邮编 | 570000 |
| 项目类型 | 经常性项目（ ） 一次性项目（√） |
| 计划投资 | 43.00 | 实际到位 | 43.00 | 实际使用 | 42.97 |
| 其中：省级资金 |  | 其中：省级资金 |  | 其中：省级资金 |  |
| 县级资金 | 43.00 | 县级资金 | 43.00 | 县级资金 | 42.97 |
| 二、绩效评价指标得分 |
| 一级指标 | 分值 | 二级指标 | 分值 | 三级指标 | 分值 | 评价得分 |
| 项目决策 | 20 | 项目目标 | 4 | 项目内容 | 4 | 1 |
|  |  | 决策过程 | 8 | 决策依据 | 3 | 1 |
|  |  |  |  | 决策程序 | 5 | 5 |
|  |  | 资金分配 | 8 | 分配办法 | 2 | 2 |
|  |  |  |  | 分配结果 | 6 | 6 |
| 项目管理 | 25 | 资金到位 | 5 | 到位率 | 3 | 3 |
|  |  |  |  | 到位时效 | 2 | 2 |
|  |  | 资金管理 | 10 | 资金使用 | 7 | 5 |
|  |  |  |  | 财务管理 | 3 | 3 |
|  |  | 组织实施 | 10 | 组织机构 | 1 | 1 |
|  |  |  |  | 管理制度 | 9 | 7 |
| 项目绩效 | 55 | 项目产出 | 15 | 产出数量 | 5 | 5 |
|  |  |  |  | 产出质量 | 4 | 4 |
|  |  |  |  | 产出时效 | 3 | 3 |
|  |  |  |  | 产出成本 | 3 | 3 |
|  |  | 项目效果 | 40 | 经济效益 | 8 | 6 |
|  |  |  |  | 社会效益 | 8 | 6 |
|  |  |  |  | 环境效益 | 8 | 8 |
|  |  |  |  | 可持续性影响 | 8 | 6 |
|  |  |  |  | 服务对象满意度 | 8 | 8 |
| 合计 | 100 |  | 100 |  | 100 | 85 |
| 评价等次 | 良好 |
| 三、评价人员 |
| 姓名 | 职务/职称 | 单位 |
| 邵韵霏 | 主任会计师 | 海南智融会计师事务所（普通合伙） |
| 邹智慧 | 项目经理 | 海南智融会计师事务所（普通合伙） |
| 邢彩如 | 组员 | 海南智融会计师事务所（普通合伙） |
| 黄锴鑫 | 组员 | 海南智融会计师事务所（普通合伙） |
| 评价工作组组长（签字）： 项目单位负责人（签字并盖章）： 二〇二〇年七月二十九日 |

目     录

一、项目概况	1

（一）项目单位基本情况	1

（二）项目背景	1

（三）项目目标	1

（四）项目基本性质、主要内容、涉及范围	1

二、项目资金使用及管理情况	1

（一）项目资金安排情况分析	1

（二）项目资金使用情况分析	2

（三）项目资金管理情况分析	2

三、项目组织实施情况	2

（一）项目组织情况分析	2

（二）项目管理情况分析	3

四、项目绩效目标完成情况	3

（一）项目的经济性分析	3

（二）项目的效率性分析	3

（三）项目的效益性分析	3

五、综合评价情况及评价结论	4

六、主要经验、存在的问题和管理建议	4

（一）本项目主要经验	5

（二）存在的问题	5

（三）建议	5

七、其他需要说明的事项	5

附件1：绩效评价指标体系评分表	6

中国人民政治协商会议海南省白沙黎族自治县委员会

政协委员学习培训费项目绩效自评报告

# 一、项目概况

## （一）项目单位基本情况

根据白沙黎族自治县机构编制委员会《关于印发县人大、政协、总工会等单位职能配置、内设机构（岗位）和人员编制规定的通知》（白编办〔2002〕03号）。

以党的十九大精神为指针，有利于坚持和加强党对政协工作的领导，有利于坚持和完善中国共产党领导的多党合作和政治协商制度，巩固和发展广泛的爱国统一战线。按照精简、效能的原则，建立一个精干、高效的政协办事机构，为政协履行职能提供可靠的组织保障。内设办公室、提案与法制委员会、教科文卫体委员会、文史资料委员会和民族宗教与经济委员会，核定编制14名。

## （二）项目背景

被评价项目为政协委员学习培训费项目，属于一次性项目，主要用于政协委员培训费用。为保证政协委员学习培训工作的正常进行，参考上年度该项目使用情况，进行项目资金分配，项目主要内容包括差旅费、培训费、出差补助等。

## （三）项目目标

项目目标为提升政协委员履职能力，培训时间为7天。

## （四）项目基本性质、主要内容、涉及范围

1.项目性质：被评价项目属于经常性项目；

2.主要内容、涉及范围：培训费、差旅费等。

# 二、项目资金使用及管理情况

## （一）项目资金安排情况分析

被评价项目2019部门年初预算计划安排财政资金43.00万元，2019年3月19日白沙黎族自治县财政局（白财〔2019〕23号）批复2019年度部门预算并同时下达资金，实际到位43.00万元，资金到位率100.00%。

## （二）项目资金使用情况分析

被评价项目累计支出429,667.00元，其中：1.培训支出236,217.00元；2.差旅费支出189,540.00元；3.发放培训农民学员误工补助费2,910元；4.授课费1,000.00元。

截止2019年12月31日，被评价项目资金结余0.03万元,完成年度预算的99.93%。

评价小组经查阅会计凭证，发现培训支出未付双方结算资料。

## （三）项目资金管理情况分析

该项目资金管理执行《白沙黎族自治县财政专项资金报账制管理办法》（白府办〔2012〕145号）的规定，资金管理执行报帐制。培训费、授课费按照《白沙黎族自治县县直机关培训费管理办法》（白府办〔2018〕46号）的规定办理报销结算，差旅费执行《白沙黎族自治县县直机关单位差旅费管理办法》（白府办〔2014〕114号）及《关于加强我县机关和事业单位差旅费管理的补充通知》（白府办〔2018〕66号）的标准；县财政局审核合格后由国库集中支付，会计核算执行《政府会计制度》。

评价小组通过查阅白沙县政协办提供的与被评价项目相关的预算、支出明细账、会计凭证等资料，未发现虚列项目支出、截留、挤占、挪用项目资金、超标准开支情况。但发现发放培训农民学院务工补助经费2,910元存在审批人签字不完整的情况；未编制培训预算表。

# 三、项目组织实施情况

## （一）项目组织情况分析

被评价项目由白沙县政协办编制年初预算，经白沙县十五届人民代表大会五次会议审议通过，由白沙县财政局批复白沙县政协办2019年年初预算，并于2019年3月19日白沙县财政局下达预算经费。

## （二）项目管理情况分析

白沙县政协办项目管理按照白沙黎族自治县人民政府办公室《关于印发白沙黎族自治县县直机关培训费管理办法的通知》（白府办〔2018〕46号）执行。

经评价小组查阅相关资料，发现未向县委组织部、县财政局、县人力资源和社会保障局对组织的培训活动进行备案。

# 四、项目绩效目标完成情况

## （一）项目的经济性分析

2019年培训支出236,217.00元，主要为80名政协委员学习培训支出,人均培训预算455.36元，低于人均综合定额标准550元，培训人均成本控制良好。

## （二）项目的效率性分析

根据白沙县政协办对2019年的工作布署和预算资金计划，该项目于2019年底资金支出比例为99.63%，已基本完成。同时，根据调查问卷反馈，服务对象对项目实施的满意度为良好，项目完成质量较好。

## （三）项目的效益性分析

（1）经济效益

通过集中培训，强化委员围绕中心、服务大局、主动履职的意识，激发委员迎难而上、激情创业的精神，在开阔视野、相互学习交流中，不断提升委员的综合素质和能力，为白沙县经济社会建设献计出力。

（2）社会效益

通过开展政协委员学习培训班，提高委员参政议政水平和履行职责能力，强化政协委员的综合素质。

（3）环境效益

项目无需设置环境效益。

（4）项目的可持续性分析

项目围绕着部门职责开展，组织白沙政协机关部分人员随同委员一起参训，切实坚定理想信念，强化党性修养，增强政治意识、大局意识、核心意识、和看齐意识，解决和纠正在思想、组织、纪律、作风方面存在的问题，提高干部队伍能力素质，形成激情工作、争先创优的浓厚氛围。

# 五、综合评价情况及评价结论

项目总体财政支出项目绩效评价综合得分为85.00分，绩效级别评定为“良好”。（综合评价情况及评价结论详见附表)。

| 评价指标 | 分值 | 得分 | 绩效等级 | 绩效等级标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目决策 | 20 | 15 | 一般 | 优秀（18-20）、 良好（16-17） 一般（14-15）、 较差（13分以下） |
| 项目管理 | 25 | 23 | 优秀 | 优秀（22-25）、 良好（20-21） 一般（17-19）、 较差（16分以下） |
| 项目绩效 | 55 | 47 | 良好 | 优秀（49-55）、良好（44-48） 一般（38-43）、 较差（37分以下） |
| 综合绩效 | 100 | 82.64 | 良好 | 优秀（90-100）、良好（80-89） 一般（60-79）、 较差（0-59分以下） |

1.“项目决策”评价指标满分为20分，评价得分为15分。该指标扣分的原因主要是：目标细化、量化指标不够清晰，扣3分；未制定中长期实施规划，扣1分；项目未进行报备，扣1分。

2.“项目管理”评价指标满分为25分，评价得分为23分。该指标扣分的原因主要是：存在支出凭证审批手续不齐全的情况，扣2分。

3.“项目绩效”评价指标满分为55分，评价得分为47分。该指标的扣分原因主要是：项目未设置项目效益绩效目标扣6分，其中：未设置经济效益绩效指标扣2分、未设置社会效益绩效指标扣2分、未设置可持续影响绩效指标扣2分。

# 六、主要经验、存在的问题和管理建议

## （一）本项目主要经验

一是项目预算基本满足白沙县政协办培训等工作实际需要，为项目的顺利实施提供充分的资金保障。

## （二）存在的问题

一是年度培训计划未于每年3月31日前同时报县委组织部、县财数局、县人力资源和社会保障局备案；二是项目未设置项目效益绩效目标；三是白沙县政协办未对该项目制定中长期实施规划；四是存在支出凭证审批手续不齐全的情况；五是未编制培训计划且目标不够细化、量化；六是未及时办理结算手续 。

## （三）建议

一是建议加强项目和财务管理，完善培训备案手续，严格执行《白沙黎族自治县县直机关培训费管理办法》（白府办〔2018〕46号）对未履行审批备案程序的培训费用不予报销的规定。二是设置项目绩效目标，明确项目要达到的产出指标及成效指标；三是应制定项目中长期规划，为项目的实施提供更好的指导；四是完善报账手续；四是应当编制培训计划，包括培训名称、目的、对象、内容、时间、地点、参训人数、所需经费及列支渠道等，预算控制在综合定额成本内；五是培训结束后应当及时办理结算手续，据实报销。

# 七、其他需要说明的事项

本报告主要依据项目实施单位提供项目相关资料进行评价。在取数过程中获取资料不齐全，一定程度上影响和制约了绩效评价结果的准确性。

# 附件1：绩效评价指标体系评分表