## Sheet3
2019年社区矫正工作经费项目绩效评价指标体系
项目单位：白沙黎族自治县司法局 | [7 empty] | 绩效等级：良好
一级指标 | 分值 | 二级指标 | 分值 | 三级指标 | 分值 | 指标解释 | 评价标准 | 评价依据 | 得分 | 小计
项目决策 | 20 | 项目目标 | 4 | 项目内容 | 4 | 目标是否明确、细化、量化 | 目标明确（1分）； 目标细化（1分）； 目标量化（2分）； | 该项目申报绩效目标为加强社区矫正人员管理，维护社会稳定。项目目标明确，但项目预期所产出、效益目标未细化、量化。本指标得1分。 | 1 | 12
|  | 决策过程 | 8 | 决策依据 | 3 | 项目是否符合经济社会发展规划和部门年度工作计划： 是否根据需要制定中长期实施规划 | 项目符合经济社会发展规划和部门年度工作计划（2分）； 根据需要制定中长期实施规划（1分） | 该项目符合最高人民法院、检察院等联合印发的《社区矫正实施办法》，符合部门的年度工作安排与发展规划；未制定中长期实施规划。本指标得2分。 | 2
|  |  |  | 决策程序 | 5 | 项目是否符合申报条件； 申报、批受程序是否符合相关管理办法； 项目调整是否履行相应手续 | 项目符合申报条件(2分)； 申报、批复程序符合相关管理办法（2分）； 项目调整履行相应手续（1分） | 该项目符合中共中央、国务院《法治政府建设实施纲要（2015-2020年）》（中发〔2015〕36号）和《海南省法治政府建设实施方案》（琼发〔2017〕9号），以及白沙县委县政府法治政府建设的要求，预算经白沙县财政局批复。项目未进行调整，本指标得5分。 | 5
|  | 资金分配 | 8 | 分配办法 | 2 | 是否根据需要制定相关资金管理办法．并在管理法中明确资金分配办法：资金分配因素是否全面、合理 | 办法健全、规范(1分)； 因素选择全面、合理（1分）； | 该项目为经常性项目，执行白沙黎族自治县司法局财务管理制度；资金分配因素全面、合理，本指标得2分。 | 2
|  |  |  | 分配结果 | 6 | 资金分配是否符合相关管理办法；分配结果是否合理 。 | 项目符合相关分配办法（2分） 资金分配合理（4分） | 该项目资金分配结果不合理，2019年度仅完成年初预算的40%，其中办公费超预算89%。本指标扣2分，得4分。 | 2
项目管理 | 25 | 资金到位 | 5 | 到位率 | 3 | 实际到位/计划到位×100% | 根据项日实际到位资金占计划的比重计算得分（3分） | 该项目2019年度年初预算计划安排财政资金为80万元，实际到位资金74.15万元，到位率为80.00%，本指标得1分。 | 1 | 23
|  |  |  | 到位时效 | 2 | 资金是否发时到位； 若末及时到位，是否影响项目进度 ； | 及时到位（2分），末及时到位但末影响项目进度（1.5分），未及时到位并影响项目进度（0.1分）。 | 项目资金已及时到位，本指标得2分。 | 2
|  | 资金管理 | 10 | 资金使用 | 7 | 是否存在支出依据不合理。虚列项目支出的情况，足否存在截留、挤占、挪用项目资金情况；是否存在超标准开支情况； | 虚列（套取）扣4-7分，支出依据不合规扣1分，截留、挤占、挪用扣3-6分，超标准开支扣2-5分 | 评价小组根据白沙县司法局提供的相关会计资料显示，经费项目的资金分别用于办公及差旅等支出，不存在项目支出虚列、截留、挤占、挪用、超标准开支的情况，本指标得7分。 | 7
|  |  |  | 财务管理 | 3 | 项目专项资金管理、费用支出等财务制度是否健全，是否严格执行：会计核算是否规范。 | 财务制度健全(1分)，严格执行制度（1分），会计核算规范（1分） | 白沙县司法局财务制度健全，严格执行相关报销管理规定，会计核算规范，本指标得3分。 | 3
|  | 组织实施 | 10 | 组织机构 | 1 | 项目管理机构是否健全，分工是否明确。 | 机构健全，分工明确（1分） | 白沙县司法局机构健全，社区矫正工作经费项目领导小组由白沙黎族自治县司法局负责，分工明确，本指标得1分。 | 1
|  |  |  | 管理制度 | 9 | 是否建立健全项目管理制度：是否严格执行相关项目管理制度。 | 建立健全项目管理制度（2分），严格执行相关项目管理制度(7 分） | 制定安置帮教工作规定，建立督导制度，建立敏感时期重点排查制度，在执行过程中，对项目的开展进行全过程跟踪、定期汇报工作情况，重大事项及时请示等并形成相应档案进行归档。本指标得9分。 | 9
项目绩效 | 55 | 项目产出 | 15 | 产出数量 | 5 | 项目产出数量是否达到绩效目标。 | 对照绩效目标评价项目完成的数量，完成100%.得5分，完成率≤ 100%的，则：得分=完成率*5分。 | 评价小组通过查阅相关资料，2019年度白沙县共有在册社区矫正服刑人员72人，其中缓刑罪犯68人，假释4人。该项目未设置产出数量指标，看考虑到工作实际情况，酌情扣2分，本指标得2分。 | 2 | 37
|  |  |  | 产出质量 | 4 | 项目产出质量是否达到绩效目标 | 对照绩效目标评价项目完成的质量，验收手续完整，得4分：验收手续达80%以上，得3分；验收手续达70%得2分：无验收或未完成确认资料得0分。 | 评价小组通过查阅相关资料，均解除矫正人员无重新犯罪的情况。 该项目未设置产出质量指标，看考虑到工作实际情况，酌情扣2分，本指标得2分。 | 2
|  |  |  | 产出时效 | 3 | 项目产出时效是否达到绩效目标 | 对照绩效目标评价项目完成的时效，项目均按时完成得3分； 有80%以上的项目按时完成得2分；有60%以上的项目按时完成得1分；60%以下的项目按时完成得0分。 | 该项目为经费类支出项目，支出根据预算资金计划安排，60%以下的项目按时完成得0分，该项目完成比例为25.19%；本指标得0分。 | 0
|  |  |  | 产出成本 | 3 | 项目产出成本是否达到绩效目标控制 | 对照绩效目标评价项目成本完成比率，完成比率≥90%(3分)，完成比率<90%的，则得分=完成率*3 | 该项目支出基本按照批复预算执行，资金支出率为56%，得分=56%*3=1分，本指标得1.75分。 | 1
|  | 项目效果 | 40 | 经济效益 | 8 | 项目实施是否产生直接或间接经济效益 | 对照绩效目标评价经济效益（按优8分、良5分、中2分，差0分进行评价） | 该项目为部门经费类项目，满足部门日常工作需要，无需设置经济效益目标。本项目坚持以预算为依据，严格控制项目成本；由于项目的实施，能够提升司法局干部服务能力，机关干部的大局意识、责任意识、服务意识等进一步增强，更好的服务人民，对于建设海南自贸区自贸港发挥了积极作用。本指标得8分。 | 8
|  | 项目效果 | 40 | 社会效益 | 8 | 项目实施是否产生社会综合效益 | 对照绩效目标评价社会效益（按优8分、良5分、中2分，差0分进行评价） | 该项目未设置社会效益目标，扣2分。通过社区组织进行的社会代教育，不断提升适应新时期、新要求、新任务的能力和素质。要以改革创新精神加强履职能力建设，做好服务保障工作，2018年无重新犯罪的情况，促进社会的稳定和谐。本指标得6分。 | 6
|  |  |  | 环境效益 | 8 | 项目实施是否对环境产生积极或消极影响 | 对照绩效目标评价环境效益（按优8分、良5分、中2分，差0分进行评价） | 项目围绕着部门职责开展，接受党的理想信念教育，增强广大党员干部的党性修养，贯彻执行党和国家及省有关司法行政工作方针、政策、法律法规。研究拟订和组织实施本县司法行政工作的规章制度以及发展规划、计划，负责全县的法制宣传与普法及法律常识工作。本指标得5分。 | 5
|  |  |  | 可持续性影响 | 8 | 项目实施后对人、自然、资源是否带来可持续影响 | 对照绩效目标评价可持续影响（按优8分、良5分、中2分，差0分进行评价） | 该项目未设置可持续指标，扣2分。根据安排司法局通过社区组织进行的社会代教育，使相关干部通过学习提高工作素养，增强广大党员的党性修养，加强社区矫正人员管理，使罪犯适应并顺利回归社会，维护社会稳定，坚持可持续发展观，项目具有可持续性。本指标得5分。 | 5
|  |  |  | 服务对象满意度 | 8 | 项目预期服务对象对项目实施的满意程度 | 对照绩效目标评价服务对象满意度（按优8分、良5分、中2分，差0分进行评价） | 通过项目满意度的调查问卷对25名收益对象进行调查，满意度优秀。本指标得8分。 | 8
总分 | 100 |  | 100 |  | 100 |  |  |  | 72 | 72