白沙黎族自治县青松乡人民政府

拥处村一组亮化工程

绩效评价报告

立信长江(海南)会计师事务所（特殊普通合伙）

2020年7月24日

财政支出项目绩效评价报告

评价类型：□实施过程评价      (完成结果评价

项目名称：青松乡拥处村一组亮化工程

项目单位：白沙黎族自治县青松乡拥处村

主管部门：白沙黎族自治县青松乡人民政府

评价时间：  2020年7月8日至2020年7月24日

组织方式：□财政部门   (主管部门    □项目单位

评价机构：(中介机构  □专家组  □项目单位评价组

评价单位（盖章）：立信长江（海南）会计师事务所（特殊普通合伙）

上报时间：2020年7月24日

项目绩效目标表

项目名称：青松乡拥处村一组亮化工程

| 指标类型 | 指标名称 | 绩效目标 | 绩效标准 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 优 | 良 | 中 | 差 |
| 产出指标 | 产出数量 | 完成率100%为“优”，95%以上100%以下为“良”，90%以上95%以下为“中”，80%以上90%以下为“差” | √ |  |  |  |
|  | 产出质量 | 工程验收合格率100%为“优”，95%以上100%以下为“良”，90%以上95%以下为“中”，90%以下为“差”。 | √ |  |  |  |
|  | 产出时效 | 按时或提前完成为“优”；超出预计时间10%为“良”；超出预计时间10%以上20%以内为“中”；超出预计时间20%以上为“差” | √ |  |  |  |
|  | 产出成本 | 项目支出控制在批复概算内为“优”；超过批复概算为“差” | √ |  |  |  |
| 成效指标 | 社会效益 | 社会效益很好为“优”，社会效益较好为“良”，社会效益一般为“中”，不具备社会效益为“差” | √ |  |  |  |
|  | 环境效益 | 环境效益很好为“优”，环境效益较好为“良”，环境效益一般为“中”，不具备环境效益为“差” |  | √ |  |  |
|  | 可持续影响 | 可持续性很好为“优”，可持续性较好为“良”，可持续性一般为“中”，不具备可持续性为“差” |  | √ |  |  |
|  | 服务对象 满意度 | 满意度低于95%的为“良”，95%以上得为“优” |  | √ |  |  |
| 效率指标 | 资金到位 | 项目实际到位资金达到计划资金100%为“优”，达到95%为“良”，低于95%为“差”。项目实际全额到位为“优”，未及时到位但未影响项目进度为“良”，未及时到位并影响项目进度为“差” | √ |  |  |  |
|  | 产出质量 | 工程验收合格率100%为“优”；合格率小于100%为“差” | √ |  |  |  |
|  | 产出时效 | 及时到位为“优”，未及时到位但未影响项目进度为“良”，未及时到位并影响项目进度为“差” |  | √ |  |  |
|  | 产出成本 | 项目支出控制在批复概算内为“优”；超过批复概算为“差” | √ |  |  |  |

项目基本信息表

| 一、项目基本情况 |
| --- |
| 项目实施单位 | 白沙黎族自治县青松乡拥处村 | 主管部门 | 白沙黎族自治县青松乡人民政府 |
| 项目负责人 | 王旭 | 联系电话 | 27606014 |
| 地址 | 白沙黎族自治县青松乡文明路1号 | 邮编 | 570000 |
| 项目类型 | 经常性项目（ ） 一次性项目（ √ ） |
| 计划投资额 （万元） | 46.47 | 实际到位资金（万元） | 40.69 | 实际使用情况（万元） | 40.69 |
| 其中：中央财政 |  | 其中：中央财政 |  |  |  |
| 省财政 |  | 省财政 |  |  |  |
| 市县财政 |  | 市县财政 |  |  |  |
| 其他 | 46.47 | 其他 | 40.69 |  | 40.69 |
| 二、绩效评价指标评分 |
| 一级指标 | 分值 | 二级指标 | 分值 | 三级指标 | 分值 | 得分 |
| 项目决策 | 20 | 项目目标 | 4 | 目标内容 | 4 | 4 |
|  |  | 决策过程 | 8 | 决策依据 | 3 | 2 |
|  |  |  |  | 决策程序 | 5 | 3 |
|  |  | 资金分配 | 8 | 分配办法 | 2 | 1 |
|  |  |  |  | 分配结果 | 6 | 6 |
| 项目管理 | 25 | 资金到位 | 5 | 到位率 | 3 | 3 |
|  |  |  |  | 到位时效 | 2 | 1.5 |
|  |  | 资金管理 | 10 | 资金使用 | 7 | 7 |
|  |  |  |  | 财务管理 | 3 | 3 |
|  |  | 组织实施 | 10 | 组织机构 | 1 | 1 |
|  |  |  |  | 管理制度 | 9 | 9 |
| 项目绩效 | 55 | 项目产出 | 23 | 产出数量 | 7 | 7 |
|  |  |  |  | 产出质量 | 6 | 6 |
|  |  |  |  | 产出时效 | 5 | 5 |
|  |  |  |  | 产出成本 | 5 | 5 |
|  |  | 项目效益 | 32 | 社会效益 | 8 | 8 |
|  |  |  |  | 环境效益 | 8 | 5 |
|  |  |  |  | 可持续影响 | 8 | 5 |
|  |  |  |  | 服务对象满意度 | 8 | 7 |
| 总分 | 100 |  | 100 |  | 100 | 88.5 |
| 评价等次 | 良 |
| 三、评价人员 |
| 姓 名 | 职务/职称 | 单 位 | 项目评分 | 签 字 |
| 陈丽芳 | 注册会计师 | 立信长江（海南）会计师事务所（特殊普通合伙） |  |  |
| 唐秀丽 | 注册会计师 | 立信长江（海南）会计师事务所（特殊普通合伙） |  |  |
| 吴勇顺 | 高级经理/会计师 | 立信长江（海南）会计师事务所（特殊普通合伙） |  |  |
| 李 纲 | 助理人员 | 立信长江（海南）会计师事务所（特殊普通合伙） |  |  |
| 评价工作组组长（签字）： 项目单位负责人（签字并盖章）： 年 月 日 |

青松乡拥处村一组亮化工程

绩效评价报告

白沙黎族自治县青松乡人民政府：

我们接受贵单位委托, 参照白沙黎族自治县财政局《关于开展项目绩效自评工作的通知》（白财[2020]28号）文件的要求，对2018年-2019年贵单位拥处村一组亮化工程项目绩效进行评价，现绩效评价工作已完成，报告如下：

# 一、基本情况

1、单位基本情况

# 青松乡人民政府（以下简称乡政府）位于海南省白沙黎族自治县青松乡文明路1号，隶属白沙黎族自治县人民政府。根据白编[2009]26号文，青松乡镇党委、乡政府内设机构党政不分开，设置党政综合办公室、经济发展办公室、社会事务办公室；核定编制23名，机关工勤编制2名。

# 2、项目性质、用途和主要内容

项目性质：拥处村一组亮化工程属于一次性项目。

项目用途：进一步完善一组道路基础配套设施，降低夜间出现安全事故的可能性，改善当地群众居住环境，提高人民的生活水平。

主要内容：计划新建风光互补太阳能路灯共32盏（实际䢖成33盏），灯具采用40W LED截光灯型，灯杆高7m,布设方式采用单侧布置，约30米布置一盏路灯，覆盖周长近百米。

## 二、绩效评价实施过程

## 本次绩效评价共分五个阶段来组织实施,分别是绩效评价准备、绩效评价现场实施、形成绩效评价报告初稿、绩效评价意见反馈和绩效评价报告形成。

## 1.绩效评价准备

## 根据白沙黎族自治县财政局《关于开展项目绩效自评工作的通知》（白财[2020]28号）文件精神，成立了绩效评价工作小组，制定绩效评价工作计划,并联系相关负责人,送达项目绩效评价资料清单,协调相关负责人提前准备资料。

## 2.绩效评价组织实施

## 评价小组听取情况汇报，查阅、核实有关数据资料，并进行实地检查，收集相关基础资料，实施社会满意度调查，了解与本次绩效评价相关的信息。

## 3.形成绩效评价报告初稿

## 评价小组收集、整理绩效评价材料，按照白沙黎族自治县财政局《关于开展项目绩效自评工作的通知》（白财[2020]28号）文件附表中评价指标和标准要求，开展绩效评价工作，并撰写绩效评价报告。

## 4.绩效评价意见反馈

## 评价小组就绩效评价报告初稿向项目绩效评价的相关负责人征求意见,听取反馈意见。

## 5.绩效评价报告形成

## 评价小组根据反馈意见，进一步收集资料，讨论修改评价报告，形成绩效评价报告。

三、综合评价结论

拥处村一组亮化工程从项目前期准备工作到项目实施，基本按相关管理规定及有关制度稳步开展，我们从项目决策、项目管理、项目绩效三大方面对该项目实施了绩效评价，评价总分值100分，实际得分88.5分，评价等级为良，得分情况详见后附附表2-1: 白沙黎族自治县青松乡人民政府拥处村一组亮化工程绩效评价指标体系评分表。

拥处村一组亮化工程项目改善了拥处村一组村道路的照明条件，保障夜间出行安全和社会治安的稳定，获得当地群众较高的满意度。拥处村一组亮化工程项目截止至评价日已经完成竣工结算，施工过程中未按进度支付工程款，但未影响项目进度，已经按期完成施工任务。

# 四、项目绩效评价分析

# 1、项目决策

# 1.1项目目标

# 1.1.1目标内容

# 指标内容：目标是否明确、细化、量化

# 评价标准：目标明确（1分），目标细化（1分），目标量化（2分）

评价得分情况：根据一组亮化工程项目预算、项目合同，该项目计划需在2018年5月2日前完成新建风光互补太阳能路灯共32盏，灯具采用40W LED灯，灯杆高7m,约30m布置一盏路灯，实际完成新䢖路灯33盏，并完成验收投入使用，验收合格率100%，项目支出未超预算。该项目目标明确，已设细化、量化的目标。此项得4分。

1.2决策过程

1.2.1决策依据

指标内容：项目是否符合经济社会发展规划和部门年度工作计划；是否根据需要制定中长期实施规划。

评价标准：符合经济社会发展规划和部门年度工作计划（2分），根据需要制定中长期实施规划（1分）

评价得分情况：该项目为民生项目，符合经济社会发展规划和部门年度工作计划，但未制定中长期实施规划文件。此项得2分。

1.2.2决策程序

指标内容：项目是否符合申报条件；申报、批复程序是否符合相关管理办法；项目调整是否履行相应手续。

评价标准：项目符合申报条件（2分），申报、批复程序符合相关管理办法（2分），项目实施调整履行相应手续（1分）

评价得分情况：该项目为民生工程，项目符合社会经济发展规划和部门年度工作计划，根据《白沙黎族自治县财政局关于批复2019年部门预算的通知》（白财[2019]23号）对资金进行分配，项目经办公会议讨论通过，项目建设在决策审批程序上略有缺失，当年度不存在需调整的事项。此项得3分。

1.3资金分配

1.3.1分配办法

指标内容：是否根据需要制定相关资金管理办法，并在管理办法中明确资金分配办法；资金分配因素是否全面、合理。

评价标准：办法健全、规范（1分），因素选择全面、合理（1分）

评价得分情况：（1）首先，乡政府所有财政性资金均纳入国库单一账户体系管理，资金缴拨均以国库集中收付，会计核算均已实行委派会计制度，统一由会计核算中心对项目单位的收、支进行核算，在制度上保障了资金的安全。（2）乡政府根据《白沙黎族自治县财政局关于批复2019年部门预算的通知》（白财[2019]23号），项目建设经办公会议讨论通过，并对资金进行分配，项目建设在决策审批程序上略有缺失。此项得1分。

1.3.2分配结果

指标内容：资金分配是否符合相关管理办法；分配结果是否合理。

评价标准：项目符合相关分配办法（2分），资金分配合理（4分）

评价得分情况：根据《白沙黎族自治县财政局关于批复2019年部门预算的通知》（白财[2019]23号），该项目资金分配已经县财政局审批，符合预算法、相关资金管理办法的规定，分配结果基本合理。此项得6分。

2.项目管理

2.1资金到位

2.1.1到位率

指标内容：到位率=实际到位/计划到位×100%

评价标准：根据项目实际到位资金占计划的比重计算得分（3分）

评价得分情况：2019年3月19日白沙黎族自治县财政局下达《白沙黎族自治县财政局关于批复2019年部门预算的通知》（白财[2019]23号）文件，拥处村一组亮化工程资金从2019年镇财政预算资金支付，该项目概算总投资46.47万元，实际结算应付资金40.69万元，到位资金40.69万元，较预算节约5,78万元，实际应付资金到位比例100%。此项得3分。

2.1.2到位时效

指标内容：资金是否及时到位；若未及时到位，是否影响项目进度。

评价标准：及时到位（2分），未及时到位但未影响项目进度（1.5分），未及时到位并影响项目进度（0-1分）

评价得分情况：根据施工合同约定，项目建设方应于开工后预付合同总价30%的工程款，工程完工支付到合同总价的80%，验收合格，取得审计结论付到总价的95%，乡政府于2019年1月30日一次性支付95%工程款给施工方，资金未按合同约定及时拨付，但未影响项目进度，此项得1.5分。

2.2资金管理

2.2.1资金使用

指标内容：是否存在支出依据不合规、虚列项目支出的情况；是否存在截留、挤占、挪用项目资金情况；是否存在超标准开支情况。

评价标准：虚列（套取）扣4-7分，支出依据不合规扣1分，截留、挤占、挪用扣3-6分，超标准开支扣2-5分。

评价得分情况：根据青松乡结算中心提供的该项目支出明细账及相关会计资料，该项目资金支出依据合理，基本按照项目目标用途支出，虽然资金支付有延期情况，但不存在挤占、挪用、超标准开支情况。此项得7分。

2.2.2财务管理

指标内容：资金管理、费用支出等制度是否健全，是否严格执行；会计核算是否规范。

评价标准：财务制度健全（1分），严格执行制度（1分），会计核算规范（1分）。

评价得分情况：青松乡政府遵守上级财政部门相关制度，并严格按相关制度执行。会计核算均已实行委派会计制度，统一由会计核算中心对项目单位的收、支进行核算。此项得3分。

# 2.3组织实施

# 2.3.1组织机构

# 指标内容：机构是否健全、分工是否明确。

# 评价标准：机构健全、分工明确（1分）。

# 评价得分情况：该项目明确具体的实施机构、人员及分工。此项得1分。

# 2.3.2管理制度

# 指标内容：是否建立健全项目管理制度；是否严格执行相关项目管理制度。

# 评价标准：建立健全项目管理制度（2分）；严格执行相关项目管理制度（7分）。

# 评价得分情况：青松乡政府在遵守《预算法》、《行政单位会计制度》、《财政资金报账制度管理办法》及各上级部门有关管理制度，并严格执行。此项得9分。

# 3．项目绩效

# 3.1项目产出

# 3.1.1产出数量

# 指标内容：项目产出数量是否达到绩效目标。

# 评价标准：安装风光互补太阳能40W LED灯32盏，完成率100%（7分），95%以上100%以下（5分），90%以上95%以下（3分），80%以上90%以下（1分），80%以下（0分）。

# 评价得分情况：实际完成安装风光互补太阳能40W LED灯33盏，灯杆高7m，约30m布置一盏路灯，覆盖道路长度近百米，基本按绩效目标完成。此项得7分。

# 3.1.2产出质量

# 指标内容：项目产出质量是否达到绩效目标。

# 评价标准：工程验收合格率100%（6分），95%以上100%以下（4分），90%以上95%以下（2分），90%以下（0分）。

# 评价得分情况：工程验收合格率100%。此项得6分。

# 3.1.3产出时效

# 指标内容：项目产出时效是否达到绩效目标。

# 评价标准：按时或提前完成（5分），超出预计时间10%以内（3分），超出预计时间10%以上20%以内（1分），超出预计时间20%以上（0分）。

# 评价得分情况：项目应于2018年5月2日完成，按期完成并验收合格投入使用。此项得5分。

# 3.1.4产出成本

# 指标内容：项目产出成本是否按绩效目标控制。

# 评价标准：项目支出控制在批复概算内（5分），超过批复概算（0分）。

评价得分情况：项目预算46.47万元，实际支出40.69万元，控制在概算内。此项得5分。

# 3.2项目效果

# 3.2.1社会效益

# 指标内容：项目实施是否产生社会综合效益。

# 评价标准：社会效益很好（8分），社会效益较好（5分），社会效益一般（3分），不具备社会效益（0分）。

# 评价得分情况：拥处村一组亮化工程项目的实施提升了乡村面貌，改善了居民生活环境，项目进一步保障夜间出行的安全和社会治安稳定，为地处偏远的青松乡美丽乡村建设带来了很好的示范效应，政府的这项惠民政策获得村民较高的满意度，社会效益很好。此项得8分。

# 3.2.2环境效益

# 指标内容：项目实施是否对环境产生积极或消极影响。

# 评价标准：环境效益很好（8分），环境效益较好（5分），环境效益一般（3分），不具备环境效益（0分）。

评价得分情况：拥处村一组亮化工程安装的40W LED太阳能路灯同比传统路灯不含铅、汞等污染元素，从生产到使用过程直至报废几乎全无污染，实现了真正意义上的绿色环保节能照明。项目的实际实施一定程度上减少了能源消耗，降低环境污染的作用，环境效益较好。此项得5分。

# 3.2.3可持续影响

# 指标内容：项目实施对人、自然、资源是否带来可持续影响。

# 评价标准：可持续性很好（8分），可持续性较好（5分），可持续性一般（3分），不具备可持续性（0分）。

# 评价得分情况：一组亮化工程安装的40W LED太阳能路灯灯光效应高，能耗低，适用性强，安全性高，正常使用寿命较长。由于海南地处热带地区，白沙县地势高树木多，常有台风侵袭，及其他客观事件可能会影响路灯使用寿命，项目可持续性较好。此项得5分。

# 3.2.4服务对象满意度

# 指标内容：项目预期服务对象对项目实施的满意程度。

# 评价标准：满意度95%以上（8分），小于95%按比例计算得分。

# 评价得分情况：评价人员就路灯照明亮度、工程项目质量、对居民生活的影响等问题设计了满意度调查问卷，并对服务对象随机发放问卷进行调查。调查过程中共发放20份调查问卷，收回调查问卷20份，收回20份，满意度比率为90%。此项得7分。

五、存在问题和有关建议

（一）存在的问题

项目建设过程中，结算不够及时，未按合同约定支付工程款，但未影响项目进度。拥处村一组亮化工程项目已于2018年5月建设完成并投入使用，2019年1月30日一次性支付95%工程款。

（二）经验及建议

丰富宣传手段，在门户网站、街头板报等方面进行宣传，为政策实施营造良好的氛围，使政府的这项惠民政策家喻户晓、深入人心。督促协调各方加快项目收尾进度，项目工程完工后应及时进行工程验收，能及时发现项目存在的问题并分清责任，便于项目的整改，做到早发现、早解决，确实保证工程项目的后续维护工作，最大化实现项目的综合效益。

# 六、其他需说明的问题

# （一）本报告评价结论是建立在乡政府及财务核算中心提供的有关项目资料基础上得出的，对于可能存在的未提供资料对评价有关事项及其产生的影响，我们不承担责任，如因由资料原因产生的任何责任及后果，本所及评价人员不承担相关责任。
   （二）拥处村一组亮化工程项目主要是改善居民生活环境,并无直接或间接经济效益，故不对该项目的经济效益进行评价。根据项目的实际情况并结合以往项目评价经验，把经济效益评价指标分数合理调整到“项目绩效”一级指标下的其他明细指标中。

# （三）项目效果评价指标中的“社会效益、环境效益、可持续性影响”无法量化，评价得分是基于项目的实际情况并结合以往项目评价经验得出的，具有一定的主观性，可能存在因评价人员不同导致得出的分数存在一定差异。

附件：白沙黎族自治县青松乡人民政府拥处村一组亮化工程绩效评价指标体系评分表

立信长江（海南）会计师事务所（特殊普通合伙）

二0二0年七月二十四日