## 南开乡办公设备购置项目评分表
附件2-1
白沙黎族自治县南开乡财政所2019年度办公设备购置项目
绩效评价指标体系评分表
一级指标 | 分值 | 二级指标 | 分值 | 三级指标 | 分值 | 指标解释 | 评价标准 | 实际完成指标值 | 得分
项目决策 | 20 | 项目目标 | 4 | 目标内容 | 4 | 目标是否明确、细化、量化 | 目标明确（1分），目标细化（1分），目标量化（2分） | 根据项目绩效目标表，办公设备购置项目的目标为更新办公设备（办公桌、椅、电脑），提高工作效率。该项目项目目标明确，已设细化及量化目标。 | 4
|  | 决策过程 | 8 | 决策依据 | 3 | 项目是否符合经济社会发展规划和部门年度工作计划；是否根据需要制定中长期实施规划 | 项目符合经济社会发展规划和部门年度工作计划（2分），根据需要制定中长期实施规划（1分） | 该项目为经常性项目，符合经济社会发展规划和部门年度工作计划，但未制定中长期实施规划文件。 | 2
|  |  |  | 决策程序 | 5 | 项目是否符合申报条件；申报、批复程序是否符合相关管理办法；项目调整是否履行相应手续 | 项目符合申报条件（2分），申报、批复程序符合相关管理办法（2分），项目实施调整履行相应手续（1分） | 该项目符合申报条件，根据《白沙黎族自治县财政局关于批复2019年部门预算的通知》（白财[2019]23号），该项目申报、批复、调整程序合规。 | 5
|  | 资金分配 | 8 | 分配办法 | 2 | 是否根据需要制定相关资金管理办法，并在管理办法中明确资金分配办法；资金分配因素是否全面、合理 | 办法健全、规范（1分），因素选择全面、合理（1分） | 该项目为经常性项目，无需制定专项资金管理办法，经费支出遵守上级部门及部门内部的各项管理制度,，并按照年初预算分配项目资金。 | 2
|  |  |  | 分配结果 | 6 | 资金分配是否符合相关管理办法；分配结果是否合理 | 项目符合相关分配办法（2分），资金分配合理（4分） | 根据《白沙黎族自治县财政局关于批复2019年部门预算的通知》（白财[2019]23号），该项目资金分配已经县财政局审批，符合预算法、相关资金管理办法的规定，分配结果基本合理。 | 6
项目管理 | 25 | 资金到位 | 5 | 到位率 | 3 | 实际到位/计划到位×100% | 根据项目实际到位资金占计划的比重计算得分（3分） | 县财政局于2019年3月下达预算批复，资金到位率98%，节约资金0.08万元。 | 3
|  |  |  | 到位时效 | 2 | 资金是否及时到位；若未及时到位，是否影响项目进度 | 及时到位（2分），未及时到位但未影响项目进度（1.5分），未及时到位并影响项目进度（0-1分）。 | 资金到位及时 | 2
|  | 资金管理 | 10 | 资金使用 | 7 | 是否存在支出依据不合规、虚列项目支出的情况；是否存在截留、挤占、挪用项目资金情况；是否存在超标准开支情况 | 虚列（套取）扣4-7分，支出依据不合规扣1分，截留、挤占、挪用扣3-6分，超标准开支扣2-5分 | 根据南开乡财政所提供的项目支出明细账及会计资料，该项目资金支出依据合理，基本按照项目目标用途支出，不存在挤占、挪用、超标准开支情况。 | 7
|  |  |  | 财务管理 | 3 | 资金管理、费用支出等制度是否健全，是否严格执行；会计核算是否规范 | 财务制度健全（1分），严格执行制度（1分），会计核算规范（1分）。 | （1）南开乡财务制度参照《预算法》、《行政单位会计制度》、《财政资金报账制度管理办法》及各上级部门有关财务制度等，并严格遵照执行。（2）会计核算均已实行委派会计制度，统一由会计核算中心对各单位的收、支进行核算。 | 3
|  | 组织实施 | 10 | 组织机构 | 1 | 机构是否健全、分工是否明确 | 机构健全、分工明确（1分） | 该项目为经常性项目，管理机构参考部门管理机构，无需单设。 | 1
|  |  |  | 管理制度 | 9 | 是否建立健全项目管理制度；是否严格执行相关项目管理制度 | 建立健全项目管理制度（2分）；严格执行相关项目管理制度（7分） | 该项目为经常性项目，管理按照《预算法》、《行政单位会计制度》、《财政资金报账制度管理办法》及各上级部门有关管理制度等执行。 | 9
项目绩效 | 55 | 项目产出 | 31 | 产出数量 | 7 | 项目产出数量是否达到绩效目标 | 基本完成（7分），完成情况较好（5分），完成情况一般（3分），完成情况较差（0分）。 | 基本根据需要完成办公设备购置 | 7
|  |  |  | 产出质量 | 8 | 项目产出质量是否达到绩效目标 | 设备均能正常使用（8分），设备大部分能正常使用（5分），设备少部分或是均不能正常使用（0分）。 | 新购置的办公设备验收合格均能正常使用 | 8
|  |  |  | 产出时效 | 8 | 项目产出时效是否达到绩效目标 | 年度内及时完成（8分），未及时完成（0分）。 | 年度内及时完成办公设备购置 | 8
|  |  |  | 产出成本 | 8 | 项目产出成本是否按绩效目标控制 | 支出未超预算（8分），超预算支出10%以内（6分）。超预算支出10%-20%（3分）。超预算支出20%以上（0分）。 | 该项目预算经费4.03万元，实际支出3.95万元。成本控制较好。 | 8
|  | 项目效果 | 24 | 社会效益 | 8 | 项目实施是否产生社会综合效益 | 社会效益很好（8分），社会效益较好（5分），社会效益一般（3分）。 | 通过对办公设备进行更新，提高工作人员工作效率，改善办公环境，提升了单位整体形象和群众满意度，社会效益较好。 | 5
|  |  |  | 可持续影响 | 8 | 项目实施对人、自然、资源是否带来可持续影响 | 可持续性很好（8分），可持续性较好（5分），可持续性一般（3分）。 | 办公设备使用寿命受使用强度、方式及部分主客观因素的影响，预计基本能达到各项设备的平均使用年限，可持续能力较好。 | 5
|  |  |  | 服务对象满意度 | 8 | 项目预期服务对象对项目实施的满意程度 | 满意度95%以上（8分），小于95%按比例计算得分 | 通过问卷调查，满意度96%。 | 8
总分 | 100 |  | 100 |  | 100 |  |  |  | 93

## Sheet1
实际 | 计划
7440 | 12920
4620 |  | 12060
19800 | 19800
3800 | 7600
3800
39460 | 40320