白沙黎族自治县橡胶产业发展中心

2019年占地、青苗、地上附着物补偿款（专项）

项目绩效评价报告

京永琼绩字[2020]第0113号

永拓会计师事务所(特殊普通合伙)海南分所

Yongtuo Certified Public Accountants（Special General Partnership）Hainan Branch

2019年占地、青苗、地上附着物补偿款（专项）

项目绩效评价报告

评价类型：□实施过程评价      完成结果评价

项目名称：占地、青苗、地上附着物补偿款（专项）

项目单位：白沙黎族自治县橡胶产业发展中心

主管部门：白沙黎族自治县农业农村局

评价时间：2020年7月13日至2020年7月23日

组织方式：□财政部门    □主管部门     项目单位

评价机构：中介机构    □专家组       □项目单位评价组

评价单位（盖章）：永拓会计师事务所（特殊普通合伙）海南分所

报告日期：2020年7月23日

项目基本信息

| 一、项目基本情况 |
| --- |
| 项目实施单位 | 白沙黎族自治县橡胶产业发展中心 | 主管部门 | 白沙黎族自治县农业农村局 |
| 项目负责人 | 罗锐 | 联系电话 | 0898-27722180 |
| 地址 | 白沙县财政办公大楼三楼 | 邮编 | 572800 |
| 项目类型 | 经常性项目（ ） 一次性项目（ √ ） |
| 计划投资额（万元） | 126 | 实际到位资金（万元） | 126 | 实际使用情况（万元） | 68.54 |
| 其中：中央财政 |  | 其中：中央财政 |  | 其中：中央财政 |  |
| 省财政 |  | 省财政 |  | 省财政 |  |
| 市县财政 | 126 | 市县财政 | 126 | 市县财政 | 68.54 |
| 其他 |  | 其他 |  | 其他 |  |
| 二、绩效评价指标评分 |
| 一级指标 | 分值 | 二级指标 | 分值 | 三级指标 | 分值 | 得分 |
| 项目决策 | 20 | 项目目标 | 4 | 目标内容 | 4 | 1 |
|  |  | 决策过程 | 8 | 决策依据 | 3 | 2 |
|  |  |  |  | 决策程序 | 5 | 5 |
|  |  | 资金分配 | 8 | 分配办法 | 2 | 2 |
|  |  |  |  | 分配结果 | 6 | 6 |
| 项目管理 | 25 | 资金到位 | 5 | 到位率 | 3 | 3 |
|  |  |  |  | 到位时效 | 2 | 2 |
|  |  | 资金管理 | 10 | 资金使用 | 7 | 7 |
|  |  |  |  | 财务管理 | 3 | 3 |
|  |  | 组织实施 | 10 | 组织机构 | 1 | 1 |
|  |  |  |  | 管理制度 | 9 | 7 |
| 项目绩效 | 55 | 项目产出 | 10 | 产出数量 | 5 | 5 |
|  |  |  |  | 产出质量 | 4 | 4 |
|  |  |  |  | 产出时效 | 3 | 3 |
|  |  |  |  | 产出成本 | 3 | 3 |
|  |  | 项目效果 | 40 | 经济效益 | 8 | 6 |
|  |  |  |  | 社会效益 | 8 | 6 |
|  |  |  |  | 环境效益 | 8 | 6 |
|  |  |  |  | 可持续影响 | 8 | 8 |
|  |  |  |  | 服务对象满意度 | 8 | 8 |
| 总分 | 100 |  | 100 |  | 100 | 88 |
| 评价等次 | 良好 |
| 三、评价人员 |
| 姓 名 | 职务/职称 | 单 位 | 项目评分 | 签 字 |
| 许增 | 组长 | 会计师事务所（特殊普通合伙）海南分所 | 88 |  |
| 符清璐 | 审计助理 | 会计师事务所（特殊普通合伙）海南分所 | 88 |  |
| 黄婧梅 | 审计助理 | 会计师事务所（特殊普通合伙）海南分所 | 88 |  |
| 评价工作组组长（签字）： 项目单位负责人（签字并盖章）： 年 月 日 |

目  录

一、引言	1

二、项目概况	1

（一）项目单位基本情况	1

（二） 项目背景	2

（三）项目基本性质、用途和主要内容、涉及范围	2

三、绩效评价工作情况	2

（一）绩效评价目的	2

（二）绩效评价工作实施	3

（三）关于本次项目评价中存在的局限性说明	4

（四）提示报告使用者注意事项的说明	4

四、项目资金使用及管理情况	4

（一）项目资金到位情况分析	4

（二）项目资金使用情况分析	5

（三）项目资金管理情况分析	5

五、项目组织实施情况	5

（一）项目组织情况分析	5

（二）项目管理情况分析	5

六、项目绩效情况	5

（一）项目决策	6

（二）项目管理	8

（三）项目绩效	11

七、综合评价情况及评价结论	15

八、主要经验及做法、存在的问题和建议	16

（一）主要经验及做法	16

（二）存在的问题	16

（三）建议	16

白沙黎族自治县橡胶产业发展中心

2019年占地、青苗、地上附着物补偿款（专项）

项目绩效评价报告

京永琼绩字[2020]第0113号

# 一、引言

为推进预算绩效管理工作，提高财政资金使用效益，落实习近平总书记在十九大报告提出的“建立全面规范、透明、标准科学、约束有力的预算制度，全面实施绩效管理”要求。我们接受白沙黎族自治县橡胶产业发展中心（以下简称白沙县橡胶中心）的委托，对白沙县橡胶中心2019年占地、青苗、地上附着物补偿款（专项） 项目的绩效情况进行评价工作。

绩效评价工作是依据省政府办公厅《关于推进预算绩效管理的实施意见》（琼府办〔2011〕184号）、海南省财政厅《关于开展2020年预算绩效管理工作的通知》（琼财绩〔2019〕746号）和白沙黎族自治县财政局《关于开展项目绩效自评工作的通知》（白财〔2020〕28号）文件的相关要求，秉承第三方评价应遵循的客观、公平、公正原则，采取了科学的评价方法，实施了必要的评价程序，并在白沙县橡胶中心大力支持和配合下，完成了该项目的绩效评价工作，并形成绩效评价报告。

# 二、项目概况

## （一）项目单位基本情况

白沙县橡胶中心是本项目的建设单位，宗旨和业务范围：贯彻执行国家有关橡胶产业发展工作的方针、政策和法律法规；落实省、县有关橡胶产业发展的部署要求，研究拟订橡胶产业发展计划。加强对全县民营橡胶加工企业的业务指导和技术服务；协助做好全县民营橡胶产品的收购和销售工作的监督、检查和技术指导工作；协调指导橡胶协会的相关工作。地址位于白沙县财政办公大楼三楼。法定代表人：罗锐。

2004年8月31日，根据白沙黎族自治县机构编制委员会《关于印发白沙黎族自治县农业综合办公室机构编制方案的通知》（白编[2004]11号），为强化白沙县农业综合开发办公室的管理职能，加强和规范对白沙黎族自治县农业综合开发办公室项目的管理，成立白沙黎族自治县农业综合开发办公室，隶属县人民政府，挂靠县财政局，正科级事业单位。

2019年5月8日，中共白沙自治县委机构编制委员会下达《关于部分正科级事业单位机构编制事项调整的通知》（白编〔2019〕3号）将县农业综合开发办公室行政职能划入县农业农村局，并更名为白沙黎族自治县橡胶产业发展中心，为县政府直属正科级事业单位，在业务上接受县农业农村局的指导。不在承担原单位行政职能。

白沙县橡胶中心内设办公室；橡胶技术培训岗；橡胶产业发展岗；橡胶综合岗。核定财政预算全额拨款人员编制7名。

## 项目背景

被评价项目为占地、青苗、地上附着物补偿款（专项）项目，属于一次性项目，为进一步规范白沙县征地补偿分配使用管理，化解矛盾，维护社会稳定。白沙县橡胶中心将项目资金用于白沙县2018年国家农业综合开发存量资金土地治理南叉河生态综合治理项目涉及农作物赔偿和白沙县2018年国家农业综合开发补助资金土地治理九架溪小流域生态综合治理项目涉及农作物补偿等项目占地、青苗、地上附着物补偿支出。

## （三）项目基本性质、用途和主要内容、涉及范围

1、项目性质：被评价项目属于一次性项目；

2、主要内容、涉及范围：主要用于白沙县2018年国家农业综合开发存量资金土地治理南叉河生态综合治理项目涉及村落农作物赔偿和白沙县2018年国家农业综合开发补助资金土地治理九架溪小流域生态综合治理项目涉及村落农作物补偿。

# 三、绩效评价工作情况

## （一）绩效评价目的

1、通过开展项目绩效评价工作，全面了解项目年度财政资金预算的执行、管理、使用情况，以及财政资金绩效产出与效果，探索并科学合理地完善项目绩效评价指标体系。

2、通过开展项目绩效评价工作，促使项目资金使用单位树立绩效管理意识及风险控制意识，总结经验，认识不足；为项目绩效管理提供问题导向，整改纠偏，进一步完善项目管理，保证财政资金管理的规范性、使用的安全性和有效性，提高财政专项资金的使用效益和管理水平。

## （二）绩效评价工作实施

1、评价工作组织与实施

我们接受白沙县橡胶中心的委托，对2019年占地、青苗、地上附着物补偿款（专项） 项目绩效进行评价工作，我们遵循独立、客观、公正的评价原则，在白沙县橡胶中心的支持和配合下，根据项目实施的具体情况及相关要求，积极组织实施评价工作。

工作流程：

（1）成立项目绩效评价工作组。根据白沙县橡胶中心委托本次项目绩效评价工作内容，成立本次项目绩效评价工作组，明确绩效评价工作的目标、任务及要求等。

（2）制定评价工作实施方案。收集、查询相关资料，了解项目的实施情况，与白沙县橡胶中心沟通了解实施项目的内容、性质特点，结合评价工作的目的与要求，制定《绩效评价工作实施方案》。

（3）收集评价信息资料。拟定2019年项目绩效评价资料收集清单，包括项目决策、项目管理、项目绩效等相关资料，设计调查问卷，绩效评价数据基础表等工作。

（4）现场核查。绩效评价工作组人员到项目实施单位现场核查评价资料的真实性；核查项目资金和管理与使用，问卷调查等。

（5）资料的整理与分析。绩效评价工作组对收集到的项目实施单位评价信息资料进行分析，整理形成评价的基础数据及文字资料。

（6）绩效指标的分析评分。根据整理的评价基础数据及文字资料信息完成绩效评价指标计算及综合分析评价工作，得出评价结论，形成初评报告，并与委托单位白沙县橡胶中心进行沟通。

（7）编制和提交绩效评价报告。根据白沙县橡胶中心的意见与信息反馈，对初评报告进行必要的调整，撰写评价报告，经审定后提交评价报告终稿。

## （三）关于本次项目评价中存在的局限性说明

本次绩效评价工作受评价时间、环境等条件限制，对项目单位提供资料的合规性、真实性和完整性不能一一进行验证，一定程度上影响评价报告的可信度，同时评价报告质量也受评价人员对项目实施所在行业工作特点及行业知识的了解程度，以及评价能力的限制。

## （四）提示报告使用者注意事项的说明

本次绩效评价报告的评价结论和评价意见，仅是针对白沙县橡胶中心2019年占地、青苗、地上附着物补偿款（专项） 项目的规范管理及绩效目标的实现等方面而进行的，不应视为是对项目单位工作的全面评价，也不应视为是对项目单位财务报表的客观性、公允性发表的评审意见。因使用不当而发生的不利事项，与本次执行评价的第三方评价机构和执行评价的工作人员无关。

# 四、项目资金使用及管理情况

## （一）项目资金到位情况分析

白沙县橡胶中心占地、青苗、地上附着物补偿款（专项） 项目2019年度预算批复金额126.00万元，实际到位资金126.00万元，到位率100%。其中用于白沙县橡胶中心占地、青苗、地上附着物补偿款（专项） 项目支出68.54万元。

2019年5月8日，中共白沙自治县委机构编制委员会下达通知将县农业综合开发办公室行政职能划入县农业农村局，并更名为白沙黎族自治县橡胶产业发展中心，在业务上接受白沙县农业农村局的指导。（详见中共白沙自治县委机构编制委员会《关于部分正科级事业单位机构编制事项调整的通知》（白编〔2019〕3号））。因白沙县橡胶中心不再具备占地、青苗、地上附着物补偿款（专项） 项目支付职能职责，剩余57.46万元补偿款项目资金将由白沙县农业农村局负责后续支付。

## （二）项目资金使用情况分析

截止绩效评价日，白沙县橡胶中心占地、青苗、地上附着物补偿款（专项） 项目支出资金已支付68.54万元，资金结余0.00万元，资金使用率100%。

## （三）项目资金管理情况分析

白沙县橡胶中心占地、青苗、地上附着物补偿款（专项） 项目根据白沙县橡胶中心《财务管理制度》；中华人民共和国《预算法》和白沙黎族自治县《征地补偿费分配使用管理的指导性意见》等规定实行项目资金管理。结合白沙县橡胶中心日常工作需求按下达预算指标金额支付，资金支付符合程序，经费控制适当，合理安排经费开支，资金使用效果很好。

# 五、项目组织实施情况

## （一）项目组织情况分析

白沙县橡胶中心按照中心工作范围和业务流程，设置办公室、橡胶技术培训岗、橡胶产业发展岗、橡胶综合岗。按照单位内部牵制的要求设置工作岗位，各岗位工作人员各司其职相互制约确保占地、青苗、地上附着物补偿高效运行。

## （二）项目管理情况分析

被评价项目的支出原则是与业务活动有关的支出列入此项目，项目财务管理主要依据白沙黎族自治县人民政府办公室《关于印发县征地统一年产值标准和征地青苗及地上附着物补偿标准以及征地补偿费分配使用管理的指导性意见的通知》（白府办[2014]141号）和海南省人民政府《关于印发海南省征地统一年产值标准和海南省征地青苗及地上附着物补偿标准的通知》（琼府办[2014]36号）（白沙县部分）有关规定。会计核算执行《事业单位会计制度》及相关财务管理规定。

# 六、项目绩效情况

根据设定的项目绩效评价体系框架，按照每个评价指标的具体的评分标准及评分细则，从项目决策、项目管理、项目绩效三个维度对2019年占地、青苗、地上附着物补偿项目绩效进行综合分析评价，评价小组通过检查、分析、访谈等方法对项目实施了绩效评价，评价具体过程如下：

## （一）项目决策

1、项目决策指标汇总得分情况

项目决策指标设定分值20分，实得16分，共设置三个二级指标，分别为项目目标、决策过程和资金分配，每个二级指标下设置若干三级指标，指标具体得分情况如下：

项目决策指标得分汇总表

| 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目目标 | 目标内容 | 4 | 1 |
| 决策过程 | 决策依据 | 3 | 2 |
|  | 决策程序 | 5 | 5 |
| 资金分配 | 分配办法 | 2 | 2 |
|  | 分配结果 | 6 | 6 |
| 小计 | 20 | 16 |

2、各指标得分情况及评价分析

（1）目标内容（标准分值4分）

评价内容：项目绩效目标的设定是否明确、细化、量化。

评价标准：目标明确（1分），目标细化（1分），目标量化（2分）。

数据来源：《白沙黎族自治县橡胶产业发展中心2019年工作计划》；《白沙黎族自治县橡胶产业发展中心2019年工作总结》；项目支出绩效表。

评价分析：白沙县橡胶中心未设置独立的项目绩效目标体系，但在2019年工作计划和总结中，已明确白沙县橡胶中心2019年工作的目标、内容和应实施项目的完成情况。根据总结和计划的相关内容不能够细化、量化项目的绩效目标。

评价得分：经指标评价分析，该指标综合得分为1分。

（2）决策依据（标准分值3分）

评价内容：项目是否符合经济社会发展规划和部门年度工作计划；是否根据需要制定中长期实施规划。

评价标准：项目符合经济社会发展规划和部门年度工作计划（2分），根据需要制定中长期实施规划（1分）。

数据来源：《白沙黎族自治县橡胶产业发展中心2019年工作计划》。

评价分析：该项目为一次性项目，白沙县橡胶中心根据“占地、青苗、地上附着物补偿”项目的需要，在2019年度部门工作计划中制定了项目实施规划，符合经济社会发展规划和部门年度工作计划。但未制定中长期实施规则。

评价得分：经指标评价分析，该指标综合得分为2分。

（3）决策程序（标准分值5分）

评价内容：项目是否符合申报条件；申报、批复程序是否符合相关管理办法；项目调整是否履行相应手续。

评价标准：项目符合申报条件（2分），申报、批复程序符合相关管理办法（2分），项目实施调整履行相应手续（1分）。

数据来源：白沙县黎族自治县财政局《关于批复2019年部门预算的通知》（白财〔2019〕23号）；白沙黎族自治县橡胶产业发展中心2019年度可执行指标执行情况明细表。

评价分析：项目为非工程类项目，但是符合经济社会发展规划和部门年度工作计划。因此在白沙县黎族自治县财政局《关于批复2019年部门预算的通知》（白财〔2019〕23号）中，白沙县黎族自治县财政局根据《中华人民共和国预算法的有关规定》将2019年项目预算批复给白沙县橡胶中心，批复程序符合相关的管理办法。项目2019年未调整预算及其他内容。

评价得分：经指标评价分析，该指标综合得分为5分。

（4）分配办法（标准分值2分）

评价内容：是否根据需要制定相关资金管理办法，并在管理办法中明确资金分配办法；资金分配因素是否全面、合理。

评价标准：办法健全、规范（1分），因素选择全面、合理（1分）。

数据来源：白沙黎族自治县人民政府办公室《关于印发县征地统一年产值标准和征地青苗及地上附着物补偿标准以及征地补偿费分配使用管理的指导性意见的通知》（白府办[2014]141号）；海南省人民政府《关于印发海南省征地统一年产值标准和海南省征地青苗及地上附着物补偿标准的通知》（琼府办[2014]36号）（白沙县部分）；白沙黎族自治县人民政府《白沙黎族自治县征地宣传手册》。

评价分析：白沙县橡胶中心主要依据《白沙黎族自治县征地宣传手册》中的《征地补偿费分配使用管理的指导性意见》和《海南省征地统一年产值标准和海南省征地青苗及地上附着物补偿标准的通知》等有关规定，组织项目的实施与资金管理。白沙县根据需要制定补偿资金管理办法，并在管理办法中明确补偿分配办法，资金分配因素全面、合理。

评价得分：经指标评价分析，该指标综合得分为2分。

（5）分配结果（标准分值6分）

评价内容：资金分配是否符合相关管理办法；分配结果是否合理。

评价标准：项目符合相关分配办法（2分），资金分配合理（4分）。

数据来源：白沙黎族自治县人民政府办公室《关于印发县征地统一年产值标准和征地青苗及地上附着物补偿标准以及征地补偿费分配使用管理的指导性意见的通知》（白府办[2014]141号）；海南省人民政府《关于印发海南省征地统一年产值标准和海南省征地青苗及地上附着物补偿标准的通知》（琼府办[2014]36号）（白沙县部分）；白沙黎族自治县人民政府《白沙黎族自治县征地宣传手册》；项目支出凭证。

评价分析：白沙县橡胶中心主要依据白沙县征地统一年产值标准和征地青苗及地上附着物补偿标准以及征地补偿费分配使用管理的指导性意见等有关规定对资金的使用及分配严格按照规定的流程办理。符合相关管理办法，分配结果合理。

评价得分：经指标评价分析，该指标综合得分为6分。

## （二）项目管理

1、项目管理指标汇总得分情况

项目管理指标设定分值25分，实得23分，共设置三个二级指标，分别为资金到位、资金管理和组织实施，每个二级指标下设置若干三级指标，指标具体得分情况如下：

项目管理指标得分汇总表

| 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 资金到位 | 到位率 | 3 | 3 |
|  | 到位时效 | 2 | 2 |
| 资金管理 | 资金使用 | 7 | 7 |
|  | 财务管理 | 3 | 3 |
| 组织实施 | 组织机构 | 1 | 1 |
|  | 管理制度 | 9 | 7 |
| 小计 | 25 | 23 |

2、各指标得分情况及评价分析

（1）到位率（标准分值3分）

评价内容：实际到位资金与计划投入资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。

评价标准：根据项目实际到位资金占计划的比重计算得分（3分）。

数据来源：白沙县黎族自治县财政局《关于批复2019年部门预算的通知》（白财〔2019〕23号）；2019年度可执行指标执行情况明细表。

评价分析：实际到位/计划到位×100%=126/126×100%=100%，根据白沙县黎族自治县财政局《关于批复2019年部门预算的通知》（白财〔2019〕23号），2019年度预算批复金额126.00万元，当年实际到位资金126.00万元，到位率100%。其中用于占地、青苗、地上附着物补偿项目是68.54万元，预算项目资金截止绩效评价日已支付68.54万元。到位率高，到位情况很好。

评价得分：经指标评价分析，该指标综合得分为3分。

（2）到位时效（标准分值2分）

评价内容：资金是否及时到位；若未及时到位，是否影响项目进度。

评价标准：及时到位（2分），未及时到位但未影响项目进度（1.5分），未及时到位并影响项目进度（0-1分）。

数据来源：白沙黎族自治县财政局《关于批复2019年部门预算的通知》（白财〔2019〕23号）；白沙县橡胶中心《2019年度可执行指标执行情况明细表》。

评价分析：根据白沙黎族自治县财政局2019年3月12日下达的部门预算通知文件，2019年度项目预算批复金额126.00万元。2019年度可执行情况明细表中可知当年实际到位资金126.00万元，资金及时到位，未影响项目进度。

评价得分：经指标评价分析，该指标综合得分为2分。

（3）资金使用（标准分值7分）

评价内容：项目资金使用是否存在支出依据不合规、虚列项目支出的情况；是否存在截留、挤占、挪用项目资金情况；是否存在超标准开支情况。用以反映和考核项目资金的规范运行情况。

评价标准：虚列（套取）扣4-7分，支出依据不合规扣1分，截留、挤占、挪用扣3-6分，超标准开支扣2-5分。

数据来源：项目支出凭证；项目资金支付情况明细表。

评价分析：评价小组对白沙县橡胶中心2019年占地、青苗、地上附着物补偿项目的资金管理与使用，进行了重点抽查。项目资金主要用于支付白沙县橡胶中心开展的白沙县2018年国家农业综合开发存量资金土地治理南叉河生态综合治理项目涉及农作物赔偿和白沙县2018年国家农业综合开发补助资金土地治理九架溪小流域生态综合治理项目涉及农作物补偿。项目资金使用支出依据合规、不存在截留、挤占、挪用项目资金情况，不存在超标准开支情况。

评价得分：经指标评价分析，该指标综合得分为7分。

（4）财务管理（标准分值3分）

评价内容：资金管理、费用支出等制度是否健全，是否严格执行；会计核算是否规范。

评价标准：财务制度健全（1分），严格执行制度（1分），会计核算规范（1分）。

数据来源：《事业单位会计制度》；白沙县橡胶中心《财务管理制度》。

评价分析：白沙县橡胶中心为了确保单位项目资金的安全有效使用和运行，提高项目资金的使用效率，保障单位财务会计管理的合法合规，财务支出及相关信息真实完整，制定单位内部《财务管理制度》并严格按照制度中制定的财务管理制度要求进行资金管理和费用支出工作。在资金的管理、费用支出等制度执行上工作基本到位。我们核查的项目相关支出会计核算工作基本规范。

评价得分：经指标评价分析，该指标综合得分为3分。

（5）组织机构（标准分值1分）

评价内容：机构是否健全、分工是否明确。

评价标准：机构健全、分工明确（1分）。

数据来源：白沙黎族自治县机构编制委员会《关于印发白沙黎族自治县农业综合办公室机构编制方案的通知》（白编[2004]11号）；中共白沙自治县委机构编制委员会下达《关于部分正科级事业单位机构编制事项调整的通知》（白编[2019]3号）。

评价分析：根据获取的白沙县橡胶中心“三定”方案，白沙县橡胶中心及时组织研究，部署工作，落实责任，并明确单位内各部门各领导工作人员岗位职能职责积极推进预算项目工作的开展。机构健全且分工明确。

评价得分：经指标评价分析，该指标综合得分为1分。

（6）管理制度（标准分值9分）

评价内容：是否建立健全项目管理制度；是否严格执行相关项目管理制度，用以反映和考核业务管理制度及岗位职责对项目顺利实施的保障情况以及业务管理制度的有效执行情况。

评价标准：建立健全项目管理制度（2分）；严格执行相关项目管理制度（7分）。

数据来源：白沙黎族自治县人民政府《白沙黎族自治县征地宣传手册》。

评价分析：白沙县橡胶中心建立了相关法人责任制度，经查看白沙县橡胶中心相关资料，我们了解到占地、青苗、地上附着物补偿项目是白沙县橡胶中心的基础性工作，白沙县橡胶中心依照相关的政策法规以及系统的文件要求工作，相关的业务人员也按照要求履行相关的职责。但未建立健全项目管理制度，未建立健全各业务管理内部控制信息系统，未明确内控评价与监督部门。

评价得分：经指标评价分析，该指标综合得分为7分。

## （三）项目绩效

1、项目绩效指标汇总得分情况

项目绩效指标设定分值55分，实得49分，共设置两个二级指标项目效益，分别为项目产出、项目效果，每个二级指标下设置若干三级指标，指标具体得分情况如下：

项目绩效指标得分汇总表

| 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目产出 | 产出数量 | 5 | 5 |
|  | 产出质量 | 4 | 4 |
|  | 产出时效 | 3 | 3 |
|  | 产出成本 | 3 | 3 |
| 项目效益 | 经济效益 | 8 | 6 |
|  | 社会效益 | 8 | 6 |
|  | 环境效益 | 8 | 6 |
|  | 可持续影响 | 8 | 8 |
|  | 服务对象满意度 | 8 | 8 |
| 小计 | 55 | 49 |

- 各指标得分情况及评价分析

（1）产出数量（标准分值5分）

评价内容：项目产出数量是否达到绩效目标。

评价标准：对照年初或调整后的绩效目标评价产出数量（按优5分、良3分、中2分、差1分进行评分）。

数据来源：白沙县黎族自治县财政局《关于批复2019年部门预算的通知》（白财〔2019〕23号）中项目支出绩效表；项目支出凭证。

评价分析：白沙县橡胶中心2019年使用该笔项目资金完成了部分2018年国家农业综合开发存量资金土地治理南叉河生态综合治理项目涉及农作物赔偿和白沙县2018年国家农业综合开发补助资金土地治理九架溪小流域态综合治理项目涉及农作物补偿工作。九架溪项目经白沙县橡胶中心组织项目管理人员、村委会、村队长和农户实地清点、反复核查，已进行两次公示，最后公示期间群众无异议，青苗补偿涉及九架村委会的坡北村、老村、芭蕉村三个村小组，涉及农户68户。白沙县橡胶中心“占地、青苗、地上附着物补偿”项目完成结果符合绩效目标设定的项目产出数量。

评价得分：经指标评价分析，该指标综合得分为5分。

（2）产出质量（标准分值4分）

评价内容：项目产出质量是否达到绩效目标。

评价标准：对照年初或调整后的绩效目标评价产出质量（按优4分、良3分、中2分、差1分进行评分）。

数据来源：白沙县黎族自治县财政局《关于批复2019年部门预算的通知》（白财〔2019〕23号）中项目支出绩效表；项目支出凭证。

评价分析：白沙县橡胶中心占地、青苗、地上附着物补偿项目完成结果符合绩效目标设定的项目产出质量，验收质量很好。

评价得分：经指标评价分析，该指标综合得分为4分。

（3）产出时效（标准分值3分）

评价内容：项目产出时效是否达到绩效目标。

评价标准：对照年初或调整后的绩效目标评价产出时效（按优3分、良2分、中1分、差0分进行评分）。

数据来源：白沙县黎族自治县财政局《关于批复2019年部门预算的通知》（白财〔2019〕23号）中项目支出绩效表；项目支出凭证。

评价分析：项目完成结果符合绩效目标设定的项目产出时效，白沙县橡胶中心在规定的时间内完成了项目的绩效目标。项目产出时效较好。

评价得分：经指标评价分析，该指标综合得分为3分。

（4）产出成本（标准分值3分）

评价内容：项目产出成本是否按绩效目标控制。

评价标准：对照年初或调整后的绩效目标评价产出成本（按优3分、良2分、中1分、差0分进行评分）。

数据来源：白沙县黎族自治县财政局《关于批复2019年部门预算的通知》（白财〔2019〕23号）中项目支出绩效表；项目支出凭证。

评价分析：项目产出成本在绩效目标控制范围内。白沙县橡胶中心根据白沙黎族自治县财政局下达的预算开展项目工作，严格控制项目成本。

评价得分：经指标评价分析，该指标综合得分为3分。

（5）经济效益（标准分值8分）

评价内容：项目实施是否产生直接或间接经济效益。

评价标准：对照年初或调整后的绩效目标评价经济效益（8分）。

数据来源：白沙县黎族自治县财政局《关于批复2019年部门预算的通知》（白财〔2019〕23号）中项目支出绩效表；项目支出凭证。

评价分析：无。

评价得分：项目未设置经济效益绩效目标，经指标评价分析，该指标综合得分为6分。

（6）社会效益（标准分值8分）

评价内容：项目实施是否产生社会综合效益。

评价标准：对照年初或调整后的绩效目标评价社会效益（8分）。

数据来源：白沙县黎族自治县财政局《关于批复2019年部门预算的通知》（白财〔2019〕23号）中项目支出绩效表；项目支出凭证。

评价分析：随着城市建设的逐步加快，土地问题已成为发展过程中的关键因素。在建设发展过程中，与群众利益最紧密，矛盾最突出，难度最大的就是土地征收，占地、青苗、地上附着物补偿及安置善后处置问题，也是目前农村集体土地征地工作的难点。补偿及安置工作的好坏，关系到经济发展和社会稳定。白沙县橡胶中心切实做好征地补偿工作，在促进白沙县占地、青苗、地上附着物补偿事务管理方面产生了积极影响，基本实现了预期的项目目标。对促进社会稳定起到一定的作用。

评价得分：经指标评价分析，该指标综合得分为6分。

（7）环境效益（标准分值8分）

评价内容：项目实施是否对环境产生积极或消极影响。

评价标准：对照年初或调整后的绩效目标评价环境效益（8分）。

数据来源：无。

评价分析：白沙县橡胶中心未设置环境效益绩效目标。但是项目实施没有对环境产生消极影响。坚持了可持续发展方向。

评价得分：经指标评价分析，该指标综合得分为6分。

（8）可持续影响（标准分值8分）

评价内容：项目实施是否对人、自然、资源是否带来可持续影响。

评价标准：对照年初或调整后的绩效目标评价可持续影响（8分）。

数据来源：无。

评价分析：白沙县橡胶中心占地、青苗、地上附着物补偿项目按照征地补偿费分配使用管理的指导性意见要求的程序进行工作，促进白沙县的征地补偿工作合理有序发展，因此该项目具有可持续性。

评价得分：经指标评价分析，该指标综合得分为6分。

- 服务对象满意度（标准分值8分）

评价内容：项目预期服务对象对项目实施的满意程度。

评价标准：对照年初或调整后的绩效目标评价服务对象满意度（8分）

数据来源：调查问卷。

评价分析：绩效评价工作组根据本次绩效评价的要求，结合项目实施的内容、性质特点，针对项目的建设管理及受益服务对象，实地考评期间对随机选择的社会群众以及白沙县橡胶中心员工发放了调查问卷，经过对收回有效答卷统计分析结果：所发放的调查对象对项目实施的满意度均在90%以上。

评价得分：经指标评价分析，该项指标综合得分8分。

# 七、综合评价情况及评价结论

项目绩效评价总分为100分，评价得分88分，评价等级为“良”。其中项目决策总分为20分，实际得分为16分，等级为“良好”； 项目管理总分为25分，实际得分为23分，等级为“优秀”； 项目绩效总分为55分，实际得分为49分，等级为“良好”。项目绩效评价指标综合得分情况如下表：

绩效指标评价综合得分情况表

| 评价指标 | 分值 | 得分 | 绩效等级 | 绩效等级标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目决策 | 20 | 16 | 良好 | 优秀（18-20）、良好（16-17）一般（14-15）、较差（13分以下） |
| 项目管理 | 25 | 23 | 优秀 | 优秀（22-25）、良好（20-21）一般（17-19）、较差（16分以下） |
| 项目绩效 | 55 | 49 | 良好 | 优秀（50-55）、良好（44-49）一般（38-43）、较差（37分以下） |
| 综合绩效 | 100 | 88 | 良好 | 优秀（90-100）、良好（80-89）一般（60-79）、较差（59分以下） |

# 八、主要经验及做法、存在的问题和建议

## （一）主要经验及做法

1.白沙县橡胶中心根据项目实施的安排，成立项目领导小组，制定项目实施计划，各部门及人员分工详细，积极布置项目开展各项工作，保障项目依法、依规进行实施。

2、严格执行相关资金管理制度，保障和提高项目进度质量以及财政资金的使用效益，充分保障了项目管理与资金使用的规范性。

## （二）存在的问题

1、占地、青苗、地上附着物补偿项目具有可持续性，但是白沙县橡胶中心并未针对此项目制定中长期实施规则。

2、在项目决策方面，是否根据需要制定相关项目资金管理办法，并在管理办法中明确资金分配办法；资金分配因素是否全面、合理。反映与考核项目单位在财政资金支出方面的规范性、合理性。但白沙县橡胶中心没有根据各项工作管理和执行工作经费项目的需要制定相关资金管理办法，资金管理办法按照现行的会计管理办法实行。白沙县橡胶中心在项目资金管理办法制订方面做得不够好。导致项目资金分配时没有参考的单位项目资金管理办法。

## （三）建议

1、建议制定部门和项目中长期实施规则，更好促进项目工作顺利完成。

2、建立健全项目统一管理机构，对财政支出项目从项目立项、资金申请、项目建设、后期管理等过程进行系统化管理，制定项目统一的制度政策、规划、核算与管理。具体项目由具体部门组织实施管理，白沙县橡胶中心要做好项目统一协调与监管。

附件：财政支出绩效评价指标体系评分表

永拓会计师事务所（特殊普通合伙）海南分所

二〇二〇年七月二十三日