中共白沙黎族自治县委机构编制委员会办公室

救济费项目绩效评价报告

评价类型：□实施过程评价 ☑完成结果评价

项目名称： 救济费

项目单位： 中共白沙黎族自治县委机构编制委员会办公室

主管部门：

评价时间： 2022年7月15日至 2022年7月25 日

组织方式：□财政部门 □主管部门 ☑项目单位

评价机构：□中介机构 □专家组 ☑项目单位评价组

评价单位：中共白沙黎族自治县委机构编制委员会办公室

上报时间：2022年7月26日

**项目基本信息**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一、项目基本情况** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目实施单位 | | 中共白沙黎族自治县委机构编制委员会办公室 | | | | | | | | | 主管部门 | |  | | | |
| 项目负责人 | | 郑蓉 | | | | | | | | | 联系电话 | | 0898-27726524 | | | |
| 地址 | | 白沙县委办公大楼5楼 | | | | | | | | | | | 邮编 | | 572800 | |
| 项目类型 | | 经常性项目（√） 一次性项目（ ） | | | | | | | | | | | | | | |
| 计划投资额 （万元） | | | 7 | | | 实际到位（万元） | | | 7 | | | 实际使用（万元） | | | | 6.8 |
| 其中：省财政 | | |  | | | 其中：省财政 | | |  | | | 其中：省财政 | | | |  |
| 县财政 | | | 7 | | | 县财政 | | | 7 | | | 县财政 | | | | 6.8 |
| **二、绩效评价指标得分** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 一级指标 | 分值 | | | | 二级指标 | | 分值 | 三级指标 | | | | | | 分值 | | 评价得分 |
| 项目决策 | 20 | | | | 项目目标 | | 4 | 项目内容 | | | | | | 4 | | 0 |
| 决策过程 | | 8 | 决策依据 | | | | | | 3 | | 3 |
| 决策程序 | | | | | | 5 | | 5 |
| 资金分配 | | 8 | 分配办法 | | | | | | 2 | | 2 |
| 分配结果 | | | | | | 6 | | 6 |
| 项目管理 | 25 | | | | 资金到位 | | 5 | 到位率 | | | | | | 3 | | 3 |
| 到位时效 | | | | | | 2 | | 2 |
| 资金管理 | | 10 | 资金使用 | | | | | | 7 | | 6 |
| 财务管理 | | | | | | 3 | | 3 |
| 组织实施 | | 10 | 组织机构 | | | | | | 1 | | 1 |
| 管理制度 | | | | | | 9 | | 9 |
| 项目绩效 | 55 | | | | 项目产出 | | 15 | 产出数量 | | | | | | 5 | | 5 |
| 产出质量 | | | | | | 4 | | 3 |
| 产出时效 | | | | | | 3 | | 2 |
| 产出成本 | | | | | | 3 | | 3 |
| 项目效果 | | 40 | 经济效益 | | | | | | 8 | | 6 |
| 社会效益 | | | | | | 8 | | 8 |
| 环境效益 | | | | | | 8 | | 8 |
| 可持续性影响 | | | | | | 8 | | 8 |
| 服务对象满意度 | | | | | | 8 | | 8 |
| **合计** | **100** | | | |  | | **100** |  | | | | | | **100** | | **91.00** |
| **评价等次** | | | | | | | | | | | | | | **优秀** | | |
| **三、评价人员** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 姓名 | | | | 职务/职称 | | | | | | 单位 | | | | | | |
| 郑蓉 | | | | 主任 | | | | | | 县委编办 | | | | | | |
| 羊忠昌 | | | | 副主任 | | | | | | 县委编办 | | | | | | |
| 王家奎 | | | | 副主任 | | | | | | 县委编办 | | | | | | |
| 马淑丹 | | | | 科员 | | | | | | 县委编办 | | | | | | |
| 评价工作组组长（签字）：  项目单位负责人（签字并盖章）：      二0二二年七月二十六日 | | | | | | | | | | | | | | | | |

目 录

[一、项目概况 2](#_Toc9569)

[（一）项目单位基本情况 2](#_Toc4289)

[（二）项目背景 2](#_Toc32477)

[（三）项目基本性质、用途和主要内容、涉及范围 2](#_Toc15108)

[（四）项目目标 2](#_Toc28044)

[二、项目资金使用及管理情况 2](#_Toc29103)

[（一）项目资金到位情况分析 2](#_Toc24581)

[（二）项目资金使用情况分析 3](#_Toc31475)

[（三）项目资金管理情况分析 3](#_Toc13767)

[三、 项目组织实施情况 3](#_Toc27169)

[（一）项目组织情况分析 3](#_Toc18307)

[（二）项目管理情况分析 3](#_Toc1342)

[四、项目绩效情况 3](#_Toc15064)

[（一）项目的经济性分析 3](#_Toc15448)

[（二）项目的效率性分析 3](#_Toc17634)

[（三）项目的效益性分析 4](#_Toc26705)

[五、综合评价情况及评价结论 4](#_Toc23114)

[六、主要经验及做法、存在的问题和下一步工作重点 5](#_Toc30016)

[（一）主要经验及作法 5](#_Toc177)

[（二）存在问题 5](#_Toc31893)

[（三）下一步工作重点 5](#_Toc21685)

**中共白沙黎族自治县委机构编制委员会办公室**

**救济费项目绩效评价报告**

# 一、项目概况

## （一）项目单位基本情况

根据中共白沙黎族自治县委办公室关于印发《中共白沙黎族自治县委机构编制委员会办公室职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知（白办发〔2019〕22号）文件，中共白沙黎族自治县委机构编制委员会办公室内设3个岗位：综合岗、机构编制管理岗、事业单位登记管理岗。行政编制5名，下属电子政务中心事业编制3名。

## （二）项目背景

被评价项目为县委编办预算经费项目，属于经常性项目，主要用于开展乡村振兴帮扶工作。为确保乡村振兴工作的正常进行，参考上年度该项目使用情况，进行项目资金分配，项目内容主要用于扶持我办帮扶联系户发展产业、改善人居环境。

## （三）项目基本性质、用途和主要内容、涉及范围

1、项目性质：被评价项目属于经常性项目。

2、用途和主要内容、涉及范围：主要是扶持帮扶联系户发展产业、改善人居环境。

## （四）项目目标

未设置项目目标。

# 二、项目资金使用及管理情况

（一）项目资金到位情况分析

被评价项目资金2021年度预算计划安排财政资金7.00万元，实际到位7.00万元，资金到位率100.00%。

## （二）项目资金使用情况分析

被评价项目资金支出6.8万元，资金结余0.2万元,完成年度预算的97%。

通过核对被评价项目相关的预决算资料、资金支出情况，了解到被评价项目的资金用于扶持帮扶联系户发展产业、改善人居环境支出。

（三）项目资金管理情况分析

项目资金使用按照批复预算支付，资金支付符合程序，经费用于相关机构事务工作经费用途进行支出，使用效果较好。

# 项目组织实施情况

## （一）项目组织情况分析

被评价项目非工程项目，无招投标情况。

## （二）项目管理情况分析

被评价项目的支出原则是与业务活动有关的支出列入此项目，财务管理主要依据《海南省财政厅关于严格财务报账管理的通知》（琼财支〔2015〕1499号）等有关规定。会计核算执行《行政单位会计制度》及相关管理规定。

# 四、项目绩效情况

## **（一）项目的经济性分析**

2021年度预算实际安排财政资金7.00万元,当年完成预算资金支出6.8万元，占批复预算的97%。该项目坚持以批复预算为依据，通过践行资金管理的基本原则：厉行节约、量入为出，严格控制成本，降低经费支出，节约财政资金。

## （二）项目的效率性分析

根据县委编办对2021年的工作部署和预算资金计划，该项目于2021年底资金支出比例为97%，已基本完成。因该项目非工程类项目，无招投标及现场验收等情况，也未设置绩效目标，故项目完成视同达标。

## （三）项目的效益性分析

（1）经济效益

项目经济效益短时间未能体现，扣2分。

（2）社会效益

结合帮扶联系户家庭情况和实际需求，通过资金扶持，帮助联系户发展产业、改善人居环境，有利于帮扶联系户巩固脱贫成果，不扣分。

（3）环境效益

项目设置对改善帮扶联系户的居住环境、生活条件起到了直接积极的作用，不扣分。

# 五、综合评价情况及评价结论

业务活动经费项目综合得分为91.00分，绩效级别评定为“优秀”。

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **评价指标** | **分值** | **得分** | **绩效等级** | **绩效等级标准** |
| 项目决策 | 20.00 | 16.00 | 优秀 | 优秀（18-20）、良好（16-17） 一般（14-15）、较差（13分以下） |
| 项目管理 | 25.00 | 24.00 | 优秀 | 优秀（22-25）、良好（20-21） 一般（17-19）、较差（16分以下） |
| 项目绩效 | 55.00 | 51.00 | 优秀 | 优秀（49-55）、良好（44-48） 一般（38-43）、较差（37以下） |
| 综合绩效 | 100.00 | 91.00 | 优秀 | 优秀（90-100）、良好（80-89） 一般（60-79）、较差（0-59以下） |

1、“项目决策”评价指标满分为20分，评价得分为16.00分。

该指标的扣分原因主要是：项目未设置项目目标。

2、“项目管理”评价指标满分为25分，评价得分为24.00分。

该指标的扣分原因主要是：预算实际安排财政资金7.00万元,当年完成预算资金支出6.8万元，占批复预算的97%。

3、“项目绩效”评价指标满分为55分，评价得分为51.00分。该指标的扣分原因主要是：

（1）产出质量：受外力因素影响，种苗在种植过程中成活率及生长情况未能达到预期目标。

（2）产出时效、经济效益：产业帮扶主要措施是为联系户购买种苗，产出时效和经济效益短时间内无法进行量化评价。

# 六、主要经验及做法、存在的问题和下一步工作重点

## （一）主要经验及作法

项目决策依据充分，资金分配合理，费用控制较好，基本满足了我办乡村振兴帮扶工作实际需要，项目资金的及时到位确保了帮扶工作的顺利实施。

## （二）存在问题

产业帮扶主要措施是为联系户购买种苗，产出质量受外力影响，未能达到预期目标；产出时效和产出效益短时间内无法进行量化评价。

## （三）下一步工作重点

设置与项目实际相符的绩效目标，编制预算时完善项目效益绩效指标。