## 综合事务
附件1
绩效评价指标评分表
一级指标 | 分值 | 二级指标 | 分值 | 三级指标 | 分值 | 指标解释 | 评价标准 | 项目评价依据 | 得分
项目决策 | 20 | 项目目标 | 4 | 目标内容 | 4 | 目标是否明确、细化、量化 | 目标明确（1分），目标细化（1分），目标量化（2分） | 项目立项依据“白沙黎族自治县专家暨优秀人才国情研修专题培训经费”工作的需要，参考预算年度工作计划制定2021年预算项目实施计划，目标得到明确、细化、量化，得4分。 | 4
|  | 决策过程 | 8 | 决策依据 | 3 | 项目是否符合经济社会发展规划和部门年度工作计划；是否根据需要制定中长期实施规划 | 项目符合经济社会发展规划和部门年度工作计划（2分），根据需要制定中长期实施规划（1分） | 项目符合宪法和法律规定，也符合经济社会发展规划和部门年度计划，但未制定中长期实施规划，扣1分，得2分。 | 2
|  |  |  | 决策程序 | 5 | 项目是否符合申报条件；申报、批复程序是否符合相关管理办法；项目调整是否履行相应手续 | 项目符合申报条件（2分），申报、批复程序符合相关管理办法（2分），项目实施调整履行相应手续（1分） | 项目符合申报条件，申报、批复程序符合相关管理办法，项目资金调整履行相应手续，得5分。 | 5
|  | 资金分配 | 8 | 分配办法 | 2 | 是否根据需要制定相关资金管理办法，并在管理办法中明确资金分配办法；资金分配因素是否全面、合理 | 办法健全、规范（1分），因素选择全面、合理（1分） | 项目有相关资金管理办法，资金分配因素全面、合理，得2分。 | 2
|  |  |  | 分配结果 | 6 | 资金分配是否符合相关管理办法；分配结果是否合理 | 项目符合相关分配办法（2分），资金分配合理（4分） | 项目符合预算，有相关资金管理办法，分配结果基本合理，共计得6分。 | 6
项目管理 | 25 | 资金到位 | 5 | 到位率 | 3 | 实际到位/计划到位×100% | 根据项目实际到位资金占计划的比重计算得分（3分） | 到位率=实际到位/计划到位×100%=30万元/30万元×100%=100%，得3分。 | 3
|  |  |  | 到位时效 | 2 | 资金是否及时到位；若未及时到位，是否影响项目进度 | 及时到位（2分），未及时到位但未影响项目进度（1.5分），未及时到位并影响项目进度（0-1分）。 | 项目资金及时到位，得2分。 | 2
|  | 资金管理 | 10 | 资金使用 | 7 | 是否存在支出依据不合规、虚列项目支出的情况；是否存在截留、挤占、挪用项目资金情况；是否存在超标准开支情况 | 虚列（套取）扣4-7分，支出依据不合规扣1分，截留、挤占、挪用扣3-6分，超标准开支扣2-5分 | 评价小组根据取得的资料未发现存在虚列、截留、挤占、挪用项目资金、超标准开支的情况，支出依据合规，得7分。 | 7
|  |  |  | 财务管理 | 3 | 资金管理、费用支出等制度是否健全，是否严格执行；会计核算是否规范 | 财务制度健全（1分），严格执行制度（1分），会计核算规范（1分）。 | 财务制度健全，会计核算规范，严格执行财务制度，得3分。 | 3
|  | 组织实施 | 10 | 组织机构 | 1 | 机构是否健全、分工是否明确 | 机构健全、分工明确（1分） | 机构健全、分工明确 | 1
|  |  |  | 管理制度 | 9 | 是否建立健全项目管理制度；是否严格执行相关项目管理制度 | 建立健全项目管理制度（2分）；严格执行相关项目管理制度（7分） | 未制定本项目管理制度，扣2分；未严格执行项目管理制度，扣2分；共计得5分。 | 5
项目绩效 | 55 | 项目产出 | 15 | 产出数量 | 5 | 项目产出数量是否达到绩效目标 | 对照绩效目标评价产出数量（5分） | 完成项目产出数量1次，得5分。 | 3
|  |  |  | 产出质量 | 4 | 项目产出质量是否达到绩效目标 | 对照绩效目标评价产出质量（4分） | 项目产出质量未设置绩效目标，扣1分，得3分。 | 3
|  |  |  | 产出时效 | 3 | 项目产出时效是否达到绩效目标 | 对照绩效目标评价产出时效（3分） | 项目支出均在预算年度内完成，得3分 | 3
|  |  |  | 产出成本 | 3 | 项目产出成本是否按绩效目标控制 | 对照绩效目标评价产出成本（3分） | 项目产出成本未设置绩效目标，扣1分，得2分。 | 2
|  | 项目效益 | 40 | 经济效益 | 8 | 项目实施是否产生直接或间接经济效益 | 对照绩效目标评价经济效益（8分） | 白沙黎族自治县人才发展服务中心是政府工作单位，该项指标不适用，按标准分值给分，得8分。 | 8
|  |  |  | 社会效益 | 8 | 项目实施是否产生社会综合效益 | 对照绩效目标评价社会效益（8分） | 项目的实施产生积极的社会综合效益，但是未设置社会效益目标，扣1分，得7分。 | 7
|  |  |  | 环境效益 | 8 | 项目实施是否对环境产生积极或消极影响 | 对照绩效目标评价环境效益（8分） | 项目的实施对环境产生积极影响，但是未设置环境效益目标，扣1分，得7分。 | 7
|  |  |  | 可持续影响 | 8 | 项目实施对人、自然、资源是否带来可持续影响 | 对照绩效目标评价可持续影响（8分） | 项目的实施具有积极的可持续影响，得8分。 | 8
|  |  |  | 服务对象满意度 | 8 | 项目预期服务对象对项目实施的满意程度 | 对照绩效目标评价服务对象满意度（8分） | 社会公众或服务对象满意度95%，得8分 | 8
总分 | 100 |  | 100 |  | 100 |  |  |  | 89
评价等次 | [5 empty] | 良
评价人员姓名 |  | 职务/职称 |  | 单 位 |  |  | 项目评分 | 签 字
郑群 |  | 常务副部长 |  | 中共白沙县委组织部 |  |  | 89
梁升再 |  | 部务委员 |  | 中共白沙县委组织部 |  |  | 91
李业玉 |  | 主任 |  | 白沙黎族自治县人才发展服务中心 |  |  | 91
陈苹 |  | 一级科员 |  | 中共白沙县委组织部 |  |  | 91
89