白沙黎族自治县邦溪镇人民政府

三农工作经费项目

绩效自评报告

白沙黎族自治县邦溪镇人民政府

2022年7月

财政支出项目绩效自评报告

评价类型：□实施过程评价      完成结果评价

项目名称：三农工作经费项目

项目单位：白沙黎族自治县邦溪镇人民政府

主管部门：白沙黎族自治县人民政府

自评时间：2022年7月1日至2022年7月10日

组织方式：□财政部门     □主管部门     项目单位

评价机构：□中介机构     □专家组       项目单位评价组

项目绩效目标表

项目名称:三农工作经费项目

| 指标类型 | 指标名称 | 绩效目标 | 绩效标准 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 优 | 良 | 中 | 差 |
| 产出指标 | 三农工作工作在2021年内完成 | 2021年内完成100% | 100% | 90%-99% | 85%-89% | ＜85% |
|  | 项目资金成本控制率 | ≤100% | ≤100% | 101%-105% | 106%-110% | ＞110% |
| 成效指标 | 社会效益十分明显 | 十分明显 | 十分明显 | 较明显 | 一般 | 不明显 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥90% | ≥90% | 85%-89% | 80%-84% | 80%及以下 |

注：项目在预算申报时已设立了绩效目标，但不符合项目实施的实际情况，故此自评人员根据实际情况重新设置了项目绩效目标。

项目基本信息表

| 一、项目基本情况 |
| --- |
| 项目实施单位 | 白沙黎族自治县邦溪镇人民政府 | 主管部门 | 白沙黎族自治县人民政府 |
| 项目负责人 |  | 联系电话 |  |
| 地址 | 白沙黎族自治县邦溪镇 | 邮编 |  |
| 项目类型 | 经常性项目（√） 一次性项目（ ） |
| 二、三农工作经费项目资金情况（万元） |
| 计划投资 | 321.80 | 实际到位 | 321.80 | 实际使用 | 290.76 |
| 其中：中央资金 |  | 其中：中央资金 |  | 其中：中央资金 |  |
| 省级资金 |  | 省级资金 |  | 省级资金 |  |
| 市县资金 | 321.80 | 市县资金 | 321.80 | 市县资金 | 290.76 |
| 三、评价得分 |
| 一级指标 | 分值 | 二级指标 | 分值 | 三级指标 | 分值 | 评价得分 |
| 项目决策 | 20 | 项目目标 | 4 | 项目内容 | 4 | 4 |
|  |  | 决策过程 | 8 | 决策依据 | 3 | 3 |
|  |  |  |  | 决策程序 | 5 | 5 |
|  |  | 资金分配 | 8 | 分配办法 | 2 | 2 |
|  |  |  |  | 分配结果 | 6 | 4 |
| 项目管理 | 25 | 资金到位 | 5 | 到位率 | 3 | 3 |
|  |  |  |  | 到位时效 | 2 | 2 |
|  |  | 资金管理 | 10 | 资金使用 | 7 | 7 |
|  |  |  |  | 财务管理 | 3 | 3 |
|  |  | 组织实施 | 10 | 组织机构 | 1 | 1 |
|  |  |  |  | 管理制度 | 9 | 7 |
| 项目绩效 | 55 | 项目产出 | 15 | 产出数量 | 5 | 5 |
|  |  |  |  | 产出质量 | 4 | 4 |
|  |  |  |  | 产出时效 | 3 | 3 |
|  |  |  |  | 产出成本 | 3 | 3 |
|  |  | 项目效果 | 40 | 经济效益 | 8 | 3 |
|  |  |  |  | 社会效益 | 8 | 8 |
|  |  |  |  | 环境效益 | 8 | 6 |
|  |  |  |  | 可持续性影响 | 8 | 6 |
|  |  |  |  | 服务对象满意度 | 8 | 8 |
| 合计 | 100 |  | 100 |  | 100 | 87 |
| 评价等次 | 良 |
| 四、自评人员 |
| 姓名 | 职务/职称 | 单位 |
| 钟维宁 | 党政办主任 | 白沙黎族自治县邦溪镇人民政府 |
| 林静 | 财务人员 | 白沙黎族自治县邦溪镇人民政府 |
| 张洲 | 协助自评 | 海南华宇会计师事务所有限公司 |
| 赵程羽 | 协助自评 | 海南华宇会计师事务所有限公司 |
| 评价工作组组长（签字）：钟维宁 项目单位负责人（签字并盖章）：吕惠 |

财政支出项目绩效自评报告

# 一、项目概况

# （一）项目基本性质、用途和主要内容、涉及范围

三农工作经费项目属于经常性项目，系白沙黎族自治县邦溪镇人民政府（以下简称“邦溪镇政府”）实施的2021年预算项目，具体实施内容系通过治理鉴定农村危房改造，修缮构筑农村厕所卫生环境，兴修水利设施，保障各村队长工资福利补贴，改善邦溪镇农村生活环境。

# （二）项目绩效目标

# 1.项目绩效年度目标

# 三农工作经费项目在2021年度内完成100%。

# 2.项目绩效主要阶段性目标

# （1）产出目标：三农工作经费项目在2021年内完成100%、项目资金成本控制率≤100%；

# （2）效益指标：项目实施后社会效益十分明显；

# （3）服务对象满意度≥90%。

# 二、项目决策及资金使用管理情况

# （一）项目决策情况

为了提供良好的生产、生活卫生环境，白沙黎族自治县邦溪镇人民政府通过内部党组会议讨论，决定将三农工作经费项目做为2021年预算项目实施。

# （二）项目资金投入情况

2021年三农工作经费项目资金来源自2021年预算批复文件，项目预算金额为321.80万元，本项目资金投入及时到位率100%。

# （三）项目资金使用情况

截至2021年12月末，邦溪镇政府2021年三农工作经费项目支出金额为290.76万元，支付进度率90.35%。

（四）项目资金管理情况

邦溪镇政府在项目实施时，虽未制定专门的资金管理办法，但在项目实施过程中严格执行白沙县项目实施及报账程序，在项目支出时均有通过阶段性验收方才付款。

三、项目组织实施情况

（一）项目组织情况

为做好2021年度项目预算支出，邦溪镇政府组织各部门人员就邦溪镇三农工作事宜进行了会议讨论，经会议决定2021年度三农工作经费项目实施细节，同时落实责任到个人，采取分包制进行监督和管理。

（二）项目管理情况

在项目管理上，经过竞争性谈判模式确定各村项目实施方后，内部拟定项目负责人对项目整体实施过程进行监督管理，并严格执行白沙县有关项目支出管理规定，在项目实施时定期抽调科室骨干人员进行抽检。

# 四、项目绩效情况

（一）项目绩效目标完成情况分析

1.项目的经济性分析。

（1）项目成本（预算）控制情况

本项目预算投资321.80万元，全部用于三农工作经费项目。项目资金是根据年初预算计划实施。项目内容符合镇政府业务工作经济发展需求，本年项目支付金额290.76万元，预算资金支付率为90.35%。

（2）项目成本（预算）节约情况

项目经费根据项目内容确定，明确调查时间，严格项目开支管理，严格控制经费使用，无重复开支和乱开支现象，项目开支290.76万元，节约31.04万元，符合项目预算规定，没有超支与挪用现象。

2.项目的效率性分析。

（1）项目的实施进度

邦溪镇政府经排查各村申报的房屋及厕所革命项目进展情况后，各项工作有条不紊进行，三农工作经费项目已在2021年间顺利完成。

（2）项目完成质量

经邦溪镇政府相关人员定期跟踪项目情况，全年各项抗旱、森林防火、村队长补贴均按时发放，2021年度申报处理的农村危房及厕所革命项目也按预算计划执行，项目完成质量优。

3.项目的效益性分析。

（1）项目预期目标完成程度

该项目有计划、有步骤稳妥实施，已全部按照合同要求时间完成工作任务，达到预期目的。项目预设的各项绩效目标均已完成。

（2）项目实施对经济和社会的影响

该项目的实施，改善了邦溪镇农村居住环境，落实了危房改造、农村公厕、防火防旱等各项措施，保障了各村庄民众日常生活居住安全，对建设邦溪镇城乡一体化起到了促进作用。

4.项目的可持续性分析。

项目作为邦溪镇政府经常性项目，作为维护日常生产生活需要的项目资金，每年均有政策及资金保障。项目可持续性较好。

# （四）综合评价情况及评价结论

项目绩效自评工作小组按照项目评价指标表，从项目决策、项目管理、项目绩效三方面对项目进行综合评价，对各项指标进行综合打分；经评价，我镇2021年三农工作经费项目得分为87分，评价等次为良，项目绩效目标基本达到了预期设定的指标。绩效自评打分情况详见后附附件《三农工作经费项目财政支出绩效评价指标体系评分表》。

五、主要经验及做法

我镇在支出三农工作经费项目时严格执行内部财务管理制度及财政报账制度，在大额经费支出时均有经过单位内部会议讨论决定，项目经费支出合法合规。