## 国资办 (hidden)
附件
绩效评价指标评分表
一级指标 | 分值 |  | 二级指标 |  | 分值 | 三级指标 |  | 分值 | 得分
项目决策 | 20 |  | 项目目标 |  | 4 | 目标内容 |  | 4 | 4
|  |  | 决策过程 |  | 8 | 决策依据 |  | 3 | 2
[6 empty] | 决策程序 |  | 5 | 5
|  |  | 资金分配 |  | 8 | 分配办法 |  | 2 | 2
[6 empty] | 分配结果 |  | 6 | 6
项目管理 | 25 |  | 资金到位 |  | 5 | 到位率 |  | 3 | 1
[6 empty] | 到位时效 |  | 2 | 1
|  |  | 资金管理 |  | 10 | 资金使用 |  | 7 | 7
[6 empty] | 财务管理 |  | 3 | 3
|  |  | 组织实施 |  | 10 | 组织机构 |  | 1 | 1
[6 empty] | 管理制度 |  | 9 | 9
项目绩效 | 55 |  | 项目效益 |  | 55 | 经济效益 |  | 11 | 11
[6 empty] | 社会效益 |  | 11 | 10
[6 empty] | 环境效益 |  | 11 | 11
[6 empty] | 可持续影响 |  | 11 | 11
[6 empty] | 服务对象满意度 |  | 11 | 11
总分 | 100 |  |  |  | 100 |  |  | 100 | 95
评价等次 | [5 empty] | 优
评价人员姓名 |  | 职务/职称 |  | 单 位 |  |  | 项目评分 |  | 签 字
许增 |  | 组长 |  | 北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）海南分所 |  |  | 95
符清璐 |  | 审计助理 |  | 北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）海南分所 |  |  | 95
文承梅 |  | 审计助理 |  | 北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）海南分所 |  |  | 95

## 评分表
白沙元门乡镇区主街道建筑立面及街景改造项目绩效评价指标体系
项目单位:白沙黎族自治县元门乡人民政府 | [5 empty] | 绩效等级：优秀
一级指标 | 分值 | 二级指标 | 分值 | 三级指标 | 指标解释 | 指标说明 | 得分
项目决策 | 20 | 项目目标 | 4 | 目标内容 | 目标是否明确、细化、量化。 | 目标明确（1分），目标细化（1分），目标量化（2分）。 | 4
|  | 决策过程 | 8 | 决策依据 | 项目是否符合经济社会发展规划和部门年度工作计划；是否根据需要制定中长期实施规划。 | 全部符合（3分）；其中一项不符合（扣1分）。项目符合经济社会发展规划和部门年度工作计划（2分），根据需要制定中长期实施规划（1分）。 | 3
|  |  |  | 决策程序 | 项目是否符合申报条件；申报、批复程序是否符合相关管理办法；项目调整是否履行相应手续。 | 项目符合申报条件（2分），申报、批复程序符合相关管理办法（2分），项目实施调整履行相应手续（1分）。 | 5
|  | 资金分配 | 8 | 分配办法 | 是否根据需要制定相关资金管理办法，并在管理办法中明确资金分配办法；资金分配因素是否全面、合理。 | 办法健全、规范（1分），因素选择全面、合理（1分）。 | 2
|  |  |  | 分配结果 | 资金分配是否符合相关管理办法；分配结果是否合理。 | 项目符合相关分配办法（2分），资金分配合理（4分）。 | 6
项目管理 | 25 | 资金到位 | 5 | 到位率 | 实际到位/计划到位×100% | 到位率100%（3分），到位率90%（2分），到位率80%（1分），到位率80%以下（0分）。 | 3
|  |  |  | 到位时效 | 资金是否及时到位；若未及时到位，是否影响项目进度。 | 及时到位（2分），未及时到位但未影响项目进度（1.5分），未及时到位并影响项目进度（0-1分）。 | 2
|  | 资金管理 | 10 | 资金使用 | 资金管理、费用支出等制度是否健全，是否严格执行；会计核算是否规范。 | 虚列（套取）扣4-7分，支出依据不合规扣1分，截留、挤占、挪用扣3-6分，超标准开支扣2-5分。 | 7
|  |  |  | 财务管理 | 资金管理、费用支出等制度是否健全，是否严格执行；会计核算是否规范。 | 财务制度健全（1分），严格执行制度（1分），会计核算规范（1分）。 | 3
|  | 组织实施 | 10 | 组织机构 | 机构是否健全、分工是否明确 | 机构健全、分工明确（1分）。 | 0.5
|  |  |  | 管理制度 | 是否建立健全项目管理制度；是否严格执行相关项目管理制度。 | 建立健全项目管理制度（2分），严格执行相关项目管理制度（7分）。 | 6
项目绩效 | 55 | 项目产出 | 15 | 产出数量 | 项目产出数量是否达到绩效目标。 | 考察项目完成建设内容，未完成一项扣1分，扣完为止。 | 3
|  |  |  | 产出质量 | 项目产出质量是否达到绩效目标。 | 项目验收合格（4分）。 | 4
|  |  |  | 产出时效 | 项目产出时效是否达到绩效目标。 | 按时完成项目（3分）。 | 0
|  |  |  | 产出成本 | 项目成本支出额与项目投资限额比较，用以反映和评价项目成本控制程度。 | 项目成本支出额不大于项目投资限额（3分）。 | 3
|  | 项目效果 | 40 | 经济效益 | 项目实施是否产生直接或间接经济效益。 | 对照年初或调整后的绩效目标评价经济效益（8分）。 | 7
|  |  |  | 社会效益 | 项目实施是否产生社会综合效益。 | 对照年初或调整后的绩效目标评价社会效益（8分）。 | 8
|  |  |  | 环境效益 | 项目实施是否对环境产生积极或消极影响。 | 对照年初或调整后申报的绩效目标评价环境效益（8分）。 | 8
|  |  |  | 可持续影响 | 项目实施是否为建设国际旅游岛提供农村基础设施支持。 | 项目实施为建设国际旅游岛提供农村基础设施支持，具有可持续影响（8分）。 | 8
|  |  |  | 服务对象满意度 | 项目预期服务对象对项目实施的满意程度。 | 按照满意度调查的优秀（8分）、良好（6分）、合格（3分）、不合格（0分）给予该项指标打分，最终得分在60分以下为不合格，最终得分在60-79分为合格，最终得分在80-89分为良好，最终得分在90-100分为优秀。 | 8
总分 | 100 |  | 100 |  |  |  | 90.5