## 存量住宅用地项目清单
白沙县存量住宅用地项目清单
序号 | 项目名称 | 开发企业 | 所在区和街道 （乡镇） | 具体位置 | 住宅类型 | 土地面积（公顷） | 供地时间 | 约定开工时间 | 约定竣工时间 | 建设状态 | 未销售房屋的土地面积（公顷） | 备注
⑴ | ⑵ | ⑶ | ⑷ | ⑸ | ⑹ | ⑺ | ⑻ | ⑼ | ⑽ | ⑾ | ⑿ | ⒀
1 | 水岸绿洲(原滨水地带17号) | 白沙泰海房地产开发有限公司 | 白沙黎族自治县牙叉镇环城路西南侧 | 四至范围东至空地,西至南叉河,南至滨河家园,北至金沙西路（地块四至范围应以附图红线为准） | 其他普通商品住房用地 | 4.3508 | 2011-06-30 | 2011-12-30 | 2013-06-30 | 已动工未竣工 | 3.4428
2 | 住宅 | － | 白沙黎族自治县邦溪镇 | － | 中低价位、中小套型普通商品住房用地 | 0.0206 | 2013-08-26 | 2013-12-31 | 2015-12-31 | 已动工未竣工 | -
3 |  | － | 白沙黎族自治县邦溪镇 | － | 中低价位、中小套型普通商品住房用地 | 0.0181 | 2013-08-26 | 2013-12-31 | 2015-12-31 | 已动工未竣工 | -
4 | 水景花都二期 | 儋州合隆园林绿化工程有限公司（原文昌黄金海岸房地产开发有限公司白沙分公司） | 海南省白沙黎族自治县牙叉镇河北路北侧 | 四至范围东至桥南路,西至牙叉东路,南至滨河北路,北至向群大厦（地块四至范围应以附图红线为准） | 其他普通商品住房用地 | 1.5803 | 2016-01-27 | 2016-04-19 | 2018-04-19 | 已动工未竣工 | 1.3971
5 | 亨通·南湖花园（安居型商品房） | 白沙亨通房地产开发有限公司 | 海南省白沙黎族自治县牙叉镇南湖西路西侧 | 四至范围东至空地,西至南叉河,南至碧绿小区,北至滨河家园（地块四至范围应以附图红线为准） | 城镇住宅-共有产权住房用地 | 4.6135 | 2021-11-15 | 2022-11-15 | 2024-11-15 | 已动工未竣工 | -
[5 empty] | 10.5833 | 10.5833 |  |  |  |  | 4.8399

## 存量住宅用地信息汇总表
白沙存量住宅用地信息汇总表 单位：公顷
项目总数 | 存量住宅用地总面积
|  | 未动工土地面积 | 已动工未竣工土地面积
未销售房屋的土地面积
⑴ | ⑵ | ⑶ | ⑷ | ⑸
6 | 10.5833 | 0 | 10.5833 | 4.8399
填表说明：1.各表项数量关系⑵=⑶+⑷，⑷≥⑸ 2.截止统计时间：年 月 日