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一、绩效目标分解下达情况
	根据《海南省财政厅关于提前下达2025年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金预算的通知》（琼财旅〔2024〕1560号）文件，白沙黎族自治县旅游和文化广电体育局调剂给白沙黎族自治县民族歌舞团公共文化服务体系建设专项资金为33.00万元，用于开展2025年文化下乡惠民演出活动66场。以宣传党的路线、方针政策,弘扬中华民族优秀传统文化、弘扬时代主旋律，组织各种文化艺术活动，向广大人民群众进行思想道德教育和审美、表美、创美教育，运用文化艺术手段向群众普及科学文化知识，做好群众文艺队伍建设,辅导、培训群众文艺骨干，组建多种门类的群众文艺团队,开展群众文艺创作活动，非物质文化遗产保护、传承和展演工作。主要内容包括：围绕“我的中国梦－文化进万家”、“春风村雨”“新农村建设”等内容，以民族歌舞、现代歌舞、黎族乐器演奏、男女声独唱、小组合唱等群众喜闻乐见的节目形式开展惠民演出，每场演出时长约100分钟。为提高群众参与度在开展惠民演出过程可融入有奖知识问答环节，如党建、移风易俗、普法等。形式深入实施文化惠民工程，丰富和活跃农村群众文化娱乐生活，重点把文艺节目表演向各乡镇、村委会、自然村靠近，为弘扬和践行社会主义核心价值观，丰富人民群众精神文化生活，促进我县文化繁荣发展，赋能乡村振兴，通过思想深刻、清新质朴、刚健有力的优秀作品滋养人民的审美价值观，丰富和活跃新农村群众的文化生活，不断满足人民群众日益增长的文化需求。
二、绩效情况分析
（一）资金投入情况分析
根据《海南省财政厅关于提前下达2025年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金预算的通知》（琼财旅〔2024〕1560号）文件，本项目2025年可执行预算为33.00万元，到位及时率100%，为项目的顺利开展提供了坚实的资金保障。截至2025年12月25日，实际支出32.78万元，执行率达99.33% 。
（二）资金管理情况分析
制定严格的资金管理制度，明确资金使用范围、审批流程和监管机制，资金使用过程中，严格执行财务制度，确保专款专用，杜绝资金挪用、截留等现象。对资金使用情况进行公示，接受社会监督，保障资金使用的透明度和安全性，资金拨付具有完整的审批程序，资金支出用途符合预算批复及合同规定的用途，未发现截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。
（三）总体绩效目标完成情况分析
1.项目经济性分析
（1）项目成本（预算）控制情况
2025年度根据公共文化服务体系建设专项资金下达预算数33.00万元，资金支出32.78万元，支出进度99.33%，支出经费全部用于开展文化下乡惠民演出工作，无挪用情况。
（2） 项目成本（预算）节约情况
项目成本支出根据实际开展的项目内容支付，严格控制在预算范围内，项目成本得到有效节约。
2.项目的效率性分析
（1）项目的实施进度
严格按照《白沙黎族自治县民族歌舞团2025年文化下乡惠民演出活动工作方案》，完成66场文化下乡惠民演出工作，完成该项目年初预算的99.33%，根据项目的验收资料，该项活动均达成既定目标。
（2）项目完成质量
根据群众满意度调查问卷反馈，对项目实施的满意度为95%，项目完成质量较好。
3.项目的效益性分析
（1）项目预期目标完成程度
该项目在预算年度内丰富和活跃新农村群众的文化生活，不断满足人民群众日益增长的文化生活需求，提高群众满意度，各项目标完成情况良好。
（2） 项目实施对经济和社会的影响
通过开展文化惠民演出活动，向群众输送喜闻乐见的优秀节目，丰富群众的文化生活，提高群众的满意度，幸福感，社会效益成果显著。
（2） 绩效指标完成情况分析
（1）产出指标
数量指标值：开展文化惠民演出活动66场。
质量指标值：该项工作开展验收合格率，全年实际完成值为99.33%。
成本指标：按预算成本完成。
（2）效益指标
社会效益指标：输送优秀文化作品，满足广大群众的精神文化生活需求，提高群众满意度，向广大人民群众进行思想道德教育和审美、表美、创美教育，运用文化艺术手段向群众普及科学文化知识，社会效益成果显著≥95%。
可持续影响指标:该项目在预算年度内丰富和活跃新农村群众的文化生活，不断满足人民群众日益增长的文化生活需求，持续影响我县文化宣传发展≥95%。
（3）满意度指标
满意度指标：通过开展文化惠民演出活动，向群众输送喜闻乐见的优秀节目，丰富群众的文化生活，提高群众的满意度，幸福感≥95%。
3、 偏离绩效目标的原因和下一步改进措施
项目目标已完成，故无偏离绩效目标的原因。
4、 绩效自评结果拟应用和公开情况
拟将2025年度公共文化服务体系建设专项资金转移支付绩效自评报告公示公告至白沙黎族自治县人民政府网。
五、其他需要说明的问题
无
六、附件
转移支付区域（2025年文化下乡惠民演出）绩效自评表
