**2023年病媒生物防制工作服务经费项目**

**绩效自评报告**

 评价类型：□实施过程评价 ☑完成结果评价

 项目名称： 病媒生物防制工作服务经费

 项目单位： 白沙黎族自治县爱国卫生运动服务中心

 主管部门： 白沙黎族自治县卫生健康委员会

 评价时间：2024年3月10日至2024年3月30日

 组织方式：□财政部门 □主管部门 ☑项目单位

 评价机构：□中介机构 □专家组 ☑项目单位评价组

评价单位（盖章）：白沙黎族自治县爱国卫生运动服务中心

上报时间：2024年3月

**项目基本信息**

|  |
| --- |
| **一、项目基本情况** |
| 项目实施单位 | 爱卫中心 | 主管部门 | 卫健委 |
| 项目负责人 | 谢山 | 联系电话 | 27725620 |
| 地址 | 牙叉中路政府综合楼4楼 | 邮编 | 572800 |
| 项目类型 | 经常性项目（ √ ） 一次性项目（ ） |
| 年初预算（万元） | 316.85 | 实际到位（万元） | 46.831 | 实际使用（万元） | 46.831 |
| 其中：中央资金 |  | 其中：中央资金 |  | 其中：中央资金 |  |
| 省级资金 |  | 省级资金 |  | 省级资金 |  |
| 县级资金 | 316.85 | 县级资金 | 46.831 | 县级资金 | 46.831 |
| **二、绩效评价指标评分** |
| **一级指标** | **分值** | **二级指标** | **分值** | **三级指标** | **分值** | **得分** |
| 项目决策 | 20 | 项目目标 | 4 | 目标内容 | 4 | 2 |
| 决策过程 | 8 | 决策依据 | 3 | 3 |
| 决策程序 | 5 | 5 |
| 资金分配 | 8 | 分配办法 | 4 | 4 |
| 分配结果 | 4 | 4 |
| 项目管理 | 25 | 资金到位 | 5 | 到位率 | 3 | 1 |
| 到位时效 | 2 | 1.5 |
| 资金管理 | 10 | 资金使用 | 7 | 7 |
| 财务管理 | 3 | 3 |
| 组织实施 | 10 | 组织机构 | 1 | 1 |
| 管理制度 | 9 | 9 |
| 项目绩效 | 55 | 项目产出 | 25 | 产出数量 | 11 | 8 |
| 产出质量 | 6 | 6 |
| 产出时效 | 4 | 4 |
| 产出成本 | 4 | 4 |
| 项目效益 | 30 | 经济效益 | 6 | 6 |
| 社会效益 | 6 | 4 |
| 环境效益 | 6 | 6 |
| 可持续影响 | 6 | 6 |
| 服务对象满意度 | 6 | 6 |
| 总分 | 100 |  | 100 |  | 100 | 89.5 |
| **评价等次** | 良 |
| **三、评价人员** |
| 姓 名 | 职务/职称 | 单 位 |
| 吴姬璟子 | 主任 | 白沙县爱国卫生运动服务中心 |
| 林 帆 | 二级主任科员 | 白沙县爱国卫生运动服务中心 |
| 黄少勤 | 办事员 | 白沙县爱国卫生运动服务中心 |
| 周 威 | 办事员 | 白沙县爱国卫生运动服务中心 |
| 项目单位负责人（签字并盖章）：二〇二四年三月 |

**2023年度病媒生物防制工作服务经费项目**

 **绩效自评报告**

根据《白沙黎族自治县财政局关于开展2023年度项目支出绩效自评工作的通知》（白财〔2024〕22号）要求，为推进预算绩效管理工作，提高财政资金使用效益，对本单位2023年度“病媒生物防制工作服务”项目开展绩效自评工作。项目绩效评价情况报告如下：

1. **基本情况**
2. **项目概况**

项目单位基本情况：白沙黎族自治县爱国卫生运动服务中心隶属白沙黎族自治县卫生健康委员会，其内设岗位为环境卫生管理岗、卫生教育宣传岗。

部门主要职责如下：

1．贯彻国家爱国卫生工作的方针、政策和法规。组织协调、监督、检查全县爱国卫生工作。

2．研究拟订全县爱国卫生事业的发展规划和目标，并组织实施。

3．负责指导后续农村卫生厕所设施维护管理，协助住建部门开展培训、检查、验收工作。

4．负责完成全县病媒生物防制的工作计划、监测计划的制定以及组织实施、技术指导、业务培训、督导检查等。

5．负责组织开展卫生县城、卫生乡（镇）村及卫生先进单位创建工作，并对卫生县城、卫生乡（镇）村、卫生先进单位的创建工作进行技术指导、督导检查。

6．组织协调县、有关部门和团体的爱国卫生工作；检查全县爱国卫生工作开展情况，进行卫生效果评价。

7．负责完成全县健康教育工作的组织实施、技术指导业务培训、督导检查，制定健康教育工作规划、计划等。

8．开展控制吸烟活动，动员创建无烟草广告城市和无吸烟单位。

9．承办县政府和上级爱卫会交办的其他工作任务

**（二）项目年度预算绩效目标和绩效指标设定情况**

**项目年度目标：**完成白沙县城区区域及乡镇病媒生物防制。

**产出指标-质量指标：**完成每年病媒生物防制，控制水平达到国家C级标准要求。

**产出指标-数量指标：**完成全县11个乡镇病媒生物防制，灭蚊、灭蝇等“四害”工作，降低“四害”密度。

**效益指标-社会效益指标：**白沙县城区区域及乡镇鼠、蟑、蚊、蝇密度控制水平全部达到国家标准。

1. **项目组织实施情况**
2. **项目组织情况**

该项目属于经常性项目，项目由县爱卫中心组织实施。资金使用实行专款专用。根据上级相关文件开展病媒生物预防控制工作要求，有计划有步骤地开展一系列建设工作。结合白沙县实际，白沙县城区及乡镇的病媒生物防制工作按照《政府集中采购目录及标准》进行公开招标采购，并按照合同要求聘请第三方公司进行两轮病媒评估。病媒生物防制工作进入一个专业化、市场化、标准化作业的新时期，防制效果明显提升，2023年白沙县城区及乡镇鼠、蟑、蚊、蝇密度控制水平全部达到国家标准。

1. **项目管理情况**

本项目支出均按照有关规章制定和项目实施完成情况进行支付，并建立相关的管理制度，有专人负责，项目进行前进行集体研究讨论，项目进行时有负责人及时跟踪项目实施情况，并及时提出意见和建议。

1. **项目决策及资金使用管理情况**

**（一）项目决策情况**

白沙县巩固国家卫生县城和创建省级卫生镇（乡）暨病媒生物防制服务项目，是民生工程。根据爱国卫生年度工作计划，要做好巩固国家卫生县城复审、推进国家卫生乡镇和省级卫生镇（乡）创建等相关工作，病媒要达到国家C级标准要求，需开展病媒生物防制工作。

**（二）项目资金安排情况**

项目预算金额316.85万元，实际到位金额46.831万元，资金来源于县财政资金，到位率14.78%。

**（三）项目资金使用情况**

项目实际使用资金46.831万元，未使用资金0万元。项目经费严格财务制度和预算支出范围的使用，按照项目计划安排和时间工作情况开支，做到专款专用。经费开支范围包括：鼠、蚊、蝇、蟑螂等病媒生物的预防控制、购置经费等，资金使用与项目内容一致。

**（四）项目资金管理情况**

该项目经费实行专款专用，项目支出均有相关的授权审批，经费拨付严格审批程序，使用规范，会计核算结果真实、准确，由财政局国库支付中心统一核算，按照项目计划安排和实际工作情况开支，严禁截留、挤占或挪用项目经费的情况。

1. **项目绩效情况**
2. **项目绩效目标完成情况**

1.项目的经济性分析

（1）项目成本（预算）控制情况：项目预算金额316.85万元，实际到位金额46.831万元，实际使用金额46.831万元。

（2）项目成本（预算）节约情况：项目预算金额316.85万元，实际使用金额46.831万元。

2.项目的效率性分析

（1）项目的实施进度：依照项目管理办法有关规定，按合同要求支付病媒公司费用，截止2023年12月31日县城区项目已经全部实施完成，由于财政资金紧缺，服务款未能及时拨付，只支付14.78%。

（2）项目完成质量：高质量地及时完成确保病媒生物密度达到标准，顺利完成各项考评验收，控制县城区及乡镇辖区内流行疫情的发生和传播。

3.项目的有效性分析

（1）项目预期目标完成程度：辖区内病媒生物密度达到C级标准，巩固创卫成果，现已全面达到了项目预期目标。

（2）项目实施对经济和社会的影响：通过聘请专业PCO公司服务，确保了县城区及乡镇辖区内的病媒生物密度达标。

4.项目的可持续性分析

“病媒生物防制工作服务”项目与人民群众生活密切相关，环境治理是病媒生物防制的核心策略之一。通过对潜在的病媒生物繁殖场所进行清理和控制，可以削弱它们的繁殖能力，从而减少疾病传播的机会。常见的环境治理措施包括水体治理、垃圾清理和草坪修剪等，以保持环境整洁和干燥，减少病媒生物的滋生地。病媒生物防制工作对于提升公共健康和环境安全具有重要意义，通过环境治理、生物防治和化学防治等多种策略的综合应用，可以有效控制病媒生物的数量和传播风险。只有通过持续的努力和创新，才能够构建一个更加健康和安全的社会。

1. **项目绩效目标未完成情况及原因分析**

病媒防制工作已按合同要求完成，由于财政资金紧缺，服务款只拨付14.78%。

1. **综合评价情况及评价结论**

# （一）综合评价情况

# 1.目标内容（分值：4分,得分2分）

指标解释：目标是否明确、细化、量化。

评价标准：目标明确（1分）,目标细化（1分）,目标量化（2分）。

指标得分：全部符合,本指标得2分。

绩效分析：“病媒生物防制工作服务”项目在实施方案中已明确相关目标、细化，未量化成项目相应的实施步骤、工作要求等内容。

# 2.决策依据（分值：3分,得分3分）

指标解释：项目是否符合经济社会发展规划和部门年度工作计划；是否根据需要制定中长期实施规划。

评价标准：项目符合经济社会发展规划和部门年度工作计划（2分）,根据需要制定中长期实施规划（1分）。

数据来源：《2023年工作计划》、《2023年工作总结》。

指标得分：全部符合,本指标得3分。

绩效分析：白沙县爱国卫生运动服务中心根据“病媒生物防制工作服务”项目符合经济社会发展规划和部门年度工作计划。

# 3.决策程序（分值：5分,得分5分）

指标解释：项目是否符合申报条件；申报、批复程序是否符合相关管理办法；项目调整是否履行相应手续。

评价标准：项目符合申报条件（2分）,申报、批复程序符合相关管理办法（2分）,项目实施调整履行相应手续（1分）。

数据来源：国库集中支付申请书。

指标得分：全部符合,本指标得5分。

绩效分析：白沙县爱国卫生运动服务中心符合“病媒生物防制工作服务”项目申报条件,申报、批复程序符合相关管理办法,项目实施履行相应手续。

# 4.分配办法（分值：4分,得分4分）

指标解释：是否根据需要制定相关资金管理办法,并在管理办法中明确资金分配办法；资金分配因素是否全面、合理。

评价标准：办法健全、规范（1分）,因素选择全面、合理（3分）。

指标得分：根据评价标准,本指标得4分。

绩效分析：资金分配方法明确办法健全、规范,项目资金使用合理。

# 5.分配结果（分值：4分,得分4分）

指标解释：资金分配是否符合相关管理办法；分配结果是否合理。

评价标准：项目符合相关分配办法（1分）,资金分配合理（3分）。

指标得分：根据评价标准,本指标得4分。

绩效分析：已制定项目资金分配办法,项目资金分配合理。

# 6.到位率（分值：3分,得分1分）

指标解释：实际到位/计划到位×100%。

评价标准：根据项目实际到位资金占计划的比重计算得分（3分）。

数据来源：账务数据、财务预算。

指标得分：468310.00/3168500.00×100%=100%,到位率14.8%,本指标得1分。

绩效分析：项目实际到位资金占计划的比小于15%。

# 7.到位时效（分值：2分,得分1）

指标解释：资金是否及时到位；若未及时到位,是否影响项目进度。

评价标准：及时到位（2分）,未及时到位但未影响项目进度（1.5分）,未及时到位并影响项目进度（0-1分）。

数据来源：白沙县爱国卫生运动服务中心2023年白沙黎族自治县本级部门预算表。

指标得分：根据评价标准,本指标得1.5分

绩效分析：该项目资金未及时到位,但未影响项目进度。

# 8.资金使用（分值：7分,得分7分）

指标解释：是否存在支出依据不合规、虚列项目支出的情况；是否存在截留、挤占、挪用项目资金情况；是否存在超标准开支情况。

评价标准：虚列（套取）扣4-7分,支出依据不合规扣1分,截留、挤占、挪用扣3-6分,超标准开支扣2-5分。

数据来源：项目支出明细表、项目支出凭证。

指标得分：根据评分标准,本指标得7分。

绩效分析：根据项目支出明细与凭证显示,项目支出不存在支出依据不合规、虚列项目支出的情况,不存在截留、挤占、挪用项目资金情况,不存在超标准开支情况。项目资金使用效率较高,资金使用合理合规。

# 9.财务管理（分值：3分,得分3分）

指标解释：资金管理、费用支出等制度是否健全,是否严格执行；会计核算是否规范。

评价标准：财务制度健全（1分）,严格执行制度（1分）,会计核算规范（1分）。

指标得分：根据评价标准,本指标得3分。

绩效分析：项目资金按照符合现行的会计管理办法中的资金分配办法执行,会计核算符合相关《会计法》规范要求,白沙县爱国卫生运动服务中心针对此项目建立单独的资金管理、费用支出管理办法,因此得3分。

# 10.组织机构（分值：1分,得分1分）

指标解释：机构是否健全、分工是否明确。

评价标准：机构健全、分工明确（1分）。

数据来源：中共白沙黎族自治县机构编制委员会文件《关于部分副科级事业单位机构编制事项调整》的通知（白编〔2019〕4号），中共白沙黎族自治县机构编制委员会文件《关于部分副科级事业单位机构编制事项调整》的通知（白编〔2019〕4号）将县爱国卫生运动委员会办公室行政职能划入县卫生健康委员会，并更名为“白沙黎族自治县爱国卫生运动服务中心”，隶属关系从县政府调整到县卫生健康委员会。

指标得分：根据评价标准,本指标得1分。

绩效分析：白沙黎族自治县爱国卫生运动服务中心的内设机构健全,分工明确。

# 11.管理制度（分值：9分,得分9分）

指标解释：是否建立健全项目管理制度；是否严格执行相关项目管理制度。

评价标准：建立健全项目管理制度（2分）；严格执行相关项目管理制度（7分）。

指标得分：根据评价标准,本指标得9分。

# 12.产出数量（分值：11分,得分8分）

指标解释：项目产出数量是否达到绩效目标。

评价标准：对照年初或调整后的绩效目标评价产出数量（每个子项目1分，子项目得分=各子项完成率\*对应分数，完成率超过100%的按100%计算。本指标总分等于各子项目得分之和，满分11分）

数据来源：绩效目标评价表。

指标得分：根据评价标准,本指标得8分。

绩效分析：项目完成结果符合绩效目标设定的产出数量,产出数量完成率较高。

# 13.产出质量（分值：6分,得分4分）

指标解释：项目产出质量是否达到绩效目标。

评价标准：对照年初或调整后的绩效目标评价产出质量（按优6分、良4分、中2分、差1分进行评分）。

数据来源：绩效目标评价表。

指标得分：根据评价标准,本指标得4分。

绩效分析：项目完成结果符合绩效目标设定的项目产出质量,项目完成质量良好。

# 14.产出时效（分值：4分,得分4分）

指标解释：项目产出时效是否达到绩效目标。

评价标准：对照年初或调整后的绩效目标评价产出时效（按优4分、良2分、中1分、差0分进行评分）。

数据来源：绩效目标评价表。

指标得分：根据评价标准,本指标得4分。

绩效分析：项目完成结果符合绩效目标设定的项目产出时效,项目产出时效较好。

# 15.产出成本（分值：4分,得分4分）

指标解释：项目产出成本是否按绩效目标控制。

评价标准：对照年初或调整后的绩效目标评价产出成本（按优4分、良2分、中1分、差0分进行评分）。

数据来源：绩效目标评价表。

指标得分：根据评价标准,本指标得4分。

绩效分析：“病媒生物防制工作服务”项目2023年度预算316.85万元,截止2023年12月31日，实际到位金额46.831万元，实际使用金额46.831万元，项目产出成本在绩效目标控制范围内。

# 16.经济效益（分值：6分,得分6分）

指标解释：项目实施是否产生直接或间接经济效益。

评价标准：对照年初或调整后的绩效目标评价经济效益（6分）。

数据来源：《2023年工作总结》。

指标得分：根据评价标准,本指标得6分。

绩效分析：该效益不适用于此项目，此项满分。

# 17.社会效益（分值：6分,得分5分）

指标解释：项目实施是否产生社会综合效益（6分）。

评价标准：对照年初或调整后申报的绩效目标评价社会效益。

数据来源：《2023年工作总结》。

指标得分：根据评价标准,本指标得5分。

绩效分析：“病媒生物防制工作服务”项目与人民群众生活密切相关，病媒生物防制工作对于提升公共健康和环境安全具有重要意义，通过环境治理、生物防治和化学防治等多种策略的综合应用，可以有效控制病媒生物的数量和传播风险。只有通过持续的努力和创新，才能够构建一个更加健康和安全的社会。

# 18.环境效益（分值：6分,得分6分）

指标解释:项目实施是否对环境产生积极或消极影响。

评价标准：对照年初或调整后申报的绩效目标评价环境效益（6分）。

数据来源：《2023年工作总结》。

指标得分：根据评价标准,本指标得6分。

绩效分析：环境治理是病媒生物防制的核心策略之一，通过环境治理、生物防治和化学防治等多种策略的综合应用，可以有效控制病媒生物的数量和传播风险，此项满分。

# 19.可持续影响（分值：6分,得分6分）

指标解释：项目实施对人、自然、资源是否带来可持续影响。

评价标准：对照年初或调整后申报的绩效目标评价可持续影响（6分）。

数据来源：《2023年工作总结》。

指标得分：根据评价标准,本指标得6分。

绩效分析：“病媒生物防制工作服务”通过环境治理、生物防治和化学防治等多种策略的综合应用，可以有效控制病媒生物的数量和传播风险。

# 20.服务对象满意度（分值：6分,得分6分）

指标解释:项目预期服务对象对项目实施的满意程度。

评价标准：对照年初或调整后申报的绩效目标评价服务对象满意度（6分）。

数据来源： “2023年白沙黎族自治县病媒生物防制服务”国家卫生县城技术评估及投诉率。

指标得分：根据评价标准,本指标得6分。

绩效分析：截止2023年到12月31日，累计出动专业技术人员3273人次，处理孳生地（翻盆倒罐）5175处，使用药物14620公斤，累计消杀约6663个点位（其中重点场所2674处），消杀面积约1306万平方米。在创卫巩卫检查方面，白沙县建成区通过国家卫生县城复审的明查暗访检查、通过国家卫生县城的技术评估，病媒生物防制方面取得良好成绩。乡镇在创卫巩卫方面同样取得优良成绩，元门乡、阜龙乡均通过国家卫生乡镇的明查暗访及技术评估。在投诉率方面，据统计2023年投诉病媒方面的问题持续降低，有效开展病媒消杀工作。

**（二）项目绩效自评结论**

病媒生物防制项目资金从资金申报、招标采购、资金管理、资金使用、产出效益等方面绩效自评为“良好”得分89.5分。。

1. **主要经验及做法、存在的问题**

本项目的资金全部是县财政资金，项目的资金支出严格按会计管理办法和项目合同执行，严格按照现行的会计管理办法，做到项目专款专用。项目实施过程中尚有不足之处，主要是未建立项目中长期实施规划，有待进一步完善、改进，针对存在的问题我中心将严格履行程序，完善制度建设、创新机制、规范管理。有望进一步提升病媒生物防制的效果和效率。

**附件：**

**2023年病媒生物防制工作服务经费项目绩效评价指标体系表**

## **单位：白沙黎族自治县爱国卫生运动服务中心 绩效等级： 良**

| **一级指标** | **分值** | **二级指标** | **分值** | **三级指标** | **分值** | **指标解释** | **评价标准** | **评价依据** | **得分** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目决策 | 20 | 项目目标 | 4 | 目标内容 | 4 | 目标是否明确、细化、量化 | 目标明确（1分），目标细化（1分），目标量化（2分） | “病媒生物防制工作服务”项目在实施方案中已明确相关目标、细化，未量化成项目相应的实施步骤、工作要求等内容，该指标得2分。 | 2 |
| 决策过程 | 8 | 决策依据 | 3 | 项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。 | 项目符合经济社会发展规划和部门年度工作计划（2分），根据需要制定中长期实施规划（1分） | “病媒生物防制工作服务”项目符合经济社会发展规划和部门年度工作计划，该指标得3分。 | 3 |
| 决策程序 | 5 | 项目是否符合申报条件；申报、批复程序是否符合相关管理办法；项目调整是否履行相应手续 | 项目符合申报条件（2分），申报、批复程序符合相关管理办法（2分），项目实施调整履行相应手续（1分） | “病媒生物防制工作服务”项目申报条件,申报、批复程序符合相关管理办法,项目实施履行相应手续，该指标得5分。 | 5 |
| 资金分配 | 8 | 分配办法 | 4 | 是否根据需要制定相关资金管理办法，并在管理办法中明确资金分配办法；资金分配因素是否全面、合理 | 办法健全、规范（1分），因素选择全面、合理（3分） | 资金分配方法明确办法健全、规范,项目资金使用合理，该指标得4分。 | 4 |
| 分配结果 | 4 | 资金分配是否符合相关管理办法；分配结果是否合理 | 项目符合相关分配办法（1分），资金分配合理（3分） | 已制定项目资金分配办法,项目资金分配合理，该指标得4分。 | 4 |
| 项目管理 | 25 | 资金到位 | 5 | 到位率 | 3 | 实际到位/计划到位×100% | 根据项目实际到位资金占计划的比重计算得分（3分） | 项目实际到位资金占计划的比小于15%，该指标得1分。 | 1 |
| 到位时效 | 2 | 资金是否及时到位；若未及时到位，是否影响项目进度 | 及时到位（2分），未及时到位但未影响项目进度（1.5分），未及时到位并影响项目进度（0-1分）。 | 该项目资金未及时到位,但未影响项目进度，该指标得1.5分。 | 1.5 |
| 资金管理 | 10 | 资金使用 | 7 | 是否存在支出依据不合规、虚列项目支出的情况；是否存在截留、挤占、挪用项目资金情况；是否存在超标准开支情况 | 虚列（套取）扣4-7分，支出依据不合规扣1分，截留、挤占、挪用扣3-6分，超标准开支扣2-5分 | 项目支出明细与凭证显示,项目支出不存在支出依据不合规、虚列项目支出的情况,不存在截留、挤占、挪用项目资金情况,不存在超标准开支情况。项目资金使用效率较高,资金使用合理合规，该指标得7分。 | 7 |
| 财务管理 | 3 | 资金管理、费用支出等制度是否健全，是否严格执行；会计核算是否规范 | 财务制度健全（1分），严格执行制度（1分），会计核算规范（1分）。 | 项目资金按照符合现行的会计管理办法中的资金分配办法执行,会计核算符合相关《会计法》规范要求,白沙县爱国卫生运动服务中心针对此项目建立单独的资金管理、费用支出管理办法,该指标得3分。 | 3 |
| 组织实施 | 10 | 组织机构 | 1 | 机构是否健全、分工是否明确 | 机构健全、分工明确（1分） | 白沙黎族自治县爱国卫生运动服务中心的内设机构健全,分工明确，该指标得1分。 | 1 |
| 管理制度 | 9 | 是否建立健全项目管理制度；是否严格执行相关项目管理制度 | 建立健全项目管理制度（2分）；严格执行相关项目管理制度（7分） | 本项目已建立单独的资金管理、费用支出管理办法,该指标得9分。 | 9 |
| 项目绩效 | 55 | 项目产出 | 25 | 产出数量 | 11 | 项目产出数量是否达到绩效目标 | 对照年初或调整后的绩效目标评价产出数量（每个子项目1分，子项目得分=各子项完成率\*对应分数，完成率超过100%的按100%计算。本指标总分等于各子项目得分之和，满分11分） | 项目完成结果符合绩效目标设定的产出数量,产出数量完成率较高，该指标得11分。 | 8 |
| 产出质量 | 6 | 项目产出质量是否达到绩效目标 | 对照年初或调整后的绩效目标评价产出质量（按优6分、良4分、中2分、差1分进行评分） | 项目完成结果符合绩效目标设定的项目产出质量,项目完成质量良好，该指标得5分。 | 5 |
| 产出时效 | 4 | 项目产出时效是否达到绩效目标 | 对照年初或调整后的绩效目标评价产出时效（按优4分、良2分、中1分、差0分进行评分） | 项目完成结果符合绩效目标设定的项目产出时效,项目产出时效较好，该指标得4分。 | 4 |
| 产出成本 | 4 | 项目产出成本是否按绩效目标控制 | 对照年初或调整后的绩效目标评价产出成本（按优4分、良2分、中1分、差0分进行评分） | “病媒生物防制工作服务”项目2023年度预算316.85万元,截止2023年12月31日，实际到位金额46.831万元，实际使用金额46.831万元，项目产出成本在绩效目标控制范围内，该指标得4分。 | 4 |
| 项目效果 | 30 | 经济效益 | 6 | 项目实施是否产生直接或间接经济效益 | 对照年初或调整后的绩效目标评价经济效益（6分） | 该效益不适用于此项目，该指标得6分。 | 6 |
| 社会效益 | 6 | 项目实施是否产生社会综合效益 | 对照年初或调整后申报的绩效目标评价社会效益（6分） | “病媒生物防制工作服务”项目与人民群众生活密切相关，病媒生物防制工作对于提升公共健康和环境安全具有重要意义，通过环境治理、生物防治和化学防治等多种策略的综合应用，可以有效控制病媒生物的数量和传播风险。只有通过持续的努力和创新，才能够构建一个更加健康和安全的社会，该指标得4分。 | 4 |
| 环境效益 | 6 | 项目实施是否对环境产生积极或消极影响 | 对照年初或调整后申报的绩效目标评价环境效益（6分） | 环境治理是病媒生物防制的核心策略之一，通过环境治理、生物防治和化学防治等多种策略的综合应用，可以有效控制病媒生物的数量和传播风险，该指标得6分。 | 6 |
| 可持续影响 | 6 | 项目实施对人、自然、资源是否带来可持续影响 | 对照年初或调整后申报的绩效目标评价可持续影响（6分） | “病媒生物防制工作服务”通过环境治理、生物防治和化学防治等多种策略的综合应用，可以有效控制病媒生物的数量和传播风险，该指标得6分。 | 6 |
| 服务对象满意度 | 6 | 项目预期服务对象对项目实施的满意程度 | 对照年初或调整后申报的绩效目标评价服务对象满意度（6分） | 白沙县建成区通过国家卫生县城复审的明查暗访检查、通过了国家卫生县城的技术评估，病媒生物防制方面取得良好成绩。乡镇在创卫巩卫方面同样取得优良成绩，元门乡、阜龙乡均通过国家卫生乡镇的明查暗访及技术评估。在投诉率方面，据统计2023年投诉病媒方面的问题持续降低，有效开展病媒消杀工作。该指标得6分。 | 6 |
| **总分** | **100** |  | **100** |  | **100** |  |  |  | 89.5 |