白沙县残疾人联合会

白沙县残疾人联合会

中央专项转移支付2019年度绩效自评报告

- 基本情况

- 中央下达专项转移支付预算和绩效目标报告

- 2019年中央转移支付预算为31.9万元,上年结余零元。主要用于0-6岁三类儿童康复训练和残疾人机动轮椅车燃油补贴、无障碍改造三项。其中：三类儿童康复训练，任务目标为12个三类儿童提供康复训练，每人1.2万元，金额为14.4万元；残疾人机动轮椅车燃油补贴，任务目标为331名本县户籍持有残疾人证的残疾人车主提供补贴，每人0.026万元，金额8.606万元，家庭无障碍改造任务目标为50户，每户3500元，金额17.5万元。

- 绩效自评工作开展情况

- 前期准备

- 我会对专项转移支付2019年度绩效评估考核自评工作高度重视，迅速成立专项转移支付工作领导小组，明确分工，确实履行各自分工职责，严格落实考核工作要求，认真细致开展自查自评，将年度绩效考核作为推进转移支付工作的重要抓手，通过自查自评及时发现问题并进行纠正，确保转移支付资金确实发挥应有效益。

- 组织过程

- 我会根据统计填报数据，对照绩效考核规定的工作要求，从自查工作管理和转移支付资金使用方面进行评价。专项转移支付工作小组成员各负其责，紧密配合，严格自查程序，严把数据关口，认真审核资料,遇到问题随时沟通，确保了各类指标来源可靠、准确可比，保证了政策口径统一和自评结果客观。

- 绩效目标实现情况分析

- 项目资金情况分析

- 2019年三类儿童康复训练补助资金14.4万元和残疾人机动轮椅车燃油补助资金8.606万元，残疾人家庭无障碍改造17.5万元，全年总执行数为39.492万元，总执行率为97%。

- 专项资金使用严格按照相关规定进行管理和使用。项目经过了发布申报通知、申报、受理、审核、报县财政局审核、下拨经费等程序，符合相关经费管理规定和项目管理规定

- 项目绩效指标完成情况分析

- 12名三类儿童康复训练已在康复机构进行康复，补助资金已发放到位。残疾人机动轮椅车燃油补贴已发放331名，改造无障碍50户。

- 项目的经济性分析

- 三类儿童康复训练和残疾人机动轮椅车燃油补贴专项、无障碍改造等项目39.492万元，实际拨付合计40.506万元，帮助12名三类儿童免费康复训练一年和为残疾人解决出行困难，改造50户残疾家庭无障碍方便残疾人参与社会生活，补贴331名下肢残疾的残疾人燃油。

- 项目的效率性分析

- 12名接受康复训练的残疾儿童状况有了明显改善，331名残疾人机动轮椅车燃油补贴有效改善残疾人出行和生活方式，改造50户贫困残疾人家庭无障碍，方便了残疾人参与社会生活，项目的社会效益、经济效益非常明显。

- 项目的效益性分析

- 项目实施对经济和社会的影响。三类儿童康复训练和残疾人机动轮椅车燃油补贴、无障碍改造项目，是贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想、坚持以人民为中心，改善民生的具体体现，是根本改善残疾人生存状况和残疾人生活和参与社会生活，确保残疾人生存权和发展权的重要举措，是减轻残疾人家庭压力及社会负担的根本途径。

- 绩效目标未完成原因和下一步改进措施

- 近年来，在财政部门采取一系列有效措施，推动中央专项转移支付资金管理和使用日益规范，绩效理念不断强化，有力促进了地方经济社会发展。绩效理念不断强化，有力促进了地方经济社会发展。但是我会开展的各项工作中，也发现还存在一些问题，应引起高度重视。

- （一）2018年工作不够仔细。

- 2018年在报送燃油补贴时审核录入370人，下拨资金370人，每人260元计96200元，2019年我会加强审核不符合条件的不给予补贴，经重新审核发放补贴符合条件的有331人，支出86060元。

- 观念陈旧

- 认为大盘子统筹的理论没有与时俱进。琼残维[2019]7号文下拨9.62万元用于燃油补贴方面，我会计划用于残疾人机动轮椅车燃油补贴，因残疾人机动轮椅车燃油补贴是跨年度项目，我们先使用县的资金，而没有及时使用中央资金。

- 五、下一步打算

- （一）加强对补贴对象的审核。不符合条件的决不补贴，同时专项资金决不挪作他用， 确保资金用途正确。

- （二）及时支出2019年遗留资金

- 一是向财政申请把燃油补贴剩余部分用于其他残疾人事业，二是8月份前支付9.62万元的中央资金用于燃油补贴。

- 完善监督考核机制，提升资金效益

- 将绩效理念和方法深度融入预算编制、执行、监督全过程，实现预算和绩效管理一体化。一是完善绩效评估和结果利用机制，改进考核方式，引导和督促把项目绩效与下年度资金安排挂钩，促进用活用好财政资金，提升中央财政资金使用效益。

- 切实抓好问题整改，防范财政内控风险

- 对于各类监管中发现的问题，工作成效考核工作，并作为加强指导、监督问责的重要依据。

- 扎实做好基础工作，提升资金管理水平。

- 抓好基础工作，完善各种资料，严格按照程序办事，各项资金使用、发放、既要做到有依有据，又要讲究资金使用效率。

- 白沙县残疾人联合会

- 2020年4月17日