## 绩效目标自评表
附件
绩效目标自评表
项目名称 | 白沙黎族自治县主城区方溪安置小区项目 | [5 empty] | 项目负责人及电话 | 朱国平13907676361
主管部门 | 白沙黎族自治县住房保障服务中心 | [5 empty] | 实施单位 | 白沙黎族自治县城乡建设投资有限公司
资金 情况 （万元） |  |  |  | 全年预算数（A） |  |  | 全年执行数 （B） | 执行率 （B/A）
| 年度资金总额： |  |  | 10000 |  |  | 1159.52 | 42%
其中：本年财政拨款 （名称和规模）
其他资金
年度总 体目标 | 年度设定目标 | [5 empty] | 年度总体目标完成情况综述
| 该项目建设用地总面积为13394.53㎡，规划建设5栋11层、1栋10层住宅楼，1栋一层的门卫及一层地下室。总建筑面积38386.11㎡（其中地上建筑面积为29174.82㎡，地下建筑面积为9211.29㎡），建筑总占地面积2920.07㎡，主要建设包括237套安置用房、物业用房及地下设备用房、停车场、人防工程等，同时配套建设相应的给排水、电气、消防、道路、停车位、景观绿化等基础设施工程。 | [5 empty] | 完成主体封顶建设
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标性质 | 年度指标值 | 绩效度量单位 | 全年实际值 | 未完成原因及拟采取的改进措施
| 产 品 指 标 | 数量指标 | 新建建筑面积 | ≥ | 38000 | m2 | 38000 | 还在施工阶段
|  | 质量指标 | 设机动车位277个 | ≥ | 277 | 个 | 277 | 还在施工当中
|  | 时效指标 | 完成工程设计招标、施工招标及监理招标工作 | ≥ | 100 | % | 100 | 完成主体封顶建设
|  |  | 项目按计划开工率 | ≥ | 100 | % | 100
|  |  | 编制完成项目初步设计和施工图设计 | ≥ | 100 | % | 100
|  | 成本指标 | 工程总投资 | ≤ | 10000 | 万元 | 1159.52
|  | 社会效益 指标 | 安全事故发生数 | ≤ | 0 | 起 | 0
|  | 可持续影响 指标 | 有利于社会稳定及发展 | 定性 | 解决部分困难群众住房问题 | 户 |  | 还在施工阶段
| 满意度 指标 | 服务对象 满意度指标 | 群众满意度 | ≥ | 95 | % | 96
注：1.一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，上述权重可做适当调整，但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分最高不能超过该指标分值上限。 2.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定得分。