2024年度白沙黎族自治县县城污水治理工程项目支出

绩效自评报告

单位名称: 白沙黎族自治县住房和城乡建设局

2025年3月

- 项目基本信息

| 一、项目基本情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目实施单位 |  | 白沙黎族自治县住房和城乡建设局 |  |  |  |  | 主管部门 | 白沙黎族自治县住房和城乡建设局 |  |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  |  |  |  |  |  | 联系电话 |  |  |  |  |  |  |
| 地址 |  | 白沙黎族自治县 |  |  |  |  |  |  |  |  | 邮编 |  | 572800 |
| 项目类型 |  | 经常性项目（ ） 一次性项目（ √ ） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 年初预算（万元） |  | 6,400.00 |  | 实际到位（万元） |  | 6,400.00 |  |  | 实际使用（万元） |  |  |  | 4,868.60 |
| 其中：中央资金 |  | - |  | 其中：中央资金 |  | - |  |  | 其中：中央资金 |  |  |  | - |
| 省级资金 |  | - |  | 省级资金 |  | - |  |  | 省级资金 |  |  |  | - |
| 县级资金 |  | 6,400.00 |  | 县级资金 |  | 6,400.00 |  |  | 县级资金 |  |  |  | 4,868.60 |
| 二、绩效评价指标评分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一级指标 | 分值 |  | 二级指标 |  | 分值 | 三级指标 |  |  |  | 分值 |  | 得分 |  |
| 项目决策 | 20 |  | 项目目标 |  | 4 | 目标内容 |  |  |  | 4 |  | 4 |  |
|  |  |  | 决策过程 |  | 8 | 决策依据 |  |  |  | 3 |  | 3 |  |
|  |  |  |  |  |  | 决策程序 |  |  |  | 5 |  | 5 |  |
|  |  |  | 资金分配 |  | 8 | 分配办法 |  |  |  | 4 |  | 4 |  |
|  |  |  |  |  |  | 分配结果 |  |  |  | 4 |  | 4 |  |
| 项目管理 | 25 |  | 资金到位 |  | 5 | 到位率 |  |  |  | 3 |  | 3 |  |
|  |  |  |  |  |  | 到位时效 |  |  |  | 2 |  | 2 |  |
|  |  |  | 资金管理 |  | 10 | 资金使用 |  |  |  | 7 |  | 7 |  |
|  |  |  |  |  |  | 财务管理 |  |  |  | 3 |  | 3 |  |
|  |  |  | 组织实施 |  | 10 | 组织机构 |  |  |  | 1 |  | 1 |  |
|  |  |  |  |  |  | 管理制度 |  |  |  | 9 |  | 9 |  |
| 项目绩效 | 55 |  | 项目产出 |  | 25 | 产出数量 |  |  |  | 11 |  | 11 |  |
|  |  |  |  |  |  | 产出质量 |  |  |  | 6 |  | 5 |  |
|  |  |  |  |  |  | 产出时效 |  |  |  | 4 |  | 3 |  |
|  |  |  |  |  |  | 产出成本 |  |  |  | 4 |  | 3 |  |
|  |  |  | 项目效益 |  | 30 | 经济效益 |  |  |  | 6 |  | 5 |  |
|  |  |  |  |  |  | 社会效益 |  |  |  | 6 |  | 6 |  |
|  |  |  |  |  |  | 环境效益 |  |  |  | 6 |  | 5 |  |
|  |  |  |  |  |  | 可持续影响 |  |  |  | 6 |  | 5 |  |
|  |  |  |  |  |  | 服务对象满意度 |  |  |  | 6 |  | 6 |  |
| 总分 | 100 |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 100 |  | 94 |  |
| 评价等次 |  |  |  |  |  | 优秀 |  |  |  |  |  |  |  |

目 录

一、项目基本情况	1

（一）项目概况	1

（二）项目绩效目标	2

二、绩效评价工作情况	4

三、绩效评价指标分析情况	4

（一）项目资金情况分析	4

（二）项目实施情况分析	6

（三）项目绩效情况分析	6

四、综合评价情况及评价结论	9

五、主要经验及做法、存在的问题和建议	9

1.主要经验及做法	9

2.存在问题	10

3.改进措施	10

白沙黎族自治县县城污水治理工程项目绩效评价指标体系表	11

白沙黎族自治县县城污水治理工程

项目支出绩效评价报告

- 一、项目基本情况

- （一）项目概况

1.项目单位基本情况

白沙黎族自治县住房和城乡建设局（以下简称“本单位”）设办公室、房地产市场监管与住房保障岗、城市建设管理岗、村镇管理岗、建筑和科技管理岗、城乡环境卫生管理岗等6个职能机构。

主要职责包括：

(一)贯彻执行党中央和国家有关住房和城乡建设工作的方针政策，法律法规以及中国(海南)自由贸易试验区(自由贸易港)的政策措施，落实省委省政府和县委县政府的决策部署。

(二)研究提出并组织实施全县住房和城乡建设政策规定和发展规划，协调推进住房和城乡建设改革，结合海南自由贸易试验区(自由贸易港)政策措施，提出有关住房和城乡建设工作方面的意见和建议。

(三)拟定本县保障性住房规划及指导实施;指导全县住房建设和住房制度改革工作。

- （四）负责全县房地产业行业管理，指导规范房地产市场。拟订全县房地产业发展规划，落实房地产业发展政策及房地产市场监督和调控政策。

- (五)指导和管理全县城镇建设;拟订全县城镇建设和市政公用事业的中长期发展规划、改革措施并指导实施;承担城市生态修复、城市修补工作;承担城市地下空间的开发和利用工作;承担历史文化名城(镇、村、街)的保护和监督管理工作;指导城市燃气、市政设施、雕塑、园林、绿化、路灯、市容、环卫工作。

(六)指导全县美丽乡村建设、村镇基础设施建设、农村住房建设、住房安全及危房改造工作，拟订全县乡村民宿发展规划并指导实施。

(七)拟订全县城市和村镇环境卫生管理发展规划、政策、规章制度、技术标准并监督实施;指导全县环卫设施建设与管理，督导生活垃圾和建筑垃圾减量化、资源化、无害化处理工作。

(八)指导和监督全县建筑活动;规范建筑市场，指导监督建筑市场准入和工程招投标;参与县内大中型工程竣工验收工作。

(九)贯彻工程建设实施阶段的国家标准，监督指导各类工程建设标准定额的实施和工程造价计价;监督执行公共服务设施(不含通信设施)建设标准。

(十)监督指导工程监理以及工程质量和安全工作;指导实施建筑业、工程勘察设计咨询业的技术政策，组织或参与工程较大质量、安全事故的调查处理。

(十一)贯彻执行建设科技发展规划和经济政策并组织实施;监督指导重大建筑节能项目，推进城镇减排;指导房屋墙体材料革新工作;指导全县城市设计、风貌管理工作。

(十二)负责在全县范围内对国家和省有关建设法律法规和规章的贯彻执行情况进行稽查，依法对建设行业的重大违法违规行为进行稽查和处罚。

(十三)负责全县城乡建设档案的管理和利用工作。

(十四)承办县委、县政府和上级部门交办的其他任务。

2.项目的实施依据

（1）《白沙黎族自治县城市总体规划（2012-2030）》；

（2）《白沙黎族自治县排水（雨水）防涝综合规划（2022-2035）》；

（3）《白沙黎族自治县城镇污水处理及再生利用设施建设“十四五”规划（2021-2025）》。

3.项目基本性质、用途和主要内容、涉及范围

本项目为一次性项目，项目资金为地方政府一般债券，合计6,400.00万元。

项目主要工程内容：污水管线工程、雨水管线工程、小区立管改造工程、管道缺陷修复工程/排水监测系统工程、破坏及恢复混凝土道路工程、管道清淤工程、附属构筑物工程等。

主要建设内容：新建管线总长为49.27km。其中新建污水管13.20km，新建雨水管7.14km，新建及拆除雨水管5.30km，新建接户管15.79km，新建排水立管7.84km；管道疏通及清淤20.60km；修复管道缺陷共计2,691处，其中结构性缺陷1,419处，功能性缺陷1,272处。

项目已于2022年、2023年分别完成市政及小区现状管网排查工作，2024年3月18日开工，计划2026年3月17日竣工。

- （二）项目绩效目标

1.项目绩效总目标和阶段性目标

评价组修改后：

项目绩效总目标：消除生活污水收集处理空白区，提高市政污水管网覆盖率和收集率；消除排水管网错接乱排想象，实现雨污分流，无生活污水直排口；消除管网缺陷，形成接驳顺畅、运转高效的雨污水收集系统；剥离污水系统的外水，提高污水厂进水浓度，进水BOD浓度不低于100mg/L。

年度目标：项目开工并完成形象进度40%，完成市政雨水管网改造形象进度40%，新建及改造污水管道进度40%.

产出目标：

产出数量：项目开工并完成形象进度40%，完成市政雨水管网改造形象进度40%，新建及改造污水管道进度40%

产出质量：项目实施过程质量问题发生率=0%

产出时效：按进度施工

产出成本：成本控制在投资计划内

2.预期主要的社会和经济效益

经济效益：提升水资源利用效率、促进产业发展、减少经济损失、降低治污成本、创造就业机会

社会效益：给居民带来生活保障，促进了城市经济社会发展，社会效益良好

环境效益：改善水环境质量、保护生态系统、减少土壤污染

可持续影响：促进资源循环利用、推动绿色经济发展、提升环境承载力、支持长期发展目标

服务对象满意度：群众满意度≥95%

- 二、绩效评价工作情况

前期准备：一是项目对接。评价小组与被评价项目相关人员对接，了解项目资金、绩效情况。二是资料收集。评价小组收集与本次评价相关的资料，包括项目绩效自评，及相关佐证资料。

组织实施：评价小组对采集的评价相关基础数据资料进行整理汇总，结合现场核查情况，对项目绩效进行全面分析，形成初步评价意见，并完成报告初稿的撰写。评价小组就评价报告征集评价项目相关人员意见，并根据情况完成修改，报送县财政局。

- 三、绩效评价指标分析情况

- （一）项目资金情况分析

1.项目资金到位情况分析

项目预算6,400.00万元，其中2024年1月23日到位3,000.00万元，2024年10月12日到位3,400.00万元，均为地方政府一般债券资金。

2.项目资金使用情况分析

项目总支出4,876.60万元，其中自本项目经费支出4,868.60万元，自“综合项目工作经费”支出8.00万元（省地方政府专项债券咨询服务费）。支出内容主要包括县城区排水户内部排水管网普查项目检测修复服务费220.00万元、工程款3,923.13万元、设计费221.53万元等，详见下表：

| 序号 | 单位名称 | 付款类型 | 金额（元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 广东省粤建项目管理有限公司海南分公司 | 监理费 | 749,400.26 |
| 2 | 广州市万保职业安全事务有限公司 | 涉路安全预评价技术服务费 | 115,500.00 |
| 3 | 海口市设计集团有限公司 | 施工图审查费 | 175,594.57 |
| 4 | 海南恒奥地下管线科技有限公司 | 县城区排水户内部排水管网普查项目检测修复服务费 | 2,200,000.00 |
| 5 | 海南华誉工程咨询有限公司 | 预算编制、工程量清单及招标控制价编制费 | 391,131.00 |
| 6 | 海南联合绿洲环境保护有限公司 | 社会稳定风险评估咨询费 | 74,400.33 |
| 7 | 海南水文地质工程地质勘察院 | 水土保持方案编制费 | 100,575.00 |
| 8 | 海南天鸿市政设计股份有限公司 | 设计费 | 2,215,341.63 |
|  |  | 可研报告编制费 | 330,000.00 |
| 9 | 海南鑫华工程咨询有限公司 | 监理二次招标服务费 | 24,300.00 |
| 10 | 海南宇沣项目管理有限公司 | 施工图设计招标代理费 | 16,000.00 |
|  |  | 施工招标代理费 | 224,840.00 |
| 11 | 海南振昇项目咨询管理有限公司 | 施工阶段全过程工程造价控制服务费 | 14,620.00 |
| 12 | 海南政源招标代理有限公司 | 设计招标代理服务费 | 21,173.44 |
| 13 | 海南质安工程检测技术有限公司 | 质量检测费 | 177,009.35 |
| 14 | 鹏越勘测有限公司 | 勘察费 | 944,049.00 |
| 15 | 中国建筑一局（集团）有限公司 | 工程进度款、农民工工资 | 39,231,290.08 |
| 16 | 中国市政工程东北设计研究总院有限公司 | 施工图设计费 | 1,335,750.00 |
| 17 | 重庆方郡建设工程咨询有限公司陵水分公司 | 造价咨询费 | 345,000.00 |
| 18 | 广西嘉芸商务咨询有限公司 | 省地方政府专项债券咨询服务费 | 80,000.00 |
| 合计 |  |  | 48,765,974.66 |

3.项目资金管理情况分析

经查看项目资金支出明细账、支付凭证及其附件，项目资金使用符合国家财经法规和单位财务管理制度的规定，资金拨付具有完整的审批程序，资金支出用途符合预算批复及合同规定的用途，未发现截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

- （二）项目实施情况分析

1.项目组织情况分析

项目勘查、设计、施工、监理均实施委托公开招标。

项目勘查中标单位为鹏越勘测有限公司，中标合同价1,272,375.00元；项目设计中标单位为中国市政工程东北设计研究总院有限公司，中标合同价2,485,000.00元；项目施工中标单位为中国建筑一局（集团）有限公司，中标合同价114,697,413.55元；项目工程监理中标单位为广东省粤建项目管理有限公司，中标合同价2,498,000.88元。

项目工期2024年3月18日至2026年3月17日，730日历天。

2.项目管理情况分析

依据《海南省政府投资项目管理办法》《白沙黎族自治县政府投资项目管理办法》实施项目管理，制定《基本建设项目管理制度》并严格执行。

- （三）项目绩效情况分析

1.项目经济性分析

（1）项目成本（预算）控制情况

本单位前期委托重庆方郡建设工程咨询有限公司陵水分公司开展工程造价咨询，委托海南华誉工程咨询有限公司编制工程预算、工程量清单、招标控制价，委托海南振昇项目咨询管理有限公司开展施工阶段全过程工程造价控制服务等，项目批复概算总投资16,906.79万元，其中工程费13,615.74万元，工程其他费2,485.96万元，预备费805.09万元，项目预算控制适当。

（2）项目成本（预算）节约情况

根据工程预算审查书，项目送审造价总额由16,502.37万元，核减至14,515.49万元，核减率为12.04%，较批复概算减少14.14%，已实现成本节约。截止2024年12月31日，因项目尚未完工，暂无法计算最终成本节约情况。

2.项目的效率性分析

（1）项目的实施进度

项目已于2022年及2023年分别完成市政及小区现状管网排查工作，2024年3月18日开工，其中县城小区完成形象进度52%，市政雨水管网改造完成形象进度41%，中水回用工程完成形象进度8.5%，新建及改造污水管道7.28km，新建及改造雨水管道1.86km，新建碧绿小区排水箱涵102m，管道清淤16.91km。

（2）项目完成质量

项目尚未完工，根据相关汇报材料，暂无质量问题；2024年1月至10月，县城污水收集率为69.54%，较2023年底提升3.85%.

3.项目的效益性分析

（1）项目预期目标完成程度

项目已完成形象进度40%，预期可按计划完成并达成项目主要建设目标：消除排水管网混错接、消除排水管网缺陷、消除生活污水收集空白区、提升中水回用率。

（2）项目实施对经济和社会的影响

经济效益：污水处理后可用于农业灌溉、工业用水或城市绿化，减少对新鲜水资源的需求，降低用水成本，提升水资源利用效率；改善水环境质量，有助于吸引投资，促进旅游业、房地产业和相关产业发展；减少因水污染导致的农业减产、渔业损失和工业停产等经济损失；通过集中处理污水，降低分散处理的成本，提高治污效率；工程建设及运营维护过程中，可创造大量就业岗位，促进地方经济发展。

社会效益：污水处理后，减少污水对居民生活环境的污染，提升居住舒适度；减少水体中的病原体和有害物质，降低水污染相关疾病的发病率；通过改善水环境，缩小城乡基础设施差距，促进社会公平。

环境效益：项目的实施减少污水直接排放，降低水体中的污染物浓度，改善河流、湖泊和地下水的水质；减少污水对水生生物的毒害，恢复水体生态功能，保护生物多样性；减少污水灌溉对土壤的污染，保护农田和自然土壤环境。

可持续影响：污水处理后产生的再生水可用于农业、工业或城市绿化，推动水资源循环利用；污水治理工程是绿色基础设施的重要组成部分，有助于推动绿色经济和可持续发展；改善水环境质量，提升县城的生态环境承载力，为未来发展提供保障。符合国家生态文明建设和可持续发展战略，为县城长期发展奠定基础。

- 四、综合评价情况及评价结论

项目综合得分为94分，绩效级别评定为“优秀”。

项目绩效评价得分汇总表

| 评价指标 | 分值 | 得分 | 绩效等级 | 绩效等级标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目决策 | 20 | 20 | 优秀 | 优秀（18-20）、良好（16-17）、 一般（14-15）、较差（13分以下） |
| 项目管理 | 25 | 25 | 优秀 | 优秀（22-25）、良好（20-21）、 一般（17-19）、较差（16分以下） |
| 项目绩效 | 55 | 49 | 优秀 | 优秀（49-55）、良好（44-48）、 一般（38-43）、较差（37以下） |
| 综合绩效 | 100 | 94 | 优秀 | 优秀（90-100）、良好（80-89）、 一般（60-79）、较差（59以下） |

1.“项目决策”评价指标满分为20分，评价得分20分。

2.“项目管理”评价指标满分为25分，评价得分25分。

3.“项目绩效”评价指标满分为55分，评价得分49分。该指标扣分的原因主要是：绩效指标设置不够完善、合理。

- 五、主要经验及做法、存在的问题和建议

- 1.主要经验及做法

以管网改造为核心，推进污水治理转型升级。在开展详细排查的基础上，按照“急用先行、分类治理”原则“边查边改”，2022-2023年分别实施了白沙县南湖水环境整治项目、白沙县南闹沟西岭路至金沙西路段排水工程等应急整改项目，完善了部分区域排水系统建设；2020年至2023年，县城污水处理量从223万m³提升至435万m³，提升95%以上；生活污水集中收集率从23.3%提升至64.3%，增加了1.76倍以上。2020年至2024年6月，进厂BOD浓度从37.8mg/L提升至61.0mg/L，提升了23.2mg/L。同时，将中水回用工程与管网改造同步实施，建成后可将县城污水处理厂尾水引入主城区用于绿化浇灌、环卫洒扫等工作，进一步提升水资源利用效率。2024年5月16日，白沙县通过中国水权交易所平台顺利完成首单用水权交易，交易再生水量11万立方米，交易金额8.8万元。

- 2.存在问题

绩效指标设置不够完善、合理。

- 3.改进措施

按评价小组修改后的绩效指标修改系统录入信息。

- 白沙黎族自治县县城污水治理工程项目绩效评价指标体系表

单位：白沙黎族自治县住房和城乡建设局                                                                          绩效等级： 优秀

| 一级指标 | 分值 | 二级指标 | 分值 | 三级指标 | 分值 | 指标解释 | 评价标准 | 评价依据 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目决策 | 20 | 项目目标 | 4 | 目标内容 | 4 | 目标是否明确、细化、量化 | 目标明确（1分），目标细化（1分），目标量化（2分） | 设置年度目标：本项目为白沙黎族自治县县城污水治理工程，主要建设内容包括：市政排水管道改造工程、市政排水管道混错接改造工程、城区排水渠混错接改造工程小区排水管道改造及修复工程、市政排水管道缺陷性修复工程，县城中水回用工程以及附属构筑物工程县城中水回用工程等。项目总投资16906.79万元。目标明确、细化、量化。该项指标得4分。 | 4 |
|  |  | 决策过程 | 8 | 决策依据 | 3 | 项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。 | 项目符合经济社会发展规划和部门年度工作计划（2分），根据需要制定中长期实施规划（1分） | 项目立项符合《白沙黎族自治县排水（雨水）防涝综合规划（2022-2035）》《白沙黎族自治县城镇污水处理及再生利用设施建设“十四五”规划（2021-2025）》等规划，符合本单位工作职责。该项指标得3分。 | 3 |
|  |  |  |  | 决策程序 | 5 | 项目是否符合申报条件；申报、批复程序是否符合相关管理办法；项目调整是否履行相应手续 | 项目符合申报条件（2分），申报、批复程序符合相关管理办法（2分），项目实施调整履行相应手续（1分） | 项目符合预算申报条件，申报、批复程序符合相关管理办法，项目未发生调整。该项指标得5分。 | 5 |
|  |  | 资金分配 | 8 | 分配办法 | 4 | 是否根据需要制定相关资金管理办法，并在管理办法中明确资金分配办法；资金分配因素是否全面、合理 | 办法健全、规范（1分），因素选择全面、合理（3分） | 未制定相关资金管理办法，依据《住建局资金管理办法》实施项目资金管理；项目资金分配依据合同约定、项目进度，分配合理。该项指标得4分。 | 4 |
|  |  |  |  | 分配结果 | 4 | 资金分配是否符合相关管理办法；分配结果是否合理 | 项目符合相关分配办法（1分），资金分配合理（3分） | 项目资金分配符合预算法、相关资金管理办法；分配结果合理，该项指标得4分。 | 4 |
| 项目管理 | 25 | 资金到位 | 5 | 到位率 | 3 | 实际到位/计划到位×100% | 根据项目实际到位资金占计划的比重计算得分（3分） | 项目资金实际到位6400万元，到位率100%，该项指标得3分。 | 3 |
|  |  |  |  | 到位时效 | 2 | 资金是否及时到位；若未及时到位，是否影响项目进度 | 及时到位（2分），未及时到位但未影响项目进度（1.5分），未及时到位并影响项目进度（0-1分）。 | 项目资金及时到位。该项指标得2分。 | 2 |
|  |  | 资金管理 | 10 | 资金使用 | 7 | 是否存在支出依据不合规、虚列项目支出的情况；是否存在截留、挤占、挪用项目资金情况；是否存在超标准开支情况 | 虚列（套取）扣4-7分，支出依据不合规扣1分，截留、挤占、挪用扣3-6分，超标准开支扣2-5分 | 经检查相关会计凭证资料，项目不存在支出依据不合规、虚列项目支出的情况，不存在截留、挤占、挪用项目资金、超标准开支的情况。该项指标得7分。 | 7 |
|  |  |  |  | 财务管理 | 3 | 资金管理、费用支出等制度是否健全，是否严格执行；会计核算是否规范 | 财务制度健全（1分），严格执行制度（1分），会计核算规范（1分）。 | 项目执行《白沙黎族自治县财政专项资金报账制管理办法》《行政事业单位财务管理制度》《住建局资金管理办法》等实施财务管理，会计核算规范。该项指标得3分。 | 3 |
|  |  | 组织实施 | 10 | 组织机构 | 1 | 机构是否健全、分工是否明确 | 机构健全、分工明确（1分） | 项目通过公开招标，签订合同，机构健全、分工明确。该项指标得1分。 | 1 |
|  |  |  |  | 管理制度 | 9 | 是否建立健全项目管理制度；是否严格执行相关项目管理制度 | 建立健全项目管理制度（2分）；严格执行相关项目管理制度（7分） | 本单位依据《海南省政府投资项目管理办法》《白沙黎族自治县政府投资项目管理办法》实施项目管理，制定《基本建设项目管理制度》并严格执行。该项指标得9分。 | 9 |
| 项目绩效 | 55 | 项目产出 | 25 | 产出数量 | 11 | 项目产出数量是否达到绩效目标 | 对照年初或调整后的绩效目标评价产出数量（每个子项目1分，子项目得分=各子项完成率*对应分数，完成率超过100%的按100%计算。本指标总分等于各子项目得分之和，满分11分） | 设置数量目标资金支付完成率≥50000000元，不能以资金支付衡量产出数量，修改为项目开工并完成形象进度40%，完成市政雨水管网改造形象进度40%，新建及改造污水管道进度40%。根据相关汇报材料，已于2022年及2023年分别完成市政及小区现状管网排查工作，2024年3月18日开工。其中县城小区完成形象进度52%，市政雨水管网改造完成形象进度41%，中水回用工程完成形象进度8.5%，新建及改造污水管道7.28km,新建及改造雨水管道1.86km,新建碧绿小区排水箱涵102米，管道清淤16.91km。按计划进度施工。该项指标得11分。 | 11 |
|  |  |  |  | 产出质量 | 6 | 项目产出质量是否达到绩效目标 | 对照年初或调整后的绩效目标评价产出质量（按优6分、良4分、中2分、差1分进行评分） | 未设置产出质量目标，扣1分；补充设置为项目实施过程质量问题发生率=0%。项目尚未完工，根据相关汇报材料，暂无质量问题；；2024年1月至10月，县城污水收集率为69.54%，较2023年底提升3.85%。该项指标得5分。 | 5 |
|  |  |  |  | 产出时效 | 4 | 项目产出时效是否达到绩效目标 | 对照年初或调整后的绩效目标评价产出时效（按优4分、良2分、中1分、差0分进行评分） | 未设置产出时效目标，扣1分；补充设置为按进度施工。根据相关汇报材料，已按计划进度施工。该项指标得3分。 | 3 |
|  |  |  |  | 产出成本 | 4 | 项目产出成本是否按绩效目标控制 | 对照年初或调整后的绩效目标评价产出成本（按优4分、良2分、中1分、差0分进行评分） | 未设置产出成本目标，扣1分；补充设置为成本控制在投资计划内。根据工程预算审查书，项目送审造价总额由16,502.37万元，核减至14,515.49万元，核减率为12.04%，较批复概算减少14.14%，已实现成本节约。截止2024年12月31日，因项目尚未完工，暂无法计算最终成本节约情况。该项指标得3分。 | 3 |
|  |  | 项目效果 | 30 | 经济效益 | 6 | 项目实施是否产生直接或间接经济效益 | 对照年初或调整后的绩效目标评价经济效益（6分） | 未设置经济效益目标，扣1分；补充设置为提升水资源利用效率、促进产业发展、减少经济损失、降低治污成本、创造就业机会。污水处理后可用于农业灌溉、工业用水或城市绿化，减少对新鲜水资源的需求，降低用水成本；改善水环境质量，有助于吸引投资，促进旅游业、房地产业和相关产业发展；减少因水污染导致的农业减产、渔业损失和工业停产等经济损失；通过集中处理污水，降低分散处理的成本，提高治污效率；工程建设及运营维护过程中，可创造大量就业岗位，促进地方经济发展。该项指标得5分。 | 5 |
|  |  |  |  | 社会效益 | 6 | 项目实施是否产生社会综合效益 | 对照年初或调整后申报的绩效目标评价社会效益（6分） | 设置社会效益目标为给居民带来生活保障，促进了城市经济社会发展，社会效益良好。污水处理后，减少污水对居民生活环境的污染，提升居住舒适度；减少水体中的病原体和有害物质，降低水污染相关疾病的发病率；通过改善水环境，缩小城乡基础设施差距，促进社会公平。该项指标得6分。 | 6 |
|  |  |  |  | 环境效益 | 6 | 项目实施是否对环境产生积极或消极影响 | 对照年初或调整后申报的绩效目标评价环境效益（6分） | 未设置环境效益目标，扣1分；补充设置为改善水环境质量、保护生态系统、减少土壤污染。项目的实施减少污水直接排放，降低水体中的污染物浓度，改善河流、湖泊和地下水的水质；减少污水对水生生物的毒害，恢复水体生态功能，保护生物多样性；减少污水灌溉对土壤的污染，保护农田和自然土壤环境。该项指标得5分。 | 5 |
|  |  |  |  | 可持续影响 | 6 | 项目实施对人、自然、资源是否带来可持续影响 | 对照年初或调整后申报的绩效目标评价可持续影响（6分） | 未设置可持续影响目标，扣1分；补充设置为促进资源循环利用、推动绿色经济发展、提升环境承载力、支持长期发展目标。污水处理后产生的再生水可用于农业、工业或城市绿化，推动水资源循环利用；污水治理工程是绿色基础设施的重要组成部分，有助于推动绿色经济和可持续发展；改善水环境质量，提升县城的生态环境承载力，为未来发展提供保障。符合国家生态文明建设和可持续发展战略，为县城长期发展奠定基础。该项指标得5分。 | 5 |
|  |  |  |  | 服务对象满意度 | 6 | 项目预期服务对象对项目实施的满意程度 | 对照年初或调整后申报的绩效目标评价服务对象满意度（6分） | 设置服务对象满意度目标为群众满意度≥95%，因项目尚未完成，该指标按满分计。 | 6 |
| 总分 | 100 |  | 100 |  | 100 |  |  |  | 94 |